## 1 APR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [11 empty] | Bulan | APRIL
TANGGAL 1 APRIL 2024 | [11 empty] | Tahun | 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 | 6 | 0 | 12 | 12 | 3 | 9
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 19 | 30 | 49 | 8 | 41
Wilayah II
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 19 | 58 | 77 | 36 | 41 |  | 46.7532

## 2 APR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA
TANGGAL 2 APRIL 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 7
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 9 | 8 | 17 | 0 | 17
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 3 | 4 | 7 | 0 | 7
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 6
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 | 6 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 41 | 25 | 66 | 9 | 57
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 41 | 52 | 93 | 36 | 57 |  | 38.7097

## 3 APR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 3
TANGGAL 3 APRIL 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 | 6 | 17 | 0 | 17 | 4 | 13
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 57 | 0 | 57 | 17 | 40
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 17 | 17 | 17 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 57 | 30 | 87 | 47 | 40 |  | 54.023

## 4 APR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 4
TANGGAL 4 APRIL 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 13
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 40 | 21 | 61 | 21 | 40 |  | 34.4262

## 5 APR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 5
TANGGAL 5 APRIL 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 13
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 24 | 24 | 24 | 0
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 40 | 24 | 64 | 24 | 40 |  | 37.5

## 6 APR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 6
TANGGAL 6 APRIL 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 13
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 40 | 9 | 49 | 9 | 40 |  | 18.3673