## 31 MAR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 31
TANGGAL 31 MARET 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
| Wilayah I | [11 empty] | Lubang Baru
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 25
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 6
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 8
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 17
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 56
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 51 | 0 | 19 | 0 | 19
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 84
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 12
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 88
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 51
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 118
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 181
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 51 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 0