## RFK 1 Dinas
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013
SKPD |  | : DINAS PSDA PROV. JATENG | [23 empty] | RFK 1 S
PENGGUNA ANGGARAN |  | : PRASETYO BUDIE YUWONO | [26 empty] | √
BENDAHARA PENGELUARAN |  | : SUPARJO, SE
BULAN |  | : Maret 2013
URUSAN |  | : WAJIB (PEKERJAAN UMUM)
NO. |  | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | NAMA BENDAHARA PENGELRN. | JUML. ANGGARAN | BOBOT | RKO BLN INI | RKO BLN INI (TTB DINAS) | ROK BLN INI (simbangda) | ROK BLN INI (DINAS) | TARGET KEGIATAN / OUT PUT | REALISASI OUT PUT S/D BLN. INI | REALISASI KEUANGAN (SPJ) |  |  |  | REAL FISIK s/d BLN. Lalu |  |  | REAL FISIK |  | BLN. INI |  |  | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHANNYA | KET
| KODE KEGIATAN | [11 empty] | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI |  |  |  |  | s/d BLN. INI |  | REAL FISIK | TERTIMB | konversi fis
[5 empty] | (Rp.) | [7 empty] | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | (%) | (Rp.) | tertimbang | (Rp.) | (%) | (%) | (%) | (Rp.)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Kota Semarang |  |  | 14 | 15 |  |  |  | 16
I | 1.03.1.03.02.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  | 5895045000 | 4.0373 | 20.8902 | 0.8434 | 1202014000 | 1202014000 | 0 |  | 711935643 | 362689604 | 1074625247 | 18.2293 | 14.3503 | 845957752.5 | 0.57936 | 1241214457.5 | 21.0552 | 6.7049 | 0.2707 | 395256705
01 | 1.03.1.03.02.01.01. | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kepum |  | 12000000 | 0.0082183 | 25.5 | 0.0020957 | 3000000 | 3000000 | 510 surat | Pengiriman surat 3 bln | 1466000 | 808150 | 2274150 | 18.9513 | 17.2167 | 2066000 | 0.0014149 | 3066000 | 25.55 | 8.3333 | 0.00068486 | 1000000 | 0 | - | 156500 | -0.9 |  | 4.5 | 690000
02 | 1.03.1.03.02.01.02. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kepum |  | 1013600000 | 0.69418 | 25.5247 | 0.17719 | 253650000 | 253650000 | 48 telepon, 82 BGB, 18 PAM dan 6 internet | Pembyrn rek. Listrik, telepon, pdam dan fax 3 bln | 124841618 | 62827669 | 187669287 | 18.5151 | 17.2331 | 174674800 | 0.11963 | 259224800 | 25.5747 | 8.3416 | 0.057905 | 84550000 | 0 | - | 46824800 | 1.5747 |  | 1.5247 | 41250000
03 | 1.03.1.03.02.01.05. | Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah | Kepum |  | 58500000 | 0.040064 | 0.5 | 0.00020032 | 0 | 0 | 5 mobil & 14 gedung | 5 mobil & 14 gedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 321750 | 0.00022035 | 321750 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 321750 | 0.55 |  | 0.5 | 0
04 | 1.03.1.03.02.01.08. | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas | Kepum |  | 320640000 | 0.21959 | 25.5 | 0.055996 | 80160000 | 80160000 | 1 Kantor Dinas & 6 Kantor Balai | Jasa kebersihan kantor pusat dan 6 balai 3 bln | 52574000 | 26107000 | 78681000 | 24.5387 | 17.2167 | 55203520 | 0.037807 | 81923520 | 25.55 | 8.3333 | 0.0183 | 26720000 | 0 | - | 33741120 | 1.55 |  | 1.5 | 31977600
05 | 1.03.1.03.02.01.10. | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kepum |  | 220000000 | 0.15067 | 25.4545 | 0.038352 | 54900000 | 54900000 | 49 jenis | operasional kegiatan administrasi perkantoran 3 bln | 44992275 | 14000035 | 58992310 | 26.8147 | 20.501 | 45102275 | 0.030889 | 59102310 | 26.8647 | 6.3637 | 0.0095881 | 14000035 | 0 | - | 3029225 | -1.1753 |  | 1.4545 | 6900000
06 | 1.03.1.03.02.01.11. | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | Kepum |  | 250000000 | 0.17122 | 25.46 | 0.043591 | 62400000 | 62400000 | 33 jenis cetakan & 2 jenis penggandaan | penggandaan & foto copy 3 bln | 44222050 | 19055550 | 63277600 | 25.311 | 17.7388 | 44347050 | 0.030372 | 63775000 | 25.51 | 7.7712 | 0.013305 | 19427950 | 0 | - | 2179300 | -1.27 |  | 15.46 | 39400000
07 | 1.03.1.03.02.01.12. | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kepum |  | 204000000 | 0.13971 | 10.7941 | 0.015081 | 21000000 | 21000000 | 36 jenis | pengadaan alat listrik 3 bln | 22162000 | 3643400 | 25805400 | 12.6497 | 10.9137 | 22264000 | 0.015248 | 25907400 | 12.6997 | 1.786 | 0.0024952 | 3643400 | 0 | - | 4663900 | -9.6603 |  | 0.79412 | 11500000
08 | 1.03.1.03.02.01.13. | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kepum |  | 929041000 | 0.63626 | 0.92517 | 0.0058865 | 3950000 | 3950000 | 7 obyek barang modal | Pengadaan alat studio & pemotong rumput, AC, Mebeleuir, alat keamanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 5109725.5 | 0.0034995 | 9059725.5 | 0.97517 | 0.42517 | 0.0027052 | 3950000 | 0 | - | 9059725.5 | 0.97517 |  | 0.92517 | 3950000
09 | 1.03.1.03.02.01.14. | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kepum |  | 94884000 | 0.064982 | 26.9534 | 0.017515 | 25100000 | 25100000 | 25 jenis | Penyediaan peralatan rumah tangga selama 3 bln | 16427100 | 8838400 | 25265500 | 26.6278 | 17.3628 | 16474542 | 0.011283 | 25621862 | 27.0034 | 9.6405 | 0.0062646 | 9147320 | 0 | - | 12652112 | 11.6034 |  | 18.9534 | 18360800
10 | 1.03.1.03.02.01.15. | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kepum |  | 14400000 | 0.009862 | 25.5 | 0.0025148 | 3600000 | 3600000 | 6 jenis koran & 8 jenis buku | Terpenuhinya bahan bacaan & berita aktual 3 bln | 2138000 | 969000 | 3107000 | 21.5764 | 17.2167 | 2479200 | 0.0016979 | 3679200 | 25.55 | 8.3333 | 0.00082183 | 1200000 | 0 | - | -1120800 | 1.55 |  | 1.5 | -1200000
11 | 1.03.1.03.02.01.17. | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Kepum |  | 117750000 | 0.080642 | 25.5318 | 0.02059 | 29475000 | 29475000 | 61 kegiatan | pelaksanaan rapat 3 bln | 17679000 | 9005000 | 26684000 | 22.6616 | 17.068 | 20097625 | 0.013764 | 30122625 | 25.5818 | 8.5138 | 0.0068657 | 10025000 | 0 | - | 7777625 | 2.7418 |  | 13.5318 | 17734440
12 | 1.03.1.03.02.01.18. | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah | Kepum |  | 760230000 | 0.52065 | 25.499 | 0.13276 | 190050000 | 190050000 | 1 Dinas | Pelaksanaan koordinasi & konsultasi 3 bln | 114458600 | 75585400 | 190044000 | 24.9982 | 17.216 | 130881265 | 0.089636 | 194231265 | 25.549 | 8.333 | 0.043386 | 63350000 | 0 | - | 42835465 | 3.619 |  | 10.499 | 86473500
13 | 1.03.1.03.02.01.19. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran | Kepum |  | 1900000000 | 1.3012 | 25.4857 | 0.33163 | 474729000 | 474729000 | 1 Dinas. | Honor pengelola kegiatan 1 Dinas 6 BPSDA | 270975000 | 141850000 | 412825000 | 21.7276 | 17.2072 | 326936000 | 0.22391 | 485179000 | 25.5357 | 8.3286 | 0.10837 | 158243000 | 0 | - | 132659000 | 4.5257 |  | 10.4857 | 223044000
II | 1.03.1.03.02.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  | 4675833000 | 3.2023 | 18.142 | 0.58096 | 829554000 | 829554000 |  |  | 430374100 | 291602050 | 721976150 | 15.4406 | 10.1668 | 475384781.5 | 0.32557 | 949049031.5 | 20.2969 | 10.1301 | 0.32439 | 473664250 | 0
14 | 1.03.1.03.02.02.21. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Kepum |  | 180000000 | 0.12328 | 30.5 | 0.037599 | 54000000 | 54000000 | 6 Rumah Dinas & 4 Mess | Pemeliharaan rumah dinas & mess 3 bln | 15026000 | 44825950 | 59851950 | 33.2511 | 8.3978 | 15116000 | 0.010352 | 59941950 | 33.3011 | 24.9033 | 0 | 44825950 | 0 | - | 45057950 | 23.7011 |  | 30.5 | 54000000
15 | 1.03.1.03.02.02.22. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kepum |  | 1070000000 | 0.7328 | 0.5 | 0.003664 | 0 | 0 | 6 balai & 1 kantor dinas | Terpeliharanya gedung kantor Dinas & BPSDA 3 bln | 25000000 | 22519000 | 47519000 | 4.441 | 2.3864 | 25535000 | 0.017488 | 48054000 | 4.491 | 2.1046 | 0.015422 | 22519000 | 0 | - | 6872200 | 0.97103 |  | 0.5 | 0
16 | 1.03.1.03.02.02.24. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kepum |  | 1423586000 | 0.97496 | 25.5 | 0.24861 | 355896000 | 355896000 | 6 balai & 1 kantor dinas | perawatan dan pemeliharaan dinas 3 bln | 216238400 | 117823600 | 334062000 | 23.4662 | 17.2166 | 245093723 | 0.16786 | 363725723 | 25.55 | 8.3333 | 0.081247 | 118632000 | 0 | - | 60808643 | 3.92 |  | 10.5 | 145809150
17 | 1.03.1.03.02.02.26. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kepum |  | 30000000 | 0.020546 | 25.5 | 0.0052392 | 7500000 | 7500000 | 2 genset | terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 3 bln | 5220000 | 2181500 | 7401500 | 24.6717 | 17.45 | 5235000 | 0.0035853 | 7665000 | 25.55 | 8.1 | 0.0016642 | 2430000 | 0 | - | 2265000 | 7.55 |  | 7.5 | 2100000
18 | 1.03.1.03.02.02.29. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | Kepum |  | 22555000 | 0.015447 | 22.668 | 0.0035015 | 5000000 | 5000000 | 6 balai & 1 kantor dinas | Terawatnya perlengkapan gedung kantor 3 bln | 2074000 | 0 | 2074000 | 9.1953 | 22.718 | 5124052.5 | 0.0035093 | 5124052.5 | 22.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2117552.5 | 7.648 |  | 22.668 | 5000000
19 | 1.03.1.03.02.02.30. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | Kepum |  | 203592000 | 0.13943 | 25.5 | 0.035555 | 50898000 | 50898000 | 361 jenis | Terpeliharanya alat kantor & rumah tangga 3 bln | 31240000 | 14868000 | 46108000 | 22.6473 | 17.2167 | 35051756 | 0.024006 | 52017756 | 25.55 | 8.3333 | 0.011619 | 16966000 | 0 | - | 13190016 | 4.55 |  | 4.5 | 12070260
20 | 1.03.1.03.02.02.33. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip | Kepum |  | 11400000 | 0.0078074 | 30.5 | 0.0023813 | 3420000 | 3420000 | 1 Dinas & 6 Balai | Terjaganya kondisi arsip Dinas 3 bln dengan baik & rapi | 1041400 | 424000 | 1465400 | 12.8544 | 9.1851 | 1047100 | 0.00071712 | 3482700 | 30.55 | 21.3649 | 0.001668 | 2435600 | 0 | - | 1099500 | 6.55 |  | 6.5 | 1036800
21 | 1.03.1.03.02.02.38. | Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Besar dan Berat | PBP-SWP |  | 926000000 | 0.63418 | 20.41 | 0.12944 | 189010000 | 189010000 | 19 Unit | Pengadaan spare part dan perbaikan alat berat | 134534300 | 88960000 | 223494300 | 24.1355 | 14.5285 | 134534300 | 0.092137 | 240760000 | 26 | 11.4715 | 0.07275 | 106225700 | 0 | - | 51746500 | 2.52 |  | -0.06 | 24226500
22 | 1.03.1.03.02.02.45. | Kegiatan Rehab Gedung Kantor/UPTD/Balai | Kepum |  | 808700000 | 0.55385 | 20.7584 | 0.11497 | 163830000 | 163830000 | 1 dinas | Rehab balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 8647850 | 0.0059226 | 168277850 | 20.8084 | 19.7391 | 0.10932 | 159630000 | 0 | - | 168277850 | 20.8084 |  | 20.7584 | 163830000
III | 1.03.1.03.02.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |  |  | 596468000 | 0.4085 | 0.5 | 0.0020425 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3280574 | 0.0022467 | 3280574 | 0.55 | 0 | 0 | 0
23 | 1.03.1.03.02.03.02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Kepum |  | 596468000 | 0.4085 | 0.5 | 0.0020425 | 0 | 0 | 19 psl, 950 pdh | Persiapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3280574 | 0.0022467 | 3280574 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3280574 | 0.55 |  | 0.5 | 0
IV | 1.03.1.03.02.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  | 260000000 | 0.17806 | 21.7885 | 0.038797 | 55350000 | 55350000 |  |  | 33619900 | 16759400 | 50379300 | 19.3767 | 17.1077 | 44480000 | 0.030463 | 56780000 | 21.8385 | 4.7308 | 0.0084238 | 12300000
24 | 1.03.1.03.02.05.02. | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kepum |  | 75000000 | 0.051365 | 21 | 0.010787 | 15375000 | 15375000 | 225 personil | Pelaksanaan 1x sosialisasi 60 peserta | 3450000 | 11109400 | 14559400 | 19.4125 | 4.65 | 3487500 | 0.0023885 | 15787500 | 21.05 | 16.4 | 0.0084238 | 12300000 | 0 | - | 7943600 | 10.59 |  | 21 | 15375000
25 | 1.03.1.03.02.05.03. | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kepum |  | 185000000 | 0.1267 | 22.1081 | 0.028011 | 39975000 | 39975000 | 800 personil | Pelaksanaan 1x bintek 40 peserta | 30169900 | 5650000 | 35819900 | 19.3621 | 22.1581 | 40992500 | 0.028074 | 40992500 | 22.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -70007500 | -37.8419 |  | -37.8919 | -71025000
V | 1.03.1.03.02.19. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya |  |  | 63847270000 | 43.7266 | 6.8159 | 2.9804 | 3550829000 | 4134074000 |  |  | 2086761695 | 1670860210 | 3757621905 | 5.8853 | 6.8943 | 4401807069 | 3.0146 | 7249804735 | 11.3549 | 4.4606 | 1.9505 | 2847997666
26 | 1.03.1.03.02.19.01. | Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi | SID |  | 2000000000 | 1.3697 | 2.3 | 0.031504 | 39250000 | 39250000 | 7 Laporan | Klarifikasi dan negosiasi | 21679500 | 17070000 | 38749500 | 1.9375 | 1.4 | 28000000 | 0.019176 | 47000000 | 2.35 | 0.95 | 0.013012 | 19000000 | 0 | - | -150000 | 0.05 |  | 0.03 | -7285000
27 | 1.03.1.03.02.19.02. | Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi | PP-IAB |  | 40739390000 | 27.9008 | 1.04 | 0.29017 | 273844000 | 423463000 | 33 Daerah Irigasi | Survey lokasi | 117276800 | 76464100 | 193740900 | 0.47556 | 5 | 2036969500 | 1.395 | 3055454250 | 7.5 | 2.5 | 0.69752 | 1018484750 | 0 | - | 2796222525 | 6.75 |  | 0.44 | 66458620
28 | 1.03.1.03.02.19.03. | Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi | OP-IAB |  | 300000000 | 0.20546 | 22.47 | 0.046167 | 61039000 | 67400000 | 5 Dokumen | Rapat pembinaan OP Irigasi di 6 BPSDA, data ketersediaan air 3 bln, Data kondisi fisik jaringan irigasi & kinerja sistem irigasi 2013 serta AKNPI 2014 | 38800700 | 24766800 | 63567500 | 21.1892 | 13.67 | 41010000 | 0.028086 | 68040000 | 22.68 | 9.01 | 0.018512 | 27030000 | 0 | - | 28297300 | 9.43 |  | 10.89 | 26299000
29 | 1.03.1.03.02.19.05. | Kegiatan Pendampingan Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri | PK SWP |  | 690000000 | 0.47255 | 8 | 0.037804 | 78950000 | 48300000 | 1 Dinas | ??? | 49599180 | 18936870 | 68536050 | 9.9328 | 7.19 | 49611000 | 0.033977 | 68517000 | 9.93 | 2.74 | 0.012948 | 18906000 | 0 | - | -26483000 | 4.93 |  | 3 | -16050000
30 | 1.03.1.03.02.19.06. | Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA | KMM |  | 720000000 | 0.4931 | 8.58 | 0.042308 | 61525000 | 61525000 | 4 buletin dewan SDA, 7 lap | -2x rapat persiapan sidang D.SDA -3x rapat persiapan Pansus D.SDA -12x rapat persiapan pembinaan OP | 46369000 | 33131000 | 79500000 | 11.0417 | 3.5 | 25200000 | 0.017259 | 88200000 | 12.25 | 8.75 | 0.043146 | 63000000 | 0 | - | -19800000 | -2.75 |  | -6.04 | -43739000
31 | 1.03.1.03.02.19.07. | Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA | Program |  | 450000000 | 0.30819 | 27.9667 | 0.08619 | 123600000 | 123600000 | 3 dokumen | Draft Renja 2014, persiapan forum SKPD, RKA, DPA, DPPA | 58302300 | 34225500 | 92527800 | 20.5617 | 18.0389 | 81175000 | 0.055594 | 126075000 | 28.0167 | 9.9778 | 0.03075 | 44900000 | 0 | - | -37125000 | -5.9833 |  | -5.0333 | -34800000
32 | 1.03.1.03.02.19.08. | Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA | Program |  | 550000000 | 0.37667 | 26.3925 | 0.099414 | 142409000 | 142409000 | 4 Laporan | RKO-2013, LKPJ, LPPD, Lakip (2012), Lap Bulanan, Lap Tri Wulan | 69285450 | 42562850 | 111848300 | 20.3361 | 17.0585 | 93822000 | 0.064255 | 145434000 | 26.4425 | 9.384 | 0.035347 | 51612000 | 0 | - | 21684000 | 3.9425 |  | 4.3925 | 21409000
33 | 1.03.1.03.02.19.09. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal | OP-PC |  | 3329870000 | 2.2805 | 31.06 | 0.70832 | 548159000 | 845359000 | 15 DI | 7 Keg Pengukuran lapangan dan 2 keg rapat identifikasi irigasi | 453460800 | 459615000 | 913075800 | 27.4208 | 19.5 | 649324650 | 0.4447 | 1107181775 | 33.25 | 13.75 | 0.31357 | 457857125 | 0 | - | 371662325 | 9.75 |  | 11.49 | -64356559
34 | 1.03.1.03.02.19.10. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang | OP-JT |  | 3190600000 | 2.1851 | 17.5 | 0.3824 | 558430000 | 558430000 | 15 DI | Survey lap rpt koord. & sinkron dgn TA 2013 dgn Kab. 2 keg alokasi air 1 keg TK-PSDA 1 pembersihan enceng gondok DI Pelayaran | 318413900 | 257008500 | 575422400 | 18.0349 | 9.98 | 318421880 | 0.21807 | 575265180 | 18.03 | 8.05 | 0.1759 | 256843300 | 0 | - | -26628620 | -2.1 |  | -1.38 | -6195280
35 | 1.03.1.03.02.19.11. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Seluna | OP-SLN |  | 2480070000 | 1.6985 | 13.6 | 0.231 | 337297000 | 337296000 | 9 DI | Survey kontraktual 1 Lok, survey pek sw 4 Lok Rapat Koordinasi / Sinkronisasi Rencana TA 2013 | 134236115 | 230306890 | 364543005 | 14.6989 | 9 | 223206300 | 0.15287 | 471213300 | 19 | 10 | 0.16985 | 248007000 | 0 | - | 49105386 | 1.98 |  | 2.9 | 71929510
36 | 1.03.1.03.02.19.12. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo | OP-BS |  | 4489130000 | 3.0744 | 18.84 | 0.57922 | 670040000 | 845077000 | 48 DI | Pengumpulan data alokasi air pad 48 DI, pelaks pek kontraktual 5 paket, pelaksanaan 12 paket swakelola | 496208350 | 136573550 | 632781900 | 14.0959 | 12.5 | 561141250 | 0.3843 | 873135785 | 19.45 | 6.95 | 0.21367 | 311994535 | 0 | - | 85293470 | 1.9 |  | 3.68 | -10512108
37 | 1.03.1.03.02.19.13. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Probolo | OP-PBL |  | 1310240000 | 0.89733 | 21.91 | 0.19661 | 310406000 | 287015000 | 6 DI | Rapat alokasi air 4 kali, survey dan desain | 134666100 | 163259850 | 297925950 | 22.7383 | 11.06 | 144912544 | 0.099245 | 297948576 | 22.74 | 11.68 | 0.10481 | 153036032 | 0 | - | -29611424 | -2.26 |  | 0.41 | 28704400
38 | 1.03.1.03.02.19.14. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy | OP-SC |  | 1987970000 | 1.3615 | 11.02 | 0.15004 | 218100000 | 218100000 | 13 DI | 1 Rapat alokasi air, 5 Sosialisasi peningkatan partisipasi masy. Dlm penyediaan & pengelolaan irigasi | 135626500 | 176939300 | 312565800 | 15.7229 | 6.85 | 136175945 | 0.093262 | 313502869 | 15.77 | 8.92 | 0.12144 | 177326924 | 0 | - | -160081431 | -8.05 |  | -7.7 | -154047984
39 | 1.03.1.03.02.19.15. | Kegiatan Bantuan Luar Negeri - WISMP | PK SWP |  | 1610000000 | 1.1026 | 9 | 0.099236 | 127780000 | 136850000 | 1 Dinas | ??? | 12837000 | 0 | 12837000 | 0.79733 | 0.79733 | 12837000 | 0.0087916 | 12837000 | 0.79733 | 0 | 0 | 0 | ??? | - | 12837000 | 0.79733 |  | 9 | 127780000
VI | 1.03.1.03.02.20. | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku |  |  | 8685000000 | 5.948 | 9.0274 | 0.53695 | 723494000 | 790561000 |  |  | 348916445 | 405981410 | 754897855 | 8.692 | 6.9872 | 606834500 | 0.4156 | 1106864500 | 12.7446 | 5.7574 | 0.34245 | 500030000
40 | 1.03.1.03.02.20.01. | Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku | SID |  | 1500000000 | 1.0273 | 4.46 | 0.045817 | 64500000 | 64500000 | 6 Laporan | Klarifikasi dan negosiasi | 38331500 | 25472100 | 63803600 | 4.2536 | 2.75 | 41250000 | 0.028251 | 67500000 | 4.5 | 1.75 | 0.017978 | 26250000 | 0 | - | 36750000 | 2.45 |  | 2.43 | 34050000
41 | 1.03.1.03.02.20.02. | Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku | PP-IAB |  | 4500000000 | 3.0819 | 1.67 | 0.051467 | 44118000 | 75000000 | 4 lokasi | Survey lokasi | 24589700 | 9732000 | 34321700 | 0.7627 | 5 | 225000000 | 0.15409 | 337500000 | 7.5 | 2.5 | 0.077047 | 112500000 | 0 | - | 220500000 | 4.9 |  | -0.81 | -67482000
42 | 1.03.1.03.02.20.03. | Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku | OP IAB |  | 200000000 | 0.13697 | 23 | 0.031504 | 47000000 | 46000000 | 2 Dokumen | Rapat pembinaan OP Air Baku di 6 BPSDA | 25923500 | 18280100 | 44203600 | 22.1018 | 13.5 | 27000000 | 0.018491 | 46000000 | 23 | 9.5 | 0.013012 | 19000000 | 0 | - | 278550 | 2.68 |  | 11.42 | 20945000
43 | 1.03.1.03.02.20.04. | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Saluran Air Baku Klambu Kudu | OP IAB |  | 1250000000 | 0.85608 | 25.93 | 0.22198 | 321676000 | 321676000 | 40,55 Km | Operasi jaringan irigasi 3 bln, pemeliharaan sampah 826 m3 babat rumput 38,892 m2 Ganggang 14,714 m3 | 155703600 | 161010000 | 316713600 | 25.3371 | 15.7 | 196250000 | 0.1344 | 334750000 | 26.78 | 11.08 | 0.094853 | 138500000 | 0 | - | 20750000 | 1.66 |  | 4.11 | 48926000
44 | 1.03.1.03.02.20.05. | Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Baku | OP IAB |  | 200000000 | 0.13697 | 31 | 0.042461 | 60667000 | 62406000 | 14 pertemuan | Penyusunan buku materi sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi pada masy. Sekitar saluran air klambu kudu | 12753400 | 43161500 | 55914900 | 27.9575 | 9.02 | 18040000 | 0.012355 | 64220000 | 32.11 | 23.09 | 0.031627 | 46180000 | 0 | - | -12392500 | -1.94 |  | 0 | -9083000
45 | 1.03.1.03.02.20.06. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Pemali Comal | OP-PC |  | 165000000 | 0.113 | 18.81 | 0.021256 | 13332000 | 46011000 | 2 lokasi | 2 Kegiatan pengukuran dan lapangan | 28563100 | 7879200 | 36442300 | 22.0862 | 20.25 | 33412500 | 0.022883 | 43477500 | 26.35 | 6.1 | 0.0068931 | 10065000 | 0 | - | 9817500 | 5.95 |  | 3.52 | -11896500
46 | 1.03.1.03.02.20.07. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Jragung Tuntang | OP-JT |  | 180000000 | 0.12328 | 30.18 | 0.037204 | 54328000 | 54328000 | 3 lokasi | Pengumpulan Data identifikasi potensial penambah debit | 11524900 | 45319900 | 56844800 | 31.5804 | 6.46 | 11628000 | 0.0079636 | 56844000 | 31.58 | 25.12 | 0.030967 | 45216000 | 0 | - | 5714700 | 3.17 |  | 2.21 | 3982000
47 | 1.03.1.03.02.20.08. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna | OP-SLN |  | 170000000 | 0.11643 | 11.84 | 0.013785 | 20134000 | 20135000 | 2 embung | Survey pekerjaan Sw 2 Lokasi | 10877970 | 9948410 | 20826380 | 12.2508 | 6.6 | 11220000 | 0.0076841 | 22100000 | 13 | 6.4 | 0.0074513 | 10880000 | 0 | - | 4250000 | 2.5 |  | 3.02 | 5140000
48 | 1.03.1.03.02.20.09. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo | OP-BS |  | 185000000 | 0.1267 | 20.7 | 0.026227 | 35540000 | 34500000 | 5 lokasi | pekerjaan swakelola 1 lokasi | 20798150 | 10317500 | 31115650 | 16.8193 | 12.25 | 22662500 | 0.015521 | 39701000 | 21.46 | 9.21 | 0.011669 | 17038500 | 0 | - | -13357000 | -7.22 |  | -7.81 | -17203500
49 | 1.03.1.03.02.20.10. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Probolo | OP-PBL |  | 160000000 | 0.10958 | 29.1 | 0.031887 | 42754000 | 46560000 | 2 lokasi | Inventarisasi mata air 2 lokasi, survey dan desain | 9556225 | 41679200 | 51235425 | 32.0221 | 6.29 | 10064000 | 0.0068924 | 51232000 | 32.02 | 25.73 | 0.028194 | 41168000 | 0 | - | 13632000 | 8.52 |  | 7.82 | 8706000
50 | 1.03.1.03.02.20.11. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Serayu Citanduy | OP-SC |  | 175000000 | 0.11985 | 11.15 | 0.013363 | 19445000 | 19445000 | 3 lokasi | Rapat identifikasi air baku | 10294400 | 33181500 | 43475900 | 24.8434 | 5.89 | 10307500 | 0.0070592 | 43540000 | 24.88 | 18.99 | 0.02276 | 33232500 | 0 | - | 16940000 | 9.68 |  | -4.05 | -7155000
VII | 1.03.1.03.02.21. | Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya |  |  | 24649287000 | 16.8814 | 11.6333 | 1.9639 | 1855699000 | 2763329550 |  |  | 1019414435 | 777017225 | 1796431660 | 7.288 | 5.3029 | 1307119772.7 | 0.8952 | 2306613358 | 9.3577 | 0 | 0 | 0
51 | 1.03.1.03.02.21.01. | Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi | SID |  | 900000000 | 0.61638 | 4.64 | 0.0286 | 39250000 | 39250000 | 2 Dokumen | Klarifikasi dan negosiasi | 21736600 | 17243200 | 38979800 | 4.3311 | 2.65 | 23850000 | 0.016334 | 41850000 | 4.65 | 2 | 0.012328 | 18000000 | 0 | - | 18450000 | 2.05 |  | 2.06 | 16030000
52 | 1.03.1.03.02.21.02. | Kegiatan Pengelolaan Alat dan Data Hidrologi | HIDRO-PPT |  | 675000000 | 0.46228 | 16.59 | 0.076693 | 111650000 | 111650000 | 2 lap | Pengumpulan & pengolahan Data pada 6 BPSDA se-Jateng | 56584500 | 32360750 | 88945250 | 13.1771 | 11.02 | 74385000 | 0.050943 | 118125000 | 17.5 | 6.48 | 0.029956 | 43740000 | 0 | - | 60375000 | 1 |  | 1.59 | 59150000
53 | 1.03.1.03.02.21.03. | Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA | BANGSISDA-PPT |  | 1340000000 | 0.91771 | 20.71 | 0.19006 | 85800000 | 277500000 | 4 Dokumen | Persiapan lelang | 55967100 | 59136000 | 115103100 | 8.5898 | 9.19 | 123146000 | 0.084338 | 309004000 | 23.06 | 13.87 | 0.12729 | 185858000 | 0 | - | 164954000 | 12.31 |  | 11.28 | -40562000
54 | 1.03.1.03.02.21.04. | Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA | BANGSISDA-PPT |  | 414000000 | 0.28353 | 23.86 | 0.067651 | 98800000 | 98800000 | 2 buletin, 1 database, 1 lap | Sosi Bakrwil 1,2,3; Pengumpulan data Updating Database & Peta serta buletin | 33662300 | 44716800 | 78379100 | 18.9321 | 17.23 | 71332200 | 0.048853 | 104369400 | 25.21 | 7.98 | 0.022626 | 33037200 | 0 | - | -2856600 | -0.69 |  | -0.61 | -2505800
55 | 1.03.1.03.02.21.05. | Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi | PK SWP |  | 9692834000 | 6.6383 | 8 | 0.53106 | 42500000 | 726962550 | 4 lokasi | Administrasi kegiatan 3 bln | 37710500 | 22129200 | 59839700 | 0.61736 | 0.39 | 37802052.6 | 0.025889 | 60095570.8 | 0.62 | 0.23 | 0.015268 | 22293518.2 | ??? | - | -486984429.2 | -5.02 |  | 5 | -248500000
56 | 1.03.1.03.02.21.06. | Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan | OP SWP |  | 200000000 | 0.13697 | 21.78 | 0.029833 | 43563000 | 43563000 | 1 Dinas | Koordinasi pembinaan 6 BPSDA, monotoring bendungan 3 bln | 24468700 | 16127200 | 40595900 | 20.298 | 13 | 26000000 | 0.017806 | 45500000 | 22.75 | 9.75 | 0.013355 | 19500000 | 0 | - | 8300000 | 4.15 |  | 4.37 | 8743000
57 | 1.03.1.03.02.21.07. | Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat | M Mutu |  | 200000000 | 0.13697 | 42.3 | 0.057939 | 107160000 | 84530000 | 2 Waduk dan 6 SA | Administrasi pendukung | 15344700 | 11655300 | 27000000 | 13.5 | 23 | 46000000 | 0.031504 | 66000000 | 33 | 10 | 0.013697 | 20000000 | ??? | - | 9000000 | 4.5 |  | 14.92 | 52400000
58 | 1.03.1.03.02.21.08. | Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu | M Mutu |  | 250000000 | 0.17122 | 24.11 | 0.04128 | 60203000 | 60203000 | 4 Dokumen | 1x workshop SMM | 10488700 | 57511300 | 68000000 | 27.2 | 4.5 | 11250000 | 0.0077047 | 71250000 | 28.5 | 24 | 0.041092 | 60000000 | 0 | - | -32500000 | -13 |  | -16.93 | -42397000
59 | 1.03.1.03.02.21.09. | Kegiatan Pengadaan Tanah dan Fasilitasnya | M Aset |  | 4592453000 | 3.1452 | 0.24 | 0.0075485 | 10850000 | 10850000 | 2 lokasi | Koordinasi persiapan pelaksanaan pengadaan tanah | 5727900 | 3689500 | 9417400 | 0.20506 | 0.17 | 7807170.1 | 0.0053468 | 11021887.2 | 0.24 | 0.07 | 0.0022016 | 3214717.1 | 0 | - | -106578112.8 | -10.96 |  | -9.76 | -94150000
60 | 1.03.1.03.02.21.10. | Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan | M Aset |  | 670000000 | 0.45886 | 10.49 | 0.048134 | 68769000 | 70270000 | 1 Dinas | -Pengumpulan data persiapan sensus barang -Pembentukan Tim Sensus -Pengecekan 2 Lokasi Renc. Galian C -Cek pemakaian kekayaan daerah | 61334650 | 48983050 | 110317700 | 16.4653 | 9.15 | 61305000 | 0.041985 | 110349000 | 16.47 | 7.32 | 0.033588 | 49044000 | 0 | - | -7251000 | 5.27 |  | 0.49 | -36231000
61 | 1.03.1.03.02.21.11. | Kegiatan Fasilitasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA | Kepum |  | 745000000 | 0.51022 | 18.9812 | 0.096846 | 137685000 | 137685000 | 3 Kegiatan | Persiapan | 27953100 | 40534000 | 68487100 | 9.1929 | 12.8708 | 95887500 | 0.06567 | 141782500 | 19.0312 | 6.1604 | 0.031432 | 45895000 | 0 | - | 126782500 | 14.0312 |  | 8.9812 | 107685000
62 | 1.03.1.03.02.21.12. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Pemali Comal | OP-PC |  | 250000000 | 0.17122 | 32.77 | 0.056107 | 20400000 | 64400000 | 4 lokasi | 2 keg rapat identifikasi prasarana dan sarana konservasi | 57236600 | 5999200 | 63235800 | 25.2943 | 27.3 | 68250000 | 0.046742 | 84000000 | 33.6 | 6.3 | 0.010787 | 15750000 | 0 | - | 25250000 | 10.1 |  | 19.03 | -13950000
63 | 1.03.1.03.02.21.13. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali comal | DG-PC |  | 200000000 | 0.13697 | 25.1 | 0.03438 | 50190000 | 50190000 | 12 lokasi | 1 kali keg. Pengambilan sampel kualitas air | 39060600 | 12902000 | 51962600 | 25.9813 | 19.53 | 39060000 | 0.026751 | 51960000 | 25.98 | 6.45 | 0.0088347 | 12900000 | - Percepatan pengadaan penunjang kegiatan laboratorium Kualitas Air | - | 8920000 | 4.46 |  | 5.45 | 10890000
64 | 1.03.1.03.02.21.14. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Pemali Comal | DG-PC |  | 310000000 | 0.21231 | 18.48 | 0.039234 | 57274000 | 57274000 | 5 pos hidrologi | 1 kali membayar honor penjaga pos Hidrologi dan entry data | 35674500 | 21145000 | 56819500 | 18.3289 | 11.6 | 35960000 | 0.024628 | 57288000 | 18.48 | 6.88 | 0.014607 | 21328000 | 0 | - | 22149000 | 0.46 |  | 2.05 | 25235500
65 | 1.03.1.03.02.21.15. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Jragung Tuntang | OP-JT |  | 300000000 | 0.20546 | 20.37 | 0.041852 | 61119000 | 61119000 | 3 lokasi | Pembersihan enceng gondok di hulu Bd. Jelog survey lap. | 34305600 | 20059700 | 54365300 | 18.1218 | 11.84 | 35520000 | 0.024326 | 61620000 | 20.54 | 8.7 | 0.017875 | 26100000 | 0 | - | 5760000 | 1.92 |  | 1.98 | 5949000
66 | 1.03.1.03.02.21.16. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Jragung Tuntang | DG-JT |  | 200000000 | 0.13697 | 16.91 | 0.023162 | 33818000 | 33818000 | 4 lokasi | Pemasangan patok 1 keg pemantauan kualitas air 1 keg rapat monitoring retribusi & perijinan 1 rakor pengamanan aset | 17572400 | 17298300 | 34870700 | 17.4353 | 9.74 | 19480000 | 0.013341 | 34880000 | 17.44 | 7.7 | 0.010547 | 15400000 | 0 | - | -25080000 | -12.54 |  | -13.04 | -26082000
67 | 1.03.1.03.02.21.17. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Jragung Tuntang | DG-JT |  | 340000000 | 0.23285 | 27.23 | 0.063406 | 101973000 | 92575000 | 1 pos hidrologi | 2 Pengukuran debit Pengadaan Peil Scale | 50372600 | 22192200 | 72564800 | 21.3426 | 14.91 | 50694000 | 0.034718 | 92854000 | 27.31 | 12.4 | 0.028874 | 42160000 | 0 | - | 23590907 | -3.65 |  | -3.51 | 33202087
68 | 1.03.1.03.02.21.18. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Seluna | OP-SLN |  | 200000000 | 0.13697 | 20.06 | 0.027477 | 40120000 | 40120000 | 10 lokasi | Survey pekerjaan Sw 3 Lokasi | 21352040 | 40327075 | 61679115 | 30.8396 | 12.5 | 25000000 | 0.017122 | 65000000 | 32.5 | 20 | 0.027394 | 40000000 | 0 | - | 30600000 | 15.3 |  | 9.61 | 19220000
69 | 1.03.1.03.02.21.19. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna | DG-SLN |  | 200000000 | 0.13697 | 25.09 | 0.034366 | 32054000 | 50179000 | 10 lokasi, 125 patok batas & 50 papan larangan | Koordinasi penanganan aset Penarikan retribusi | 12325865 | 11657500 | 23983365 | 11.9917 | 6.5 | 13000000 | 0.0089032 | 51000000 | 25.5 | 19 | 0.026025 | 38000000 | 0 | - | 16960000 | 8.48 |  | 9.72 | 1314000
70 | 1.03.1.03.02.21.20. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Seluna | DG-SLN |  | 310000000 | 0.21231 | 23.26 | 0.049383 | 72108000 | 72108000 | 3 pos | Honor Penjaga Pos Curah Hujan 18 pos 2x Honor Penjaga MA Puncak 5 pos Pengukuran data Muka Air 8 Sungai | 39572780 | 21440400 | 61013180 | 19.6817 | 14 | 43400000 | 0.029723 | 72850000 | 23.5 | 9.5 | 0.020169 | 29450000 | 0 | - | 41776920 | 7.57 |  | 7.79 | 41941500
71 | 1.03.1.03.02.21.21. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Bengawan Solo | OP-BS |  | 410000000 | 0.28079 | 20.96 | 0.058854 | 74059000 | 80588000 | 9 lokasi | pekerjaan swakelola 2 lokasi | 58219425 | 22689000 | 80908425 | 19.7338 | 14.85 | 60885000 | 0.041698 | 87863000 | 21.43 | 6.58 | 0.018476 | 26978000 | 0 | - | -5822000 | -1.42 |  | 1.44 | -5973000
72 | 1.03.1.03.02.21.22. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo | DG-BS |  | 225000000 | 0.15409 | 23.24 | 0.035811 | 52288000 | 52288000 | 7 lokasi & 30 patok batas | - Pengambilan sampel kualitas air di 8 lok, K Dengkeng, K Pusur, K Jebol, K Kamplong, Suplesi W Cengklik, Suplesi W Mulur, K Cemoro & K Kenatan s/d bulan januari 2013 - Pembacaan parameter P2AP di Kab Wngiri, Skh, Byolali, Klaten, Sragen, Kranyar dan kota Surakarta | 31778325 | 20764400 | 52542725 | 23.3523 | 16 | 36000000 | 0.024655 | 56250000 | 25 | 9 | 0.013868 | 20250000 | 0 | - | 9000000 | 4 |  | 4.16 | 9358000
73 | 1.03.1.03.02.21.23. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo | DG-BS |  | 310000000 | 0.21231 | 22.7 | 0.048194 | 68380000 | 68380000 | 14 pos hidrologi | Pengambilan data debit 7 bendung, Bd Walikan, Lemahbang, Temantenan, Jetis, Wonotoro, Gisik & Jaban, Data 7 pos, Jarum, Paseban, Ngrukun, Jurug, Jurang Gempal, Sulingi & Balun, update lokasi waduk, bendung, dan identifikasi sungai sampai dengan bln September (Survey PAI 41 DI, entri data PDSDA, entri data website) | 45803900 | 23344350 | 69148250 | 22.3059 | 16.25 | 50375000 | 0.0345 | 73625000 | 23.75 | 7.5 | 0.015923 | 23250000 | 0 | - | 25850000 | -0.75 |  | -0.84 | 22477000
74 | 1.03.1.03.02.21.24. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Probolo | OP-PBL |  | 425000000 | 0.29107 | 17.09 | 0.049743 | 108368000 | 72628000 | 6 lokasi. | Survey dan desain | 13556950 | 48050800 | 61607750 | 14.4959 | 3.1899 | 13556950 | 0.0092846 | 72675000 | 17.1 | 13.9101 | 0.040488 | 59118050 | 0 | - | 30175000 | 7.1 |  | 9.71 | 77003000
75 | 1.03.1.03.02.21.25. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo | DG-PBL |  | 140000000 | 0.095881 | 24 | 0.023011 | 37970000 | 25200000 | 20 lokasi, 60 patok batas & 20 papan peringatan | Sosialisasi Pengamanan aset 1 kali | 16178100 | 11213700 | 27391800 | 19.5656 | 16.76 | 23464000 | 0.01607 | 33670000 | 24.05 | 7.29 | 0.0069897 | 10206000 | 0 | - | 5670000 | 4.05 |  | 5.15 | 11580000
76 | 1.03.1.03.02.21.26. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Probolo | DG-PBL |  | 310000000 | 0.21231 | 28 | 0.059446 | 75984000 | 71300000 | 14 pos hidrologi | Pengukuran : debit sungai 6 lok 1 kali | 37188700 | 56689600 | 93878300 | 30.2833 | 17.38 | 53878000 | 0.036899 | 93868000 | 30.28 | 12.9 | 0.027388 | 39990000 | 0 | - | 45118000 | 5.28 |  | 4.84 | 30822000
77 | 1.03.1.03.02.21.27. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Serayu Citanduy | OP-SC |  | 180000000 | 0.12328 | 13.13 | 0.016186 | 23622000 | 23622000 | 3 lokasi | Rapat identifikasi konservasi | 14043000 | 23837500 | 37880500 | 21.0447 | 7.83 | 14094000 | 0.0096524 | 37890000 | 21.05 | 13.22 | 0.016297 | 23796000 | 0 | - | -25002000 | -13.89 |  | -21.81 | -39270000
78 | 1.03.1.03.02.21.28. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy | DG-SC |  | 200000000 | 0.13697 | 39.67 | 0.054337 | 36502000 | 79337000 | 20 lokasi, 55 patok batas & 55 papan peringatan | - 4 kali Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi - 1 pengambilan sampel air di 20 lokasi | 81520500 | 9535300 | 91055800 | 45.5279 | 40.84 | 81680000 | 0.05594 | 91220000 | 45.61 | 4.77 | 0.0065336 | 9540000 | 0 | - | 60520000 | 30.26 |  | 24.32 | 5802000
79 | 1.03.1.03.02.21.29. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Serayu Citanduy | DG-SC |  | 310000000 | 0.21231 | 26.04 | 0.055285 | 77030000 | 80730000 | 39 pos hidrologi | - Pencatatan, Pengumpulan dan Analisasi Data Base SDA dan Data 10 Pos Curah Hujan Manual, 15 Pos AWLR, 4 Pos Klimatologi, dan 10 Pos PDAB yang ada di 5 Kabupaten selama 3 bln dari 12 bulan | 58807900 | 22150800 | 80958700 | 26.1157 | 18.9703 | 58807900 | 0.040275 | 81003000 | 26.13 | 7.1597 | 0.015201 | 22195100 | 0 | - | 39780000 | 4.99 |  | 4.9 | 35807000
80 | 1.03.1.03.02.21.31. | Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA Berbasis Gender | KMM |  | 150000000 | 0.10273 | 17.5 | 0.017978 | 26210000 | 26210000 | 1 kajian, 2 lap | Administrasi pendukung | 3865900 | 11634100 | 15500000 | 10.3333 | 3.5 | 5250000 | 0.0035955 | 27750000 | 18.5 | 15 | 0.015409 | 22500000 | 0 | - | 27750000 | 18.5 |  | 17.5 | 26210000
VIII | 1.03.1.03.02.22. | Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai |  |  | 37405973000 | 25.6179 | 11.6495 | 2.9844 | 2453460000 | 4167925435 |  |  | 1238142658 | 607410340 | 1845552998 | 4.9338 | 3.4837 | 1303093342.6 | 0.89244 | 1988423848.7 | 5.3158 | 1.8321 | 0.46936 | 685330506.1
81 | 1.03.1.03.02.22.01. | Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | SID |  | 850000000 | 0.58213 | 3.85 | 0.022412 | 29250000 | 29250000 | 2 Laporan | Klarifikasi dan negosiasi | 16616900 | 11880000 | 28496900 | 3.3526 | 2.3 | 19550000 | 0.013389 | 33150000 | 3.9 | 1.6 | 0.0093141 | 13600000 | 0 | - | 11050000 | 1.3 |  | 1.29 | 7490000
82 | 1.03.1.03.02.22.02. | Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | PK SWP |  | 29280973000 | 20.0534 | 10 | 2.0053 | 1032500000 | 2781692435 | 18 lokasi | ??? | 35313150 | 21457100 | 56770250 | 0.19388 | 0.12 | 35137167.6 | 0.024064 | 55633848.7 | 0.19 | 0.07 | 0.014037 | 20496681.1 | ??? | - | -313246151.3 | -2.99 |  | 7 | 684500000
83 | 1.03.1.03.02.22.03. | Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | OP SWP |  | 200000000 | 0.13697 | 21 | 0.028764 | 41990000 | 41990000 | 3 Laporan | Koordinasi pembinaan 6 BPSDA | 20762300 | 13618600 | 34380900 | 17.1904 | 11 | 22000000 | 0.015067 | 43900000 | 21.95 | 10.95 | 0.014998 | 21900000 | 0 | - | 3500000 | 1.75 |  | 1.59 | 3170000
84 | 1.03.1.03.02.22.04. | Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir | PBP-SWP |  | 2250000000 | 1.5409 | 4.6 | 0.070883 | 122400000 | 103530000 | 6 Balai PSDA | ??? | 434302700 | 137297500 | 571600200 | 25.4045 | 19.3023 | 434302700 | 0.29744 | 573750000 | 25.5 | 6.1977 | 0.095502 | 139447300 | 0 | - | 362584450 | 15.7 |  | -0.48 | 12892929
85 | 1.03.1.03.02.22.05. | Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Informasi Posko Banjir | PBP-SWP |  | 350000000 | 0.2397 | 37.47 | 0.089816 | 129145000 | 131145000 | 1 piket & 6 Balai PSDA, 3.000 lbr karung plastik | -Pengadaan alat komunikasi -pembuatan tembok penahan banjir S. Ngarum, S. Cemoro -Pas parapet S. Surugadu, S. Ketek, S. Gebang | 94165000 | 36343050 | 130508050 | 37.288 | 26.9043 | 94165000 | 0.06449 | 131250000 | 37.5 | 10.5957 | 0.025398 | 37085000 | 0 | - | 2450000 | 0.7 |  | 2.07 | 5245000
86 | 1.03.1.03.02.22.06. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal | OP-PC |  | 600000000 | 0.41092 | 28.44 | 0.11686 | 62470000 | 153098000 | 5 lokasi | 1 Kegiatan pengukuran dan lapangan | 100310000 | 33417200 | 133727200 | 22.2879 | 21.45 | 128700000 | 0.088142 | 177000000 | 29.5 | 8.05 | 0.033079 | 48300000 | 0 | - | 114390000 | 8.63 |  | 7.59 | -80000
87 | 1.03.1.03.02.22.07. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Pemali Comal | DG-PC |  | 350000000 | 0.2397 | 29.27 | 0.070161 | 102460000 | 102460000 | 1 piket & 1 wil balai | 1 kali keg. Piket banjir | 69638500 | 39778500 | 109417000 | 31.262 | 19.04 | 66640000 | 0.045639 | 109410000 | 31.26 | 12.22 | 0.029292 | 42770000 | 0 | - | 21875000 | 6.25 |  | 6.81 | 23850000
88 | 1.03.1.03.02.22.08. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Jragung Tuntang | OP-JT |  | 600000000 | 0.41092 | 8.93 | 0.036695 | 54053000 | 53553000 | 8 lokasi | survey lap Penanganan darurat DI. Sojomerto Pembersihan sungai BKT utk persiapan Adipura | 16468000 | 31381400 | 47849400 | 7.9749 | 2.78 | 16680000 | 0.011423 | 53820000 | 8.97 | 6.19 | 0.025436 | 37140000 | 0 | - | 4800000 | 0.8 |  | 0.76 | 5033000
89 | 1.03.1.03.02.22.09. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Jragung Tuntang | DG-JT |  | 400000000 | 0.27394 | 28.94 | 0.07928 | 141560000 | 115762000 | 1 piket & 1 wil Balai | 3 bln piket banjir | 57119400 | 57906000 | 115025400 | 28.7564 | 14.46 | 57840000 | 0.039612 | 116880000 | 29.22 | 14.76 | 0.040434 | 59040000 | 0 | - | -15080675 | -3.77 |  | -3.27 | 12720000
90 | 1.03.1.03.02.22.10. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Seluna | OP-SLN |  | 340000000 | 0.23285 | 25.77 | 0.060006 | 83172000 | 87624000 | 5 Sungai | Survey pekerjaan Sw 4 Lokasi | 38112020 | 23472005 | 61584025 | 18.1129 | 15.5 | 52700000 | 0.036092 | 88400000 | 26 | 10.5 | 0.02445 | 35700000 | 0 | - | 44200000 | 13 |  | 15.17 | 47132000
91 | 1.03.1.03.02.22.11. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Seluna | DG-SLN |  | 375000000 | 0.25682 | 28.69 | 0.073683 | 114074000 | 107574000 | 1 Piket & 1 wil balai | Piket Banjir 3 bln Pengadaan bahan bangunan (tanah urug) | 68456700 | 34097200 | 102553900 | 27.3477 | 18.5 | 69375000 | 0.047512 | 108750000 | 29 | 10.5 | 0.026966 | 39375000 | 0 | - | -56415245 | -15.04 |  | -4.12 | -8963500
92 | 1.03.1.03.02.22.12. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo | OP-BS |  | 400000000 | 0.27394 | 16.78 | 0.045968 | 58500000 | 57400000 | 7 Sungai | pekerjaan swakelola 1 lokasi | 40191375 | 13922500 | 54113875 | 13.5285 | 11.2 | 44800000 | 0.030682 | 70600000 | 17.65 | 6.45 | 0.017669 | 25800000 | 0 | - | -13040000 | -3.26 |  | 3.84 | 6740000
93 | 1.03.1.03.02.22.13. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Bengawan Solo | DG-BS |  | 200000000 | 0.13697 | 36.03 | 0.049351 | 72055000 | 72055000 | 1 Piket & 1 wil balai | Pelaksanaan piket banjir 3 bln | 44674450 | 16900000 | 61574450 | 30.7872 | 23.75 | 47500000 | 0.032531 | 75000000 | 37.5 | 13.75 | 0.018834 | 27500000 | 0 | - | 8200000 | 4.1 |  | 3.15 | 6295000
94 | 1.03.1.03.02.22.14. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Probolo | OP-PBL |  | 300000000 | 0.20546 | 14.37 | 0.029524 | 92391000 | 43102000 | 4 sungai | Peningkatan partisipasi masyarakat 1 kali, survey dan desain | 19740475 | 26827625 | 46568100 | 15.5227 | 6.5802 | 19740475 | 0.013519 | 46560000 | 15.52 | 8.9398 | 0.018368 | 26819525 | 0 | - | -13440000 | -4.48 |  | -2.27 | 42471000
95 | 1.03.1.03.02.22.15. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Probolo | DG-PBL |  | 250000000 | 0.17122 | 24 | 0.041092 | 79750000 | 47500000 | 1 Piket & 1 wil balai | Rapat antisipasi banjir 2 kali, Piket banjir 3 bln | 26819000 | 20872400 | 47691400 | 19.0766 | 15.27 | 38175000 | 0.026145 | 60125000 | 24.05 | 8.78 | 0.015033 | 21950000 | 0 | - | 10125000 | 4.05 |  | 5.15 | 32625000
96 | 1.03.1.03.02.22.16. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy | OP-SC |  | 310000000 | 0.21231 | 20.71 | 0.043969 | 64173000 | 64173000 | 6 Sungai | 2 Sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan & penyediaan pengendalian banjir | 23015800 | 43140400 | 66156200 | 21.3407 | 7.43 | 23033000 | 0.015774 | 66185000 | 21.35 | 13.92 | 0.029553 | 43152000 | 0 | - | -19573300 | -6.31 |  | -1.64 | -5112000
97 | 1.03.1.03.02.22.17. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Serayu Citanduy | DG-SC |  | 350000000 | 0.2397 | 50.29 | 0.12055 | 173517000 | 176017000 | 1 piket & 1 wil balai | - Piket Banjir selama 3 bln | 132436888 | 45098860 | 177535748 | 50.7245 | 37.93 | 132755000 | 0.090919 | 178010000 | 50.86 | 12.93 | 0.030993 | 45255000 | ??? | - | 9520000 | 2.72 |  | 13.39 | 44367000
|  | JUMLAH: |  |  | 146014876000 | 100 | 9.9307 | 9.9307 | 10670400000 | 13942807985 |  |  | 5869164876 | 4132320239 | 10001485115 | 6.8496 | 6.1555 | 8987957792.3 | 6.1555 | 14902030504.7 | 10.2058 | 3.3658 | 3.3658 | 4914579127.1 |  |  | 4232093652.7 | 2.8984 |  |  | 1818600365
Semarang, 9 April 2013
KEPALA DINAS PSDA PROVINSI
PROVINSI JAWA TENGAH
[9 empty] | 14500353905.2 | 14500353905.2 | 7.3077 | [6 empty] | 0
PRASETYO BUDIE YUWONO, ME
|  | Ket: | [13 empty] | NIP. 19580905 198302 1 001
Kolom 11 adalah realisasi keuangan (%) merupakan perhitungan kolom 10 (B realisasi keuangan sampai
Kolom 12 merupakan perhitungan realisasi fisik yang diperhitungkan dengan nilai Rupiah
Kolom 13 adalah realisasi fisik tertimbang (%) merupakan perhitungan dari kolom 12 © dibagi dengan kolom 5 (A)
Kolom 15 diisi anatara lain dengan keterangan nilai kontrak pada masing-masing kegiatan
117130057000
Note on J10: Program-03: Isi: ='ROK (PRG)'!......
Note on K10: Program-03: Isi: ='ROK (PRG)'!......