## 3 MAR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 3
TANGGAL 3 MARET 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 13
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 77 | 0 | 77 | 0 | 77
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 |  | 0

## 4 MAR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 4
TANGGAL 4 MARET 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 0 | 11 | 11 | 0 | 11
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 | 6 | 13 | 0 | 13 | 4 | 9
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 5 | 8 | 13 | 0 | 13
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 | 6 | 20 | 0 | 20 | 3 | 17
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 77 | 19 | 96 | 13 | 83
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 16 | 16 | 16 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 77 | 44 | 121 | 38 | 83 |  | 31.405

## 5 MAR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 5
TANGGAL 5 MARET 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 8
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 | 6 | 11 | 0 | 11 | 8 | 3
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 | 6 | 13 | 0 | 13 | 8 | 5
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 0 | 9 | 9 | 0 | 9
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 17
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 83 | 17 | 100 | 16 | 84
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 0
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 83 | 32 | 115 | 31 | 84 |  | 26.9565

## 6 MAR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 6
TANGGAL 6 MARET 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 3 | 9 | 12 | 0 | 12
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 | 6 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 | 6 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 17
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 0 | 13 | 13 | 0 | 13
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 84 | 22 | 106 | 17 | 89
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 13 | 13 | 13 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 84 | 44 | 128 | 39 | 89 |  | 30.4688

## 7 MAR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 7
TANGGAL 7 MARET 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 | 6 | 12 | 0 | 12 | 8 | 4
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 5 | 9 | 14 | 0 | 14
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 5 | 6 | 11 | 0 | 11
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 10 | 7 | 17 | 0 | 17
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 17
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 | 6 | 13 | 0 | 13 | 9 | 4
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 89 | 22 | 111 | 17 | 94
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 89 | 22 | 141 | 47 | 94 |  | 33.3333

## 8 MAR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 8
TANGGAL 8 MARET 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 14
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 11
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 17
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 17
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 94 | 0 | 94 | 0 | 94
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 94 | 0 | 114 | 20 | 94 |  | 17.5439

## 9 MAR 2024
REKAP LUBANG HARIAN BPJ SURAKARTA | [10 empty] | Tanggal | 9
TANGGAL 9 MARET 2024
NO | RUAS JALAN | PENGAMAT | PANJANG (Km) | JUMLAH TENAGA | LUBANG SISA S/D HARI KEMARIN | LUBANG BARU HARI INI | JUMLAH LUBANG S/D HARI INI | PENANGANAN LOBANG HARI INI | JUMLAH SISA LUBANG S/D HARI INI | KET
Wilayah I
1 | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | NURDIYANTO | 5.78 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
3 | BTS. KAB. BOYOLALI - KLATEN |  | 14.5 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
4 | JL. VETERAN (KLATEN) |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KARANGWUNI - BTS. PROV DIY |  | 19.58 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
6 | BTS KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 7.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | SUPARTA SRI GIATNA, S.E. | 15.05 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
9 | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI |  | 24.82 |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 14
10 | PALUR - KARANGANYAR |  | 6.5 |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 11
11 | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR |  | 9.25 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 17
12 | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO |  | 26 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 17
13 | KALISORO - BTS. PROV JATIM |  | 8.3 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
14 | ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE | YOGA BAYU PRABOWO, A.Md. T. | 17.66 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
Total Wil 1 |  |  | 181.39 |  | 94 | 0 | 94 | 0 | 94
0
| Wilayah II |  |  |  | 0
0
1 | KRENDETAN - CAWAS |  | 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | WATUKELIR - KRENDETAN |  | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SURAKARTA - SUKOHARJO |  | 5.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO |  | 8.15 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0
6 | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI |  | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NGUTER /BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | HARJANTO | 5.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
8 | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY |  | 33.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO |  | 21.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | WONOGIRI - NGADIROJO | - | 7.24 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 0
12 | NGADIROJO - GIRIWOYO | EDY WAHONO | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM. |  | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM |  | 40.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
15 | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM | TARYONO | 14.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR |  | 17.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI | HARJANTO | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN |  | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Wil 2 |  |  | 233.89 |  | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 |  | 100
TOTAL BPJ WILAYAH SURAKARTA |  |  | 415.28 |  | 94 | 17 | 111 | 17 | 94 |  | 15.3153