## P1
Form P-1
RINCIAN PEKERJAAN PER SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017
SATMINKAL : DITJEN SUMBER DAYA AIR
STATUS : BULAN JUNI 2017
BALAI PU SDA TARU : SERANG LUSI JUANA
No | Kegiatan/Komponen/Paket Pekerjaan |  | AU/K/S | F/N | Lokasi | Sasaran |  | Pagu |  |  | Nilai Kontrak/Swakelola |  |  | Progress Keuangan |  |  | Progress Fisik (%)
[5 empty] | (Ds, Kec, Kab.) | Jumlah | Satuan | RPM | PHLN | Total | RPM | PHLN | Total | Target (%) | (Rp) | Real. (%) | Target | Real. |  |  | Bobot | Bobot
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  |  | Total | Komp | -2.5036
033.06.10 |  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | [5 empty] | 19578822000 |  | 19578822000 | 19578822000 |  | 19578822000 | 49.5 | 9201337900 | 46.9964 | 55.42 | 53.8618 | -2.5036 | Keuangan | 2.5036 | -1.5582 | 8.4236
[19 empty] | -1.5582 | Fisik |  | -8.4236 | -1649245252.4
5036 |  | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | [19 empty] | -8.4236 |  |  | 1509527176.2 | [10 empty] | 1957882200
5036.009 |  | Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | [22 empty] | 5873646600 | [10 empty] | 1566305760
5036.009.001 |  | Tugas Pembantuan Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi | [5 empty] | 19578822000 |  | 19578822000 | 19578822000 |  | 19578822000 | 49.5 | 9201337900 | 46.9964 | 55.42 | 53.8618 |  | 100 | 100 | -1649245252.4 | 53.8618 | [12 empty] | 825387400 | 4.2157 | 3.7843
0
[8 empty] | 16461110000 |  | 16461110000 | 16461110000 |  | 16461110000 | 53.915 | 8400210800 | 51.0306 | 119.83 | 106.5837 | 8060899200 | 84.0761 | 84.0761 | 200 | 44.8449 | 106.5837 | 81.6407 | 49617000 | [9 empty] | 658444400 | 3.363 | 1399362760
| 0 7 1 | OPERASI RUTIN | [5 empty] | 9722182000 |  | 9722182000 | 9722182000 |  | 9722182000 | 47.62 | 4945084200 | 50.8639 | 53.62 | 53.549 | 4777097800 | 49.6566 | 49.6566 | 100 | 26.5906 | 53.549 | 21.9981 | Klambu kiri | Klambu kn | Klambu wil | [7 empty] | 388887280 | 1.9863 | 7.2893
| - | DI. KLAMBU | S |  | Grobogan/Pati/Demak/Kudus |  |  | 4661118000 |  | 4661118000 | 4661118000 |  | 4661118000 | 46 | 2324386600 | 49.8676 | 52 | 52 |  |  | 23.8069 | 47.9431 | 12.3796 | 24.9304 | 63.8 | 1337663800 | 569446800 | 417276000 | 2324386600 | [6 empty] | 186444720 |  | 4.6193
| - | DI. SEDADI | S |  | Grobogan |  |  | 1910458000 |  | 1910458000 | 1910458000 |  | 1910458000 | 46 | 963257600 | 50.4202 | 52 | 53 |  |  | 9.7578 | 19.6505 | 5.1716 | 10.4148 | 62.3 | 49866000 | [9 empty] | 76418320
| - | DI. SIDOREJO | S |  | Grobogan |  |  | 903098000 |  | 903098000 | 903098000 |  | 903098000 | 51 | 462154800 | 51.1744 | 57 | 55 |  |  | 4.6126 | 9.289 | 2.5369 | 5.109 | 63.1 | 49589000 | [9 empty] | 36123920
| - | DI. DUMPIL | S |  | Grobogan |  |  | 1264524000 |  | 1264524000 | 1264524000 |  | 1264524000 | 51 | 688878000 | 54.4773 | 57 | 58 |  |  | 6.4586 | 13.0066 | 3.746 | 7.5438 | 63.1 | [10 empty] | 50580960
| - | DI. WADUK GEMBONG | S |  | Pati |  |  | 539462000 |  | 539462000 | 539462000 |  | 539462000 | 51 | 275710400 | 51.1084 | 57 | 54 |  |  | 2.7553 | 5.5488 | 1.4879 | 2.9963 | 63.1 | [10 empty] | 21578480
| - | DI. WADUK GUNUNGROWO | S |  | Pati |  |  | 443522000 |  | 443522000 | 443522000 |  | 443522000 | 51 | 230696800 | 52.0147 | 57 | 56 |  |  | 2.2653 | 4.562 | 1.2686 | 2.5547 | 63.1 | [10 empty] | 17740880
[13 empty] | 0 | 0
| 110 | PEMELIHARAAN BERKALA | [5 empty] | 2449940000 |  | 2449940000 | 2449940000 |  | 2449940000 | 29.66 | 428120100 | 17.4747 | 35.08 | 56.76 |  | 12.5132 | 12.5132 | 100 | 7.1025 | 56.76 | 73.125 | Klambu kiri | Klambu kn | Klambu wil
| - | DI. KLAMBU KIRI | K |  | Demak |  |  | 419200000 |  | 419200000 | 419200000 |  | 419200000 | 29.22 | 105217200 | 25.0995 | 34.02 | 52 |  |  | 2.1411 | 17.1106 | 1.1134 | 8.8975 | 60 | 1513960800 | 914124000 | 486845800 | 2914930600
| - | DI. KLAMBU KANAN | K |  | Pati |  |  | 218969000 |  | 218969000 | 218969000 |  | 218969000 | 28.51 | 7803000 | 3.5635 | 34.07 | 42 |  |  | 1.1184 | 8.9377 | 0.46973 | 3.7538 | 60
| - | DI. KLAMBU WILALUNG | K |  | Kudus |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| - | DI. SEDADI | K |  | Grobogan |  |  | 217996000 |  | 217996000 | 217996000 |  | 217996000 | 28.55 | 7866000 | 3.6083 | 34.12 | 73 |  |  | 1.1134 | 8.898 | 0.8128 | 6.4956 | 60
| - | DI. SIDOREJO | K |  | Grobogan |  |  | 216900000 |  | 216900000 | 216900000 |  | 216900000 | 28.59 | 7433000 | 3.4269 | 34.17 | 65 |  |  | 1.1078 | 8.8533 | 0.72009 | 5.7546 | 60
| - | DI. DUMPIL | K |  | Grobogan |  |  | 720805000 |  | 720805000 | 720805000 |  | 720805000 | 30.23 | 180941300 | 25.1027 | 36.23 | 47 |  |  | 3.6816 | 29.4213 | 1.7303 | 13.828 | 95
| - | DI. WADUK GEMBONG | K |  | Pati |  |  | 216870000 |  | 216870000 | 216870000 |  | 216870000 | 30.63 | 7767000 | 3.5814 | 36.02 | 68 |  |  | 1.1077 | 8.8521 | 0.75322 | 6.0194 | 95
| - | DI. WADUK GUNUNGROWO | K |  | Pati |  |  | 439200000 |  | 439200000 | 439200000 |  | 439200000 | 31.31 | 111092600 | 25.2943 | 35.16 | 67 |  |  | 2.2432 | 17.927 | 1.503 | 12.0111 | 95
|  | PEMELIHARAAN RUTIN | [5 empty] | 6738928000 |  | 6738928000 | 6738928000 |  | 6738928000 | 60.21 | 3455126600 | 51.2712 | 66.21 | 53.0347 | 3283801400 | 34.4195 | 34.4195 | 100 | 18.2542 | 53.0347 | 51.2712 | Klambu kiri | Klambu kn | Klambu wil | [7 empty] | 269557120 | 1.3768
| - | DI. KLAMBU | S |  | Grobogan/Pati/Demak/Kudus |  |  | 3198206000 |  | 3198206000 | 3198206000 |  | 3198206000 | 58 | 1544852200 | 48.3037 | 64 | 49 |  |  | 16.335 | 47.4587 | 8.0042 | 23.2548 | 94.3 | 869240000 | 413179800 | 262432400 | 1544852200 | [6 empty] | 127928240
| - | DI. SEDADI | S |  | Grobogan |  |  | 1217495000 |  | 1217495000 | 1217495000 |  | 1217495000 | 58 | 588632000 | 48.3478 | 64 | 49 |  |  | 6.2184 | 18.0666 | 3.047 | 8.8526 | 99.5 | 54660000 | 21240000 | 12780000 | 88680000 | [6 empty] | 48699800
| - | DI. SIDOREJO | S |  | Grobogan |  |  | 531248000 |  | 531248000 | 531248000 |  | 531248000 | 58 | 98370400 | 18.5169 | 64 | 32 |  |  | 2.7134 | 7.8833 | 0.86828 | 2.5226 | 64.8 | 9082000 | 5850700 | 4271000 | 8407000 | 3938000 | 6178000 | 2939500 | 2476800 |  |  | 21249920
| - | DI. DUMPIL | S |  | Grobogan |  |  | 1094350000 |  | 1094350000 | 1094350000 |  | 1094350000 | 66 | 601335800 | 54.9491 | 72 | 56 |  |  | 5.5895 | 16.2392 | 3.1301 | 9.094 | 80.5 | 8407000 | 3938000 | 6178000 | 2939500 | 2476800 | [5 empty] | 43774000
| - | DI. WADUK GEMBONG | S |  | Pati |  |  | 392327000 |  | 392327000 | 392327000 |  | 392327000 | 65 | 334133400 | 85.1671 | 71 | 86 |  |  | 2.0038 | 5.8218 | 1.7233 | 5.0067 | 98.6 | 516919580 | 511689550 | 5230030 | 217050 | 511906600 | 644000 |  | 512123650 | 4795930 |  | 15693080
| - | DI. WADUK GUNUNGROWO | S |  | Pati |  |  | 305302000 |  | 305302000 | 305302000 |  | 305302000 | 69 | 287802800 | 94.2682 | 75 | 95 |  |  | 1.5593 | 4.5304 | 1.4814 | 4.3039 | 99 | 1025333480 | 1004684150 | 20649330 | 206700 | 1004890850 | 9328000 | 7089500 | 1021308350 | 4025130 |  | 12212080
| 1 2 2 | PENYUSUNAN | [5 empty] | 560412000 |  | 560412000 | 560412000 |  | 560412000 | 40 | 324247000 | 57.8587 | 46 | 59.7705 | 236165000 | 2.8623 | 2.8623 | 100 | 1.7108 | 59.7705 |  | Klambu kiri | Klambu kn | Klambu wil | [7 empty] | 140103000 | 0.71558
| - | DI. KLAMBU | S |  | Grobogan/Pati/Demak/Kudus |  |  | 248653000 |  | 248653000 | 248653000 |  | 248653000 | 40 | 133087000 | 53.5232 | 46 | 55 |  |  | 1.27 | 44.3697 | 0.69851 | 24.4033 | 172661455 | 62847000 | 44113000 | 26127000 | 133087000
| - | DI. SEDADI | S |  | Grobogan |  |  | 103538000 |  | 103538000 | 103538000 |  | 103538000 | 40 | 53765000 | 51.9278 | 46 | 54 |  |  | 0.52883 | 18.4753 | 0.28557 | 9.9767 | 72324290
| - | DI. SIDOREJO | S |  | Grobogan |  |  | 48583000 |  | 48583000 | 48583000 |  | 48583000 | 40 | 41009000 | 84.4102 | 46 | 85 |  |  | 0.24814 | 8.6692 | 0.21092 | 7.3688 | 26933350
| - | DI. DUMPIL | S |  | Grobogan |  |  | 87306000 |  | 87306000 | 87306000 |  | 87306000 | 40 | 51344000 | 58.8092 | 46 | 61 |  |  | 0.44592 | 15.5789 | 0.27201 | 9.5031 | 53672105 | [6 empty] | Selisih
| - | DI. WADUK GEMBONG | S |  | Pati |  |  | 36388000 |  | 36388000 | 36388000 |  | 36388000 | 40 | 22675000 | 62.3145 | 46 | 66 |  |  | 0.18585 | 6.4931 | 0.12266 | 4.2854 | 19188150 | 19188150 | 18567950 | 620200 | 39000 | 153000 | 192000 | 428200 | 471750 | 663750 | 19231700
| - | DI. WADUK GUNUNGROWO | S |  | Pati |  |  | 35944000 |  | 35944000 | 35944000 |  | 35944000 | 40 | 22367000 | 62.2274 | 46 | 66 |  |  | 0.18359 | 6.4139 | 0.12117 | 4.2331 | 17249300 | 17249300 | 16789560 | 459740 | 39000 | 153000 | 192000 | 267740 | 693750 | 885750 | 17675310
| 0 5 8 | ADMINISTRASI KEGIATAN | [5 empty] | 107360000 |  | 107360000 | 107360000 |  | 107360000 | 40 | 48760000 | 45.4173 | 45 | 37.12 | 58600000 | 0.54835 | 0.54835 | 100 | 0.20355 | 37.12 | [11 empty] | 26840000 | 0.13709 | 166943000
| - | Honor yang terkait dengan operasional Satker | S |  | Kaliwunggu/Kudus |  |  | 64200000 |  | 64200000 | 64200000 |  | 64200000 | 40 | 32100000 | 50 | 45 | 40 |  |  | 0.32791 | 59.7988 | 0.13116 | 23.9195 | 66.7 | [12 empty] | 1399362760
| - | Belanja Bahan | S |  | Kaliwunggu/Kudus |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 | 40 | 0 | 0 | 45 | 5 |  |  | 0.051076 | 9.3145 | 0.0025538 | 0.46572 | 0
| - | Honor Output Kegiatan | S |  | Kaliwunggu/Kudus |  |  | 8160000 |  | 8160000 | 8160000 |  | 8160000 | 40 | 4080000 | 50 | 45 | 45 |  |  | 0.041678 | 7.6006 | 0.018755 | 3.4203 | 63.7
| - | Belanja perjalanan biasa | [5 empty] | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 40 | 12580000 | 50.32 | 45 | 40 |  |  | 0.12769 | 23.2861 | 0.051076 | 9.3145
[8 empty] | 19578822000 | 0 | 19578822000 | 19578822000 | 0 | 19578822000 | 49.5 | 9201337900 | 46.9964 | 55.42 | 53.8618 |  |  |  | 10377484100 | 80
|  | Jumlah Paket Kontrak |  |  | SWAKELOLA | [6 empty] | NON FISIK | [9 empty] | 1176146200 | 80
|  | Jumlah Paket Swakelola | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | NK | [7 empty] | 9169337900 | 80
|  | Jumlah Paket Fisik |  | 0 | 0 | 0 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NL | [8 empty] | 80
|  | Jumlah Paket Non Fisik |  | 0 | 0 | 0 | SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | [8 empty] | 80
[22 empty] | 3455662083 | 85
Keterangan : | [21 empty] | -5745675817 | 85
| AU | : Administrasi Umum | [20 empty] | 85
| K | : Kontrak | [13 empty] | 30 Juni 2017
| S | : Swakelola | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Pejabat Pembuat Komitmen
BPUSDATARU Serang Lusi Juana
SKPD TP Dinas PU SDA TARU
Provinsi Jawa Tengah
Ir. RAHMAN WAHYU ADI. K, Sp.1
Pembina TK. I
NIP. 196502181199303 1 008
19471462000
[13 empty] | 46.9964 |  | 46.9964
2021819900
17189050700
[13 empty] | 29938612000 |  | 87.7941
16051629688
53.6151

## Sheet2
| DAERAH IRIGASI | TARGET |  |  |  | REALISASI
|  |  |  | Non KSO | KSO | Non KSO | KSO
| DI. KLAMBU KIRI | 22 | Pkt | 5 | 17 | 4 | 0 | Pkt
| DI. KLAMBU KANAN | 14 | Pkt | 3 | 11 | 0 | 3 | Pkt
| DI. KLAMBU WILALUNG | 10 | Pkt | 2 | 8 | 0 | 0 | Pkt
| DI. SEDADI | 16 | Pkt | 3 | 13 | 0 | 0 | Pkt
| DI. SIDOREJO | 11 | Pkt | 2 | 9 | 0 | 2 | Pkt
| DI. DUMPIL | 14 | Pkt | 3 | 11 | 2 | 1 | Pkt
| DI. GEMBONG | 6 | Pkt | 1 | 5 | 0 | 2 | Pkt
| DI. GUNUNGROWO | 7 | Pkt | 1 | 6 | 1 | 3 | Pkt
AKNOP |  | 614381000 |  |  | 2.4862 | %
OPERASI RUTIN |  | 6967408000 |  |  | 28.1946 | %
PEMELIHARAAN RUTIN |  | 9670072000 |  |  | 39.1313 | %
PEMELIHARAAN BERKALA |  | 7460000000 |  |  | 30.1879 | %
|  | 24711861000 |  |  | 100 | %