## RFK 1 Dinas
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013
SKPD |  | : DINAS PSDA PROV. JATENG | [23 empty] | RFK 1 S
PENGGUNA ANGGARAN |  | : PRASETYO BUDIE YUWONO | [26 empty] | √
BENDAHARA PENGELUARAN |  | : SUPARJO, SE
BULAN |  | : Januari 2013
URUSAN |  | : WAJIB (PEKERJAAN UMUM)
NO. |  | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | NAMA BENDAHARA PENGELRN. | JUML. ANGGARAN | BOBOT | RKO BLN INI | RKO BLN INI (TTB DINAS) | ROK BLN INI (simbangda) | ROK BLN INI (DINAS) | TARGET KEGIATAN / OUT PUT | REALISASI OUT PUT S/D BLN. INI | REALISASI KEUANGAN (SPJ) |  |  |  | REAL FISIK s/d BLN. Lalu |  |  | REAL FISIK |  | BLN. INI |  |  | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHANNYA | KET
| KODE KEGIATAN | [11 empty] | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI |  |  |  |  | s/d BLN. INI |  | REAL FISIK | TERTIMB | konversi fis
[5 empty] | (Rp.) | [7 empty] | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | (%) | (Rp.) | tertimbang | (Rp.) | (%) | (%) | (%) | (Rp.)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Kota Semarang |  |  | 14 | 15 |  |  |  | 16
I | 1.03.1.03.02.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  | 5895045000 | 4.0373 | 7.2546 | 0.29289 | 398188000 | 398188000 | 0 |  | 0 | 308338681 | 308338681 | 5.2305 | 0 |  | 0 | 431875097.5 | 7.3261 | 7.3261 | 0.29577 | 431875097.5
01 | 1.03.1.03.02.01.01. | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kepum |  | 12000000 | 0.0082183 | 8.8333 | 0.00072595 | 1000000 | 1000000 | 510 surat | Pengiriman surat 1 bln | 0 | 1378000 | 1378000 | 11.4833 | 0 |  | 0 | 1384000 | 11.5333 | 11.5333 | 0.00094785 | 1384000 | 0 | - | -1525500 | -14.9167 |  | -12.1667 | -1310000
02 | 1.03.1.03.02.01.02. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kepum |  | 1013600000 | 0.69418 | 8.8416 | 0.061376 | 84550000 | 84550000 | 48 telepon, 82 BGB, 18 PAM dan 6 internet | Pembyrn rek. Listrik, telepon, pdam dan fax 1 bln | 0 | 63713806 | 63713806 | 6.2859 | 0 |  | 0 | 90124800 | 8.8916 | 8.8916 | 0.061723 | 90124800 | 0 | - | -122275200 | -15.1084 |  | -15.1584 | -127850000
03 | 1.03.1.03.02.01.05. | Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah | Kepum |  | 58500000 | 0.040064 | 0.5 | 0.00020032 | 0 | 0 | 5 mobil & 14 gedung | 5 mobil & 14 gedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 321750 | 0.55 | 0.55 | 0.00022035 | 321750 | 0 | - | 321750 | 0.55 |  | 0.5 | 0
04 | 1.03.1.03.02.01.08. | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas | Kepum |  | 320640000 | 0.21959 | 8.8333 | 0.019397 | 26720000 | 26720000 | 1 Kantor Dinas & 6 Kantor Balai | Jasa kebersihan kantor pusat dan 6 balai 1 bln | 0 | 21307000 | 21307000 | 6.6451 | 0 |  | 0 | 28483520 | 8.8833 | 8.8833 | 0.019507 | 28483520 | 0 | - | -19698880 | -15.1167 |  | -15.1667 | -21462400
05 | 1.03.1.03.02.01.10. | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kepum |  | 220000000 | 0.15067 | 8.8182 | 0.013286 | 18300000 | 18300000 | 49 jenis | operasional kegiatan administrasi perkantoran 1 bln | 0 | 15884575 | 15884575 | 7.2203 | 0 |  | 0 | 19510000 | 8.8682 | 8.8682 | 0.013362 | 19510000 | 0 | - | -36563085 | -19.1718 |  | -15.1818 | -29700000
06 | 1.03.1.03.02.01.11. | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | Kepum |  | 250000000 | 0.17122 | 8.78 | 0.015033 | 20700000 | 20700000 | 33 jenis cetakan & 2 jenis penggandaan | penggandaan & foto copy 1 bln | 0 | 22694250 | 22694250 | 9.0777 | 0 |  | 0 | 22819250 | 9.1277 | 9.1277 | 0.015628 | 22819250 | 0 | - | -38776450 | -17.6523 |  | -1.22 | -2300000
07 | 1.03.1.03.02.01.12. | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kepum |  | 204000000 | 0.13971 | 3.9314 | 0.0054926 | 7000000 | 7000000 | 36 jenis | pengadaan alat listrik 1 bln | 0 | 8222100 | 8222100 | 4.0304 | 0 |  | 0 | 8324100 | 4.0804 | 4.0804 | 0.0057009 | 8324100 | 0 | - | -12919400 | -18.2796 |  | -6.0686 | -2500000
08 | 1.03.1.03.02.01.13. | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kepum |  | 929041000 | 0.63626 | 0.5 | 0.0031813 | 0 | 0 | 7 obyek barang modal | Pengadaan alat studio & pemotong rumput, AC, Mebeleuir, alat keamanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5109725.5 | 0.55 | 0.55 | 0.0034995 | 5109725.5 | 0 | - | 5109725.5 | 0.55 |  | 0.5 | 0
09 | 1.03.1.03.02.01.14. | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kepum |  | 94884000 | 0.064982 | 8.299 | 0.0053929 | 7400000 | 7400000 | 25 jenis | Penyediaan peralatan rumah tangga selama 1 bln | 0 | 7681750 | 7681750 | 8.0959 | 0 |  | 0 | 7921862 | 8.349 | 8.349 | 0.0054254 | 7921862 | 0 | - | -5047888 | -7.051 |  | 0.299 | 660800
10 | 1.03.1.03.02.01.15. | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kepum |  | 14400000 | 0.009862 | 8.8333 | 0.00087114 | 1200000 | 1200000 | 6 jenis koran & 8 jenis buku | Terpenuhinya bahan bacaan & berita aktual 1 bln | 0 | 969000 | 969000 | 6.7292 | 0 |  | 0 | 1279200 | 8.8833 | 8.8833 | 0.00087608 | 1279200 | 0 | - | -3520800 | -15.1167 |  | -15.1667 | -3600000
11 | 1.03.1.03.02.01.17. | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Kepum |  | 117750000 | 0.080642 | 8.759 | 0.0070635 | 9725000 | 9725000 | 61 kegiatan | pelaksanaan rapat 1 bln | 0 | 7310000 | 7310000 | 6.2081 | 0 |  | 0 | 10372625 | 8.809 | 8.809 | 0.0071038 | 10372625 | 0 | - | -11972375 | -14.031 |  | -3.241 | -2015560
12 | 1.03.1.03.02.01.18. | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah | Kepum |  | 760230000 | 0.52065 | 8.833 | 0.045989 | 63350000 | 63350000 | 1 Dinas | Pelaksanaan koordinasi & konsultasi 1 bln | 0 | 45953200 | 45953200 | 6.0446 | 0 |  | 0 | 67531265 | 8.883 | 8.883 | 0.04625 | 67531265 | 0 | - | -83864535 | -13.047 |  | -6.167 | -40226500
13 | 1.03.1.03.02.01.19. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran | Kepum |  | 1900000000 | 1.3012 | 8.8286 | 0.11488 | 158243000 | 158243000 | 1 Dinas. | Honor pengelola kegiatan 1 Dinas 6 BPSDA | 0 | 113225000 | 113225000 | 5.9592 | 0 |  | 0 | 168693000 | 8.8786 | 8.8786 | 0.11553 | 168693000 | 0 | - | -183827000 | -12.1314 |  | -6.1714 | -93442000
II | 1.03.1.03.02.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  | 4675833000 | 3.2023 | 4.5031 | 0.1442 | 191768000 | 191768000 |  |  | 0 | 94706500 | 94706500 | 2.0254 | 0 |  | 0 | 161299081.5 | 3.4496 | 3.4496 | 0.11047 | 161299081.5 | 0
14 | 1.03.1.03.02.02.21. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Kepum |  | 180000000 | 0.12328 | 0.5 | 0.00061638 | 0 | 0 | 6 Rumah Dinas & 4 Mess | Pemeliharaan rumah dinas & mess 1 bln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 990000 | 0.55 | 0.55 | 0 | 990000 | 0 | - | -13894000 | -9.05 |  | 0.5 | 0
15 | 1.03.1.03.02.02.22. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kepum |  | 1070000000 | 0.7328 | 0.5 | 0.003664 | 0 | 0 | 6 balai & 1 kantor dinas | Terpeliharanya gedung kantor Dinas & BPSDA 1 bln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5885000 | 0.55 | 0.55 | 0.0040304 | 5885000 | 0 | - | -35296800 | -2.97 |  | 0.5 | 0
16 | 1.03.1.03.02.02.24. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kepum |  | 1423586000 | 0.97496 | 8.8333 | 0.086121 | 118632000 | 118632000 | 6 balai & 1 kantor dinas | perawatan dan pemeliharaan dinas 1 bln | 0 | 79712500 | 79712500 | 5.5994 | 0 |  | 0 | 126461723 | 8.8833 | 8.8833 | 0.086609 | 126461723 | 0 | - | -176455357 | -12.7467 |  | -6.1667 | -91454850
17 | 1.03.1.03.02.02.26. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kepum |  | 30000000 | 0.020546 | 8.8333 | 0.0018149 | 2500000 | 2500000 | 2 genset | terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 bln | 0 | 4860000 | 4860000 | 16.2 | 0 |  | 0 | 4875000 | 16.25 | 16.25 | 0.0033387 | 4875000 | 0 | - | -525000 | -1.75 |  | -9.1667 | -2900000
18 | 1.03.1.03.02.02.29. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | Kepum |  | 22555000 | 0.015447 | 0.5 | 7.7235e-05 | 0 | 0 | 6 balai & 1 kantor dinas | Terawatnya perlengkapan gedung kantor 1 bln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 124052.5 | 0.55 | 0.55 | 8.4959e-05 | 124052.5 | 0 | - | -2882447.5 | -14.52 |  | 0.5 | 0
19 | 1.03.1.03.02.02.30. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | Kepum |  | 203592000 | 0.13943 | 8.8333 | 0.012317 | 16966000 | 16966000 | 361 jenis | Terpeliharanya alat kantor & rumah tangga 1 bln | 0 | 9710000 | 9710000 | 4.7693 | 0 |  | 0 | 18085756 | 8.8833 | 8.8833 | 0.012386 | 18085756 | 0 | - | -20741984 | -12.1167 |  | -12.1667 | -21861740
20 | 1.03.1.03.02.02.33. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip | Kepum |  | 11400000 | 0.0078074 | 0.5 | 3.9037e-05 | 0 | 0 | 1 Dinas & 6 Balai | Terjaganya kondisi arsip Dinas 1 bln dengan baik & rapi | 0 | 424000 | 424000 | 3.7193 | 0 |  | 0 | 429700 | 3.7693 | 3.7693 | 0.00029429 | 429700 | 0 | - | -1953500 | -20.2307 |  | -23.5 | -2383200
21 | 1.03.1.03.02.02.38. | Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Besar dan Berat | PBP-SWP |  | 926000000 | 0.63418 | 5.8 | 0.036783 | 53670000 | 53670000 | 19 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harga satuan bahan belum ada (belum keluar) | - | -189013500 | -23.48 |  | -14.67 | -111113500
22 | 1.03.1.03.02.02.45. | Kegiatan Rehab Gedung Kantor/UPTD/Balai | Kepum |  | 808700000 | 0.55385 | 0.5 | 0.0027692 | 0 | 0 | 1 dinas | Rehab balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4447850 | 0.55 | 0.55 | 0.0030462 | 4447850 | 0 | - | 4447850 | 0.55 |  | 0.5 | 0
III | 1.03.1.03.02.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |  |  | 596468000 | 0.4085 | 0.5 | 0.0020425 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3280574 | 0.55 | 0.55 | 0.0022467 | 3280574
23 | 1.03.1.03.02.03.02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Kepum |  | 596468000 | 0.4085 | 0.5 | 0.0020425 | 0 | 0 | 19 psl, 950 pdh | Persiapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3280574 | 0.55 | 0.55 | 0.0022467 | 3280574 | 0 | - | 3280574 | 0.55 |  | 0.5 | 0
IV | 1.03.1.03.02.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  | 260000000 | 0.17806 | 0.5 | 0.00089032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1430000 | 0.55 | 0.55 | 0.00097935 | 1430000
24 | 1.03.1.03.02.05.02. | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kepum |  | 75000000 | 0.051365 | 0.5 | 0.00025682 | 0 | 0 | 225 personil | Persiapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 412500 | 0.55 | 0.55 | 0.00028251 | 412500 | 0 | - | -7431400 | -9.91 |  | 0.5 | 0
25 | 1.03.1.03.02.05.03. | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kepum |  | 185000000 | 0.1267 | 0.5 | 0.0006335 | 0 | 0 | 800 personil | Persiapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1017500 | 0.55 | 0.55 | 0.00069685 | 1017500 | 0 | - | -109982500 | -59.45 |  | -59.5 | -111000000
V | 1.03.1.03.02.19. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya |  |  | 63847270000 | 43.7266 | 1.1342 | 0.49593 | 504202000 | 654828000 |  |  | 0 | 481647235 | 481647235 | 0.75437 | 0 |  | 0 | 1057216362 | 1.6559 | 1.6559 | 0.72405 | 1057216362
26 | 1.03.1.03.02.19.01. | Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi | SID |  | 2000000000 | 1.3697 | 0.75 | 0.010273 | 9750000 | 9750000 | 7 Laporan | Survey lokasi | 0 | 9532100 | 9532100 | 0.47661 | 0 |  | 0 | 16000000 | 0.8 | 0.8 | 0.010958 | 16000000 | 0 | - | -31150000 | -1.5 |  | -1.52 | -36785000
27 | 1.03.1.03.02.19.02. | Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi | PP-IAB |  | 40739390000 | 27.9008 | 0.34 | 0.094863 | 46036000 | 138318000 | 33 Daerah Irigasi | 0 | 0 | 56844800 | 56844800 | 0.13953 | 0 |  | 0 | 407393900 | 1 | 1 | 0.27901 | 407393900 | 0 | - | 148162175 | 0.25 |  | -0.26 | -161349380
28 | 1.03.1.03.02.19.03. | Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi | OP-IAB |  | 300000000 | 0.20546 | 2.67 | 0.0054857 | 8000000 | 8000000 | 5 Dokumen | Rapat pembinaan OP Irigasi di 6 BPSDA, data ketersediaan air 1 bln, Data kondisi fisik jaringan irigasi & kinerja sistem irigasi 2013 serta AKNPI 2014 | 0 | 7500000 | 7500000 | 2.5 | 0 |  | 0 | 8010000 | 2.67 | 2.67 | 0.0054857 | 8010000 | 0 | - | -31732700 | -10.58 |  | -8.91 | -26740000
29 | 1.03.1.03.02.19.05. | Kegiatan Pendampingan Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri | PK SWP |  | 690000000 | 0.47255 | 0.8 | 0.0037804 | 21125000 | 4830000 | 1 Dinas | 0 | 0 | 20334510 | 20334510 | 2.947 | 0 |  | 0 | 20355000 | 2.95 | 2.95 | 0.01394 | 20355000 | 0 | - | -74645000 | -2.05 |  | -4.2 | -73875000
30 | 1.03.1.03.02.19.06. | Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA | KMM |  | 720000000 | 0.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 buletin dewan SDA, 7 lap | 0 | 0 | 12350000 | 12350000 | 1.7153 | 0 |  | 0 | 7272000 | 1.01 | 1.01 | 0.0049803 | 7272000 | 0 | - | -100728000 | -13.99 |  | -14.62 | -105264000
31 | 1.03.1.03.02.19.07. | Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA | Program |  | 450000000 | 0.30819 | 8.2333 | 0.025374 | 34800000 | 34800000 | 3 dokumen | Sosialisasi, Draft Renja 2014 | 0 | 29131300 | 29131300 | 6.4736 | 0 |  | 0 | 37275000 | 8.2833 | 8.2833 | 0.025528 | 37275000 | 0 | - | -125925000 | -25.7167 |  | -24.7667 | -123600000
32 | 1.03.1.03.02.19.08. | Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA | Program |  | 550000000 | 0.37667 | 8.1818 | 0.030819 | 42250000 | 42250000 | 4 Laporan | RKO-2013, LKPJ, LPPD, Lakip (2012), Lap Bulanan | 0 | 32889700 | 32889700 | 5.9799 | 0 |  | 0 | 45275000 | 8.2318 | 8.2318 | 0.031007 | 45275000 | 0 | - | -78475000 | -14.2682 |  | -13.8182 | -78750000
33 | 1.03.1.03.02.19.09. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal | OP-PC |  | 3329870000 | 2.2805 | 4.44 | 0.10125 | 31259000 | 96459000 | 15 DI | 1 Keg Pengukuran lapangan dan 1 keg rapat identifikasi irigasi | 0 | 58206800 | 58206800 | 1.748 | 0 |  | 0 | 183142850 | 5.5 | 5.5 | 0.12543 | 183142850 | 0 | - | -552376600 | -18 |  | -15.13 | -581256559
34 | 1.03.1.03.02.19.10. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang | OP-JT |  | 3190600000 | 2.1851 | 2.86 | 0.062494 | 91335000 | 91335000 | 15 DI | 0 | 0 | 89349100 | 89349100 | 2.8004 | 0 |  | 0 | 92527400 | 2.9 | 2.9 | 0.063368 | 92527400 | 0 | - | -509366400 | -17.23 |  | -16.02 | -473290280
35 | 1.03.1.03.02.19.11. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Seluna | OP-SLN |  | 2480070000 | 1.6985 | 3.76 | 0.063864 | 93227000 | 93226000 | 9 DI | Survey kontraktual 1 Lok, survey pek sw 4 Lok Rapat Koordinasi / Sinkronisasi Rencana TA 2013 | 0 | 35933975 | 35933975 | 1.4489 | 0 |  | 0 | 99202800 | 4 | 4 | 0.06794 | 99202800 | 0 | - | -322905114 | -13.02 |  | -6.94 | -172140490
36 | 1.03.1.03.02.19.12. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo | OP-BS |  | 4489130000 | 3.0744 | 2.25 | 0.069175 | 91500000 | 95660000 | 48 DI | Pengumpulan data alokasi air pad 48 DI, survey pelaks pek kontraktual 5 paket, survey pelaksanaan 12 paket swakelola | 0 | 92923750 | 92923750 | 2.07 | 0 |  | 0 | 104147816 | 2.32 | 2.32 | 0.071327 | 104147816 | 0 | - | -683694499 | -15.23 |  | -12.91 | -589052108
37 | 1.03.1.03.02.19.13. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Probolo | OP-PBL |  | 1310240000 | 0.89733 | 1.44 | 0.012922 | 20360000 | 18930000 | 6 DI | Rapat Alokasi Air 12 kali, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat 6 kali, Lomba Petugas OP 1 kegiatan, Pemeliharaan swakelola 6 DI & Kontraktual 2 paket (6.896 ha) dan Pengadaan karung plastik 1.600 lembar, terpal 6 lembar | 0 | 19920400 | 19920400 | 1.5204 | 0 |  | 0 | 19915648 | 1.52 | 1.52 | 0.013639 | 19915648 | 0 | - | -307644352 | -23.48 |  | -20.06 | -261341600
38 | 1.03.1.03.02.19.14. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy | OP-SC |  | 1987970000 | 1.3615 | 0.5 | 0.0068074 | 10000000 | 10000000 | 13 DI | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas (1 bln) | 0 | 16730800 | 16730800 | 0.8416 | 0 |  | 0 | 16698948 | 0.84 | 0.84 | 0.011436 | 16698948 | 0 | - | -456885352 | -22.98 |  | -18.22 | -362147984
39 | 1.03.1.03.02.19.15. | Kegiatan Bantuan Luar Negeri - WISMP | PK SWP |  | 1610000000 | 1.1026 | 0.8 | 0.008821 | 4560000 | 11270000 | 1 Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0.8 | 4560000
VI | 1.03.1.03.02.20. | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku |  |  | 8685000000 | 5.948 | 1.8617 | 0.11074 | 132683000 | 145976000 |  |  | 0 | 130455870 | 130455870 | 1.5021 | 0 |  | 0 | 188723000 | 2.173 | 2.173 | 0.12925 | 188723000
40 | 1.03.1.03.02.20.01. | Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku | SID |  | 1500000000 | 1.0273 | 1.09 | 0.011197 | 15000000 | 15000000 | 6 Laporan | Survey lokasi | 0 | 14595500 | 14595500 | 0.97303 | 0 |  | 0 | 16500000 | 1.1 | 1.1 | 0.0113 | 16500000 | 0 | - | -14250000 | -0.95 |  | -0.94 | -15450000
41 | 1.03.1.03.02.20.02. | Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku | PP-IAB |  | 4500000000 | 3.0819 | 0.56 | 0.017259 | 11318000 | 25000000 | 4 lokasi | 0 | 0 | 10542000 | 10542000 | 0.23427 | 0 |  | 0 | 45000000 | 1 | 1 | 0.030819 | 45000000 | 0 | - | -72000000 | -1.6 |  | -1.92 | -100282000
42 | 1.03.1.03.02.20.03. | Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku | OP IAB |  | 200000000 | 0.13697 | 3.5 | 0.004794 | 7000000 | 7000000 | 2 Dokumen | Rapat pembinaan OP Air Baku di 6 BPSDA | 0 | 6950000 | 6950000 | 3.475 | 0 |  | 0 | 7000000 | 3.5 | 3.5 | 0.004794 | 7000000 | 0 | - | -38721450 | -16.82 |  | -8.08 | -19055000
43 | 1.03.1.03.02.20.04. | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Saluran Air Baku Klambu Kudu | OP IAB |  | 1250000000 | 0.85608 | 6.44 | 0.055131 | 76110000 | 76110000 | 40,55 Km | Operasi jaringan irigasi 1 bln, pemeliharaan sampah 434 m3 babat rumput 38,850 m2 Ganggang 14,700 m3 | 0 | 75510000 | 75510000 | 6.0408 | 0 |  | 0 | 86875000 | 6.95 | 6.95 | 0.059497 | 86875000 | 0 | - | -227125000 | -18.17 |  | -15.38 | -196640000
44 | 1.03.1.03.02.20.05. | Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Baku | OP IAB |  | 200000000 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 pertemuan | penyusunan 1 buku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -76612500 | -34.05 |  | -31 | -69750000
45 | 1.03.1.03.02.20.06. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Pemali Comal | OP-PC |  | 165000000 | 0.113 | 5.45 | 0.0061586 | 0 | 2611000 | 2 lokasi | 1 Kegiatan pengukuran dan lapangan | 0 | 2199200 | 2199200 | 1.3328 | 0 |  | 0 | 9240000 | 5.6 | 5.6 | 0.0063281 | 9240000 | 0 | - | -24420000 | -14.8 |  | -9.84 | -25228500
46 | 1.03.1.03.02.20.07. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Jragung Tuntang | OP-JT |  | 180000000 | 0.12328 | 3.38 | 0.0041667 | 6089000 | 6089000 | 3 lokasi | 0 | 0 | 5962000 | 5962000 | 3.3122 | 0 |  | 0 | 6138000 | 3.41 | 3.41 | 0.0042037 | 6138000 | 0 | - | -44991300 | -25 |  | -24.59 | -44257000
47 | 1.03.1.03.02.20.08. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna | OP-SLN |  | 170000000 | 0.11643 | 3.59 | 0.0041797 | 6096000 | 6096000 | 2 embung | Survey pekerjaan Sw 2 Lokasi | 0 | 6579970 | 6579970 | 3.8706 | 0 |  | 0 | 6800000 | 4 | 4 | 0.0046571 | 6800000 | 0 | - | -11050000 | -6.5 |  | -5.23 | -8898000
48 | 1.03.1.03.02.20.09. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo | OP-BS |  | 185000000 | 0.1267 | 2.3 | 0.0029141 | 2000000 | 1000000 | 5 lokasi | Survey lokasi untuk pekerjaan swakelola 1 lokasi | 0 | 874000 | 874000 | 0.47243 | 0 |  | 0 | 3700000 | 2 | 2 | 0.002534 | 3700000 | 0 | - | -49358000 | -26.68 |  | -26.21 | -50743500
49 | 1.03.1.03.02.20.10. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Probolo | OP-PBL |  | 160000000 | 0.10958 | 1.65 | 0.001808 | 4500000 | 2500000 | 2 lokasi | Peningkatan Partisipasi Masyarakat 2 kali, Pemeliharaan Air Baku 2 lokasi dan Inventerasi Mata Air 15 lokasi | 0 | 2418200 | 2418200 | 1.5114 | 0 |  | 0 | 2640000 | 1.65 | 1.65 | 0.001808 | 2640000 | 0 | - | -34960000 | -21.85 |  | -19.63 | -29548000
50 | 1.03.1.03.02.20.11. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Serayu Citanduy | OP-SC |  | 175000000 | 0.11985 | 2.61 | 0.0031281 | 4570000 | 4570000 | 3 lokasi | Belanja Cetak dan Penggandaan (1 bln) | 0 | 4825000 | 4825000 | 2.7571 | 0 |  | 0 | 4830000 | 2.76 | 2.76 | 0.0033079 | 4830000 | 0 | - | -21770000 | -12.44 |  | -12.59 | -22030000
VII | 1.03.1.03.02.21. | Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya |  |  | 24649287000 | 16.8814 | 1.8723 | 0.31607 | 361163000 | 419721838 |  |  | 0 | 313402515 | 313402515 | 1.2714 | 0 |  | 0 | 436446727.3 | 1.7706 | 0 | 0 | 0
51 | 1.03.1.03.02.21.01. | Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi | SID |  | 900000000 | 0.61638 | 1.14 | 0.0070267 | 9750000 | 9750000 | 2 Dokumen | Survey lokasi | 0 | 9587600 | 9587600 | 1.0653 | 0 |  | 0 | 10350000 | 1.15 | 1.15 | 0.0070883 | 10350000 | 0 | - | -13050000 | -1.45 |  | -1.44 | -13470000
52 | 1.03.1.03.02.21.02. | Kegiatan Pengelolaan Alat dan Data Hidrologi | HIDRO-PPT |  | 675000000 | 0.46228 | 4.96 | 0.022929 | 33500000 | 33500000 | 2 lap | Pengumpulan & pengolahan Data pada 6 BPSDA se-Jateng | 0 | 21691250 | 21691250 | 3.2135 | 0 |  | 0 | 36990000 | 5.48 | 5.48 | 0.025333 | 36990000 | 0 | - | -20760000 | -11.02 |  | -10.04 | -19000000
53 | 1.03.1.03.02.21.03. | Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA | BANGSISDA-PPT |  | 1340000000 | 0.91771 | 2.28 | 0.020924 | 24300000 | 26000000 | 4 Dokumen | Persiapan lelang | 0 | 19860000 | 19860000 | 1.4821 | 0 |  | 0 | 37520000 | 2.8 | 2.8 | 0.025696 | 37520000 | 0 | - | -106530000 | -7.95 |  | -7.15 | -102062000
54 | 1.03.1.03.02.21.04. | Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA | BANGSISDA-PPT |  | 414000000 | 0.28353 | 5.21 | 0.014772 | 21550000 | 21550000 | 2 buletin, 1 database, 1 lap | Persiapan Sosi Bakrwil 1 Pati, penyusunan SK, Persiapan pembinaan BPSDA | 0 | 4390000 | 4390000 | 1.0604 | 0 |  | 0 | 23763600 | 5.74 | 5.74 | 0.016275 | 23763600 | 0 | - | -83462400 | -20.16 |  | -19.26 | -79755800
55 | 1.03.1.03.02.21.05. | Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi | PK SWP |  | 9692834000 | 6.6383 | 0.8 | 0.053106 | 7500000 | 67849838 | 4 lokasi | Administrasi kegiatan 1 bln | 0 | 11260000 | 11260000 | 0.11617 | 0 |  | 0 | 11631400.8 | 0.12 | 0.12 | 0.0079659 | 11631400.8 | 0 | - | -535448599.2 | -5.52 |  | -2.2 | -283500000
56 | 1.03.1.03.02.21.06. | Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan | OP SWP |  | 200000000 | 0.13697 | 3.2 | 0.0043831 | 6400000 | 6400000 | 1 Dinas | Koordinasi pembinaan 6 BPSDA, monotoring bendungan 1 bln | 0 | 5950000 | 5950000 | 2.975 | 0 |  | 0 | 6700000 | 3.35 | 3.35 | 0.0045886 | 6700000 | 0 | - | -30500000 | -15.25 |  | -14.21 | -28420000
57 | 1.03.1.03.02.21.07. | Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat | M Mutu |  | 200000000 | 0.13697 | 1.21 | 0.0016574 | 2350000 | 2350000 | 2 Waduk dan 6 SA | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 1.65 | 0 |  | 0 | 3000000 | 1.5 | 1.5 | 0.0020546 | 3000000 | 0 | - | -54000000 | -27 |  | -26.17 | -52410000
58 | 1.03.1.03.02.21.08. | Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu | M Mutu |  | 250000000 | 0.17122 | 1.36 | 0.0023285 | 3400000 | 3400000 | 4 Dokumen | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 0.62 | 0 |  | 0 | 3750000 | 1.5 | 1.5 | 0.0025682 | 3750000 | 0 | - | -100000000 | -40 |  | -39.68 | -99200000
59 | 1.03.1.03.02.21.09. | Kegiatan Pengadaan Tanah dan Fasilitasnya | M Aset |  | 4592453000 | 3.1452 | 0.04 | 0.0012581 | 2000000 | 2000000 | 2 lokasi | Koordinasi persiapan pelaksanaan pengadaan tanah | 0 | 2129900 | 2129900 | 0.046378 | 0 |  | 0 | 2296226.5 | 0.05 | 0.05 | 0.0015726 | 2296226.5 | 0 | - | -115303773.5 | -11.15 |  | -9.96 | -103000000
60 | 1.03.1.03.02.21.10. | Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan | M Aset |  | 670000000 | 0.45886 | 2.24 | 0.010278 | 14000000 | 15000000 | 1 Dinas | Pengumpulan data persiapan sensus barang Cek pemakaian kekayaan daerah | 0 | 23092650 | 23092650 | 3.4467 | 0 |  | 0 | 23450000 | 3.5 | 3.5 | 0.01606 | 23450000 | 0 | - | -94150000 | -7.7 |  | -7.76 | -91000000
61 | 1.03.1.03.02.21.11. | Kegiatan Fasilitasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA | Kepum |  | 745000000 | 0.51022 | 6.6604 | 0.033983 | 45895000 | 45895000 | 3 Kegiatan | Persiapan | 0 | 9760000 | 9760000 | 1.3101 | 0 |  | 0 | 49992500 | 6.7104 | 6.7104 | 0.034238 | 49992500 | 0 | - | 34992500 | 1.7104 |  | -3.3396 | 15895000
62 | 1.03.1.03.02.21.12. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Pemali Comal | OP-PC |  | 250000000 | 0.17122 | 4.41 | 0.0075506 | 300000 | 3300000 | 4 lokasi | 1 keg rapat identifikasi prasarana dan sarana konservasi | 0 | 5898400 | 5898400 | 2.3594 | 0 |  | 0 | 12500000 | 5 | 5 | 0.0085608 | 12500000 | 0 | - | -46250000 | -18.5 |  | -9.33 | -34050000
63 | 1.03.1.03.02.21.13. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali comal | DG-PC |  | 200000000 | 0.13697 | 3.22 | 0.0044105 | 6440000 | 6440000 | 12 lokasi | 1 kali keg. Pengambilan sampel kualitas air | 0 | 10717800 | 10717800 | 5.3589 | 0 |  | 0 | 6440000 | 3.22 | 3.22 | 0.0044105 | 6440000 | 0 | - | -36600000 | -18.3 |  | -16.43 | -32860000
64 | 1.03.1.03.02.21.14. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Pemali Comal | DG-PC |  | 310000000 | 0.21231 | 4.86 | 0.010318 | 15080000 | 15080000 | 5 pos hidrologi | 1 kali membayar honor penjaga pos Hidrologi dan entry data | 0 | 14990000 | 14990000 | 4.8355 | 0 |  | 0 | 15004000 | 4.84 | 4.84 | 0.010276 | 15004000 | 0 | - | -20135000 | -13.18 |  | -11.57 | -16958500
65 | 1.03.1.03.02.21.15. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Jragung Tuntang | OP-JT |  | 300000000 | 0.20546 | 5.95 | 0.012225 | 17849000 | 17849000 | 3 lokasi | Pembersihan enceng gondok di hulu Bd. Jelog | 0 | 17051700 | 17051700 | 5.6839 | 0 |  | 0 | 17940000 | 5.98 | 5.98 | 0.012286 | 17940000 | 0 | - | -37920000 | -12.64 |  | -12.44 | -37321000
66 | 1.03.1.03.02.21.16. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Jragung Tuntang | DG-JT |  | 200000000 | 0.13697 | 4.83 | 0.0066158 | 9650000 | 9650000 | 4 lokasi | 0 | 0 | 9082400 | 9082400 | 4.5412 | 0 |  | 0 | 9720000 | 4.86 | 4.86 | 0.0066569 | 9720000 | 0 | - | -50240000 | -25.12 |  | -25.12 | -50250000
67 | 1.03.1.03.02.21.17. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Jragung Tuntang | DG-JT |  | 340000000 | 0.23285 | 6.96 | 0.016207 | 26700000 | 22360000 | 1 pos hidrologi | 0 | 0 | 22218600 | 22218600 | 6.5349 | 0 |  | 0 | 23732000 | 6.98 | 6.98 | 0.016253 | 23732000 | 0 | - | -45531093 | -23.98 |  | -23.78 | -42070913
68 | 1.03.1.03.02.21.18. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Seluna | OP-SLN |  | 200000000 | 0.13697 | 4.16 | 0.005698 | 8315000 | 8314000 | 10 lokasi | Survey pekerjaan Sw 1 Lokasi | 0 | 8307640 | 8307640 | 4.1538 | 0 |  | 0 | 9000000 | 4.5 | 4.5 | 0.0061638 | 9000000 | 0 | - | -25400000 | -12.7 |  | -6.29 | -12585000
69 | 1.03.1.03.02.21.19. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna | DG-SLN |  | 200000000 | 0.13697 | 0.67 | 0.00091771 | 340000 | 1340000 | 10 lokasi, 125 patok batas & 50 papan larangan | Koordinasi penanganan aset | 0 | 3366000 | 3366000 | 1.683 | 0 |  | 0 | 4000000 | 2 | 2 | 0.0027394 | 4000000 | 0 | - | -30040000 | -15.02 |  | -14.7 | -30400000
70 | 1.03.1.03.02.21.20. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Seluna | DG-SLN |  | 310000000 | 0.21231 | 5.76 | 0.012229 | 17860000 | 17860000 | 3 pos | Honor Penjaga Pos Curah Hujan 18 pos Honor Penjaga MA Puncak 5 pos Pengukuran data Muka Air 8 Sungai | 0 | 17150400 | 17150400 | 5.5324 | 0 |  | 0 | 20243000 | 6.53 | 6.53 | 0.013864 | 20243000 | 0 | - | -10830080 | -9.4 |  | -9.71 | -12306500
71 | 1.03.1.03.02.21.21. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Bengawan Solo | OP-BS |  | 410000000 | 0.28079 | 1.81 | 0.0050824 | 3000000 | 3000000 | 9 lokasi | Survey lokasi untuk pekerjaan swakelola 2 lokasi | 0 | 2910500 | 2910500 | 0.70988 | 0 |  | 0 | 8200000 | 2 | 2 | 0.0056159 | 8200000 | 0 | - | -85485000 | -20.85 |  | -17.71 | -77032000
72 | 1.03.1.03.02.21.22. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo | DG-BS |  | 225000000 | 0.15409 | 5.57 | 0.008583 | 12530000 | 12530000 | 7 lokasi & 30 patok batas | - Pengambilan sampel kualitas air di 8 lok, K Dengkeng, K Pusur, K Jebol, K Kamplong, Suplesi W Cengklik, Suplesi W Mulur, K Cemoro & K Kenatan s/d bulan januari 2013 - Pembacaan parameter P2AP di Kab Wngiri, Skh, Byolali, Klaten, Sragen, Kranyar dan kota Surakarta | 0 | 12144725 | 12144725 | 5.3977 | 0 |  | 0 | 13275000 | 5.9 | 5.9 | 0.0090915 | 13275000 | 0 | - | -33975000 | -15.1 |  | -13.51 | -30400000
73 | 1.03.1.03.02.21.23. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo | DG-BS |  | 310000000 | 0.21231 | 7.05 | 0.014968 | 19870000 | 19870000 | 14 pos hidrologi | Pengambilan data debit 7 bendung, Bd Walikan, Lemahbang, Temantenan, Jetis, Wonotoro, Gisik & Jaban, Data 7 pos, Jarum, Paseban, Ngrukun, Jurug, Jurang Gempal, Sulingi & Balun, update lokasi waduk, bendung, dan identifikasi sungai sampai dengan bln September (Survey PAI 41 DI, entri data PDSDA, entri data website) | 0 | 21008450 | 21008450 | 6.7769 | 0 |  | 0 | 22010000 | 7.1 | 7.1 | 0.015074 | 22010000 | 0 | - | -25765000 | -17.4 |  | -16.49 | -26033000
74 | 1.03.1.03.02.21.24. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Probolo | OP-PBL |  | 425000000 | 0.29107 | 0.82 | 0.0023867 | 5500000 | 3500000 | 6 lokasi. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat 6 kali dan Pemeliharaan Bangunan Konservasi 7 lokasi | 0 | 3454200 | 3454200 | 0.81275 | 0 |  | 0 | 3485000 | 0.82 | 0.82 | 0.0023867 | 3485000 | 0 | - | -39015000 | -9.18 |  | -6.56 | -25865000
75 | 1.03.1.03.02.21.25. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo | DG-PBL |  | 140000000 | 0.095881 | 8.28 | 0.0079389 | 4640000 | 3640000 | 20 lokasi, 60 patok batas & 20 papan peringatan | Sosialisasi Pengamanan aset 4 kali, Pembuatan & pemasangan patok batas 60 bh, pembuatan dan pemasangan papan larangan 20 bh serta Pemantauan kualitas air 20 lks, 5 parameter, 4 kali | 0 | 3566200 | 3566200 | 2.5473 | 0 |  | 0 | 11592000 | 8.28 | 8.28 | 0.0079389 | 11592000 | 0 | - | -16408000 | -11.72 |  | -10.57 | -21750000
76 | 1.03.1.03.02.21.26. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Probolo | DG-PBL |  | 310000000 | 0.21231 | 3.94 | 0.0083649 | 9750000 | 12200000 | 14 pos hidrologi | Pengukuran : debit sungai 6 lok 3 kali, mata air 20 lok 2 kali, Pemeliharaan pos hujan 9 lok 3 kl, Pemeliharaan : Pos Hidroklimatologi 14 pos, Pengadaan alat penakar hujan manual 6 buah, gelas ukur uk. 100 cm2 6 buah, gelas ukur uk.200 cm2 6 buah | 0 | 11335000 | 11335000 | 3.6565 | 0 |  | 0 | 12214000 | 3.94 | 3.94 | 0.0083649 | 12214000 | 0 | - | -36536000 | -21.06 |  | -19.22 | -35412000
77 | 1.03.1.03.02.21.27. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Serayu Citanduy | OP-SC |  | 180000000 | 0.12328 | 3.21 | 0.0039571 | 5774000 | 5774000 | 3 lokasi | Belanja Cetak dan Penggandaan (1 bln) | 0 | 6254000 | 6254000 | 3.4744 | 0 |  | 0 | 6246000 | 3.47 | 3.47 | 0.0042776 | 6246000 | 0 | - | -56646000 | -31.47 |  | -31.73 | -57118000
78 | 1.03.1.03.02.21.28. | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy | DG-SC |  | 200000000 | 0.13697 | 1.85 | 0.002534 | 7300000 | 3700000 | 20 lokasi, 55 patok batas & 55 papan peringatan | - 2 kali Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi | 0 | 11497200 | 11497200 | 5.7486 | 0 |  | 0 | 11500000 | 5.75 | 5.75 | 0.0078759 | 11500000 | 0 | - | -19200000 | -9.6 |  | -13.5 | -23400000
79 | 1.03.1.03.02.21.29. | Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Serayu Citanduy | DG-SC |  | 310000000 | 0.21231 | 6.33 | 0.013439 | 19620000 | 19620000 | 39 pos hidrologi | - Pencatatan, Pengumpulan dan Analisasi Data Base SDA dan Data 10 Pos Curah Hujan Manual, 15 Pos AWLR, 4 Pos Klimatologi, dan 10 Pos PDAB yang ada di 5 Kabupaten selama 1 bulan dari 12 bulan | 0 | 19877900 | 19877900 | 6.4122 | 0 |  | 0 | 19902000 | 6.42 | 6.42 | 0.01363 | 19902000 | 0 | - | -21321000 | -14.72 |  | -14.81 | -21603000
80 | 1.03.1.03.02.21.31. | Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA Berbasis Gender | 0 |  | 150000000 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kajian, 2 lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0
VIII | 1.03.1.03.02.22. | Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai |  |  | 37405973000 | 25.6179 | 1.5835 | 0.40567 | 272529000 | 531874784 |  |  | 0 | 268045100 | 268045100 | 0.71658 | 0 |  | 0 | 313110791.9 | 0.83706 | 0.83706 | 0.21444 | 313110791.9
81 | 1.03.1.03.02.22.01. | Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | SID |  | 850000000 | 0.58213 | 0.93 | 0.0054138 | 7250000 | 7250000 | 2 Laporan | Survey lokasi | 0 | 6929600 | 6929600 | 0.81525 | 0 |  | 0 | 8075000 | 0.95 | 0.95 | 0.0055303 | 8075000 | 0 | - | -14025000 | -1.65 |  | -1.63 | -14510000
82 | 1.03.1.03.02.22.02. | Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | PK SWP |  | 29280973000 | 20.0534 | 1 | 0.20053 | 7500000 | 234247784 | 18 lokasi | 0 | 0 | 9620000 | 9620000 | 0.032854 | 0 |  | 0 | 8784291.9 | 0.03 | 0.03 | 0.006016 | 8784291.9 | 0 | - | -360095708.1 | -3.15 |  | -2 | -340500000
83 | 1.03.1.03.02.22.03. | Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | OP SWP |  | 200000000 | 0.13697 | 2.25 | 0.0030819 | 4500000 | 4500000 | 3 Laporan | Koordinasi pembinaan 6 BPSDA | 0 | 5500000 | 5500000 | 2.75 | 0 |  | 0 | 6500000 | 3.25 | 3.25 | 0.0044516 | 6500000 | 0 | - | -33900000 | -16.95 |  | -17.16 | -34320000
84 | 1.03.1.03.02.22.04. | Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir | PBP-SWP |  | 2250000000 | 1.5409 | 0.53 | 0.008167 | 12000000 | 12000000 | 6 Balai PSDA | 0 | 0 | 7050000 | 7050000 | 0.31333 | 0 |  | 0 | 6975000 | 0.31 | 0.31 | 0.0047769 | 6975000 | Harga satuan bahan belum ada (belum keluar) | - | -204190550 | -9.49 |  | -4.55 | -97507071
85 | 1.03.1.03.02.22.05. | Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Informasi Posko Banjir | PBP-SWP |  | 350000000 | 0.2397 | 10.87 | 0.026056 | 38050000 | 38050000 | 1 piket & 6 Balai PSDA, 3.000 lbr karung plastik | 0 | 0 | 35810000 | 35810000 | 10.2314 | 0 |  | 0 | 35805000 | 10.23 | 10.23 | 0.024521 | 35805000 | BBM belum dibelanjakan | - | -92995000 | -26.57 |  | -24.53 | -85850000
86 | 1.03.1.03.02.22.06. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal | OP-PC |  | 600000000 | 0.41092 | 5.61 | 0.023052 | 0 | 30531000 | 5 lokasi | 1 Kegiatan pengukuran dan lapangan | 0 | 9796800 | 9796800 | 1.6328 | 0 |  | 0 | 34200000 | 5.7 | 5.7 | 0.023422 | 34200000 | 0 | - | -28410000 | -15.17 |  | -15.24 | -62550000
87 | 1.03.1.03.02.22.07. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Pemali Comal | DG-PC |  | 350000000 | 0.2397 | 9.38 | 0.022484 | 32820000 | 32820000 | 1 piket & 1 wil balai | 1 kali keg. Piket banjir | 0 | 32820000 | 32820000 | 9.3771 | 0 |  | 0 | 32830000 | 9.38 | 9.38 | 0.022484 | 32830000 | 0 | - | -54705000 | -15.63 |  | -13.08 | -45790000
88 | 1.03.1.03.02.22.08. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Jragung Tuntang | OP-JT |  | 600000000 | 0.41092 | 1.59 | 0.0065336 | 9511000 | 9511000 | 8 lokasi | 0 | 0 | 9406800 | 9406800 | 1.5678 | 0 |  | 0 | 9600000 | 1.6 | 1.6 | 0.0065747 | 9600000 | 0 | - | -39420000 | -6.57 |  | -6.58 | -39509000
89 | 1.03.1.03.02.22.09. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Jragung Tuntang | DG-JT |  | 400000000 | 0.27394 | 6.82 | 0.018683 | 39480000 | 27282000 | 1 piket & 1 wil Balai | 1 bln piket banjir | 0 | 26780000 | 26780000 | 6.695 | 0 |  | 0 | 27320000 | 6.83 | 6.83 | 0.01871 | 27320000 | 0 | - | -104640675 | -26.16 |  | -25.39 | -89360000
90 | 1.03.1.03.02.22.10. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Seluna | OP-SLN |  | 340000000 | 0.23285 | 5.48 | 0.01276 | 18633000 | 18633000 | 5 Sungai | Survey pekerjaan Sw 2 Lokasi | 0 | 8168000 | 8168000 | 2.4024 | 0 |  | 0 | 18700000 | 5.5 | 5.5 | 0.012807 | 18700000 | 0 | - | -25500000 | -7.5 |  | -5.12 | -17407000
91 | 1.03.1.03.02.22.11. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Seluna | DG-SLN |  | 375000000 | 0.25682 | 7.45 | 0.019133 | 26250000 | 27940000 | 1 Piket & 1 wil balai | Piket Banjir 1 bulan Pengadaan bahan bangunan (tanah urug) | 0 | 32272300 | 32272300 | 8.6059 | 0 |  | 0 | 35437500 | 9.45 | 9.45 | 0.02427 | 35437500 | 0 | - | -129727745 | -34.59 |  | -25.36 | -96787500
92 | 1.03.1.03.02.22.12. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo | OP-BS |  | 400000000 | 0.27394 | 1.34 | 0.0036709 | 3000000 | 3000000 | 7 Sungai | Survey lokasi untuk pekerjaan swakelola 1 lokasi | 0 | 2856500 | 2856500 | 0.71413 | 0 |  | 0 | 6000000 | 1.5 | 1.5 | 0.0041092 | 6000000 | 0 | - | -77640000 | -19.41 |  | -11.6 | -48760000
93 | 1.03.1.03.02.22.13. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Bengawan Solo | DG-BS |  | 200000000 | 0.13697 | 9.9 | 0.01356 | 19800000 | 19800000 | 1 Piket & 1 wil balai | Pelaksanaan piket banjir bulan Januari 2013 | 0 | 19611500 | 19611500 | 9.8057 | 0 |  | 0 | 20000000 | 10 | 10 | 0.013697 | 20000000 | 0 | - | -46800000 | -23.4 |  | -22.98 | -45960000
94 | 1.03.1.03.02.22.14. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Probolo | OP-PBL |  | 300000000 | 0.20546 | 2.58 | 0.0053008 | 6500000 | 7750000 | 4 sungai | Peningkatan Partisipasi Masyarakat 4 kali dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA 4 lokasi | 0 | 7832600 | 7832600 | 2.6109 | 0 |  | 0 | 7830000 | 2.61 | 2.61 | 0.0053625 | 7830000 | 0 | - | -52170000 | -17.39 |  | -14.06 | -43420000
95 | 1.03.1.03.02.22.15. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Probolo | DG-PBL |  | 250000000 | 0.17122 | 4.6 | 0.0078759 | 4750000 | 15700000 | 1 Piket & 1 wil balai | Rapat antisipasi banjir 2 kali, Piket banjir 6 bulan | 0 | 10052200 | 10052200 | 4.0209 | 0 |  | 0 | 11500000 | 4.6 | 4.6 | 0.0078759 | 11500000 | 0 | - | -38500000 | -15.4 |  | -14.25 | -42375000
96 | 1.03.1.03.02.22.16. | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy | OP-SC |  | 310000000 | 0.21231 | 2.02 | 0.0042886 | 6250000 | 6250000 | 6 Sungai | Belanja Cetak dan Penggandaan (1 bln) | 0 | 6935900 | 6935900 | 2.2374 | 0 |  | 0 | 6944000 | 2.24 | 2.24 | 0.0047557 | 6944000 | 0 | - | -78814300 | -25.42 |  | -20.33 | -63035000
97 | 1.03.1.03.02.22.17. | Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Serayu Citanduy | DG-SC |  | 350000000 | 0.2397 | 10.46 | 0.025073 | 36235000 | 36610000 | 1 piket & 1 wil balai | - Piket Banjir selama 1 bulan | 0 | 36602900 | 36602900 | 10.458 | 0 |  | 0 | 36610000 | 10.46 | 10.46 | 0.025073 | 36610000 | 0 | - | -131880000 | -37.68 |  | -26.44 | -92915000
|  | JUMLAH: |  |  | 146014876000 | 100 | 1.7684 | 1.7684 | 1860533000 | 2342356622 |  |  | 0 | 1596595901 | 1596595901 | 1.0934 | 0 | 0 | 0 | 2593381634.2 | 1.7761 | 1.4772 | 1.4772 | 2156934906.9 |  |  | -8076555217.8 | -5.5313 |  |  | -6991266635
Semarang, 6 Februari 2013
KEPALA DINAS PSDA PROVINSI
PROVINSI JAWA TENGAH
[9 empty] | 2582174190.2 | 2582174190.2 | 1.2742 | [6 empty] | 0
PRASETYO BUDIE YUWONO, ME
|  | Ket: | [13 empty] | NIP. 19580905 198302 1 001
Kolom 11 adalah realisasi keuangan (%) merupakan perhitungan kolom 10 (B realisasi keuangan sampai
Kolom 12 merupakan perhitungan realisasi fisik yang diperhitungkan dengan nilai Rupiah
Kolom 13 adalah realisasi fisik tertimbang (%) merupakan perhitungan dari kolom 12 © dibagi dengan kolom 5 (A)
Kolom 15 diisi anatara lain dengan keterangan nilai kontrak pada masing-masing kegiatan
117130057000
Note on J10: Program-03: Isi: ='ROK (PRG)'!......
Note on K10: Program-03: Isi: ='ROK (PRG)'!......