## Worksheet
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD : INSPEKTORAT
KEPALA SKPD : URIP SIHABUDIN, SH, MH
TANGGAL S/D : 30 Juni 2025
NO | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA
[8 empty] | S/D BULAN INI |  | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI
[8 empty] | Rp | % |  | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| INSPEKTORAT | PAD & Dana Transfer Lainnya | 36171749000 | 47.3513 | 44.1906 | -3.1607 | 93.3249 | 17128463298 | 47.3532 | 3850159526 | 17058153429 | 47.1588 | -0.19438
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29279993000 | 50.5099 | 43.8512 | -6.6587 | 86.8171 | 14789782326 | 50.5116 | 3591699266 | 14780997428 | 50.4816 | -0.030003
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 108862000 | 55.174 | 42.5878 | -12.5862 | 77.1882 | 60071500 | 55.1813 | 0 | 57722900 | 53.0239 | -2.1574
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71815000 | 36.12 | 19.61 | -16.51 | 54.2913 | 25948000 | 36.1317 | 0 | 25948000 | 36.1317 | 0
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37047000 | 92.11 | 87.13 | -4.98 | 94.5934 | 34123500 | 92.1087 | 0 | 31774900 | 85.7692 | -6.3395
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23257377000 | 54.7857 | 44.7046 | -10.081 | 81.5991 | 12742153038 | 54.7876 | 3178046236 | 12744000795 | 54.7955 | 0.0079448
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23249877000 | 54.78 | 44.7 | -10.08 | 81.5991 | 12736721038 | 54.7819 | 3176680236 | 12738202795 | 54.7883 | 0.0063732
2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7500000 | 72.42 | 59.09 | -13.33 | 81.5935 | 5432000 | 72.4267 | 1366000 | 5798000 | 77.3067 | 4.88
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 0 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 0 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 376672000 | 34.0662 | 20.9372 | -13.1289 | 61.4605 | 128301709 | 34.0619 | 47200000 | 126851709 | 33.677 | -0.38495
1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10000000 | 61.06 | 41.37 | -19.69 | 67.753 | 6106500 | 61.065 | 520000 | 4656500 | 46.565 | -14.5
2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 366672000 | 33.33 | 20.38 | -12.95 | 61.1461 | 122195209 | 33.3255 | 46680000 | 122195209 | 33.3255 | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 451186000 | 27.208 | 30.1876 | 2.9796 | 110.9512 | 122752900 | 27.2067 | 18990000 | 122731300 | 27.2019 | -0.0047874
1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10214000 | 40 | 29.49 | -10.51 | 73.725 | 4085600 | 40 | 1052000 | 4064000 | 39.7885 | -0.21147
2 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3120000 | 57.72 | 48.1 | -9.62 | 83.3333 | 1800000 | 57.6923 | 300000 | 1800000 | 57.6923 | 0
3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 188392000 | 30.6 | 39.79 | 9.19 | 130.0327 | 57647000 | 30.5995 | 15150000 | 57647000 | 30.5995 | 0
4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 240000000 | 23.51 | 22.47 | -1.04 | 95.5764 | 56420300 | 23.5085 | 2488000 | 56420300 | 23.5085 | 0
5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9460000 | 29.6 | 29.6 | 0 | 100 | 2800000 | 29.5983 | 0 | 2800000 | 29.5983 | 0
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1105612000 | 5.0158 | 74.0741 | 69.0583 | 1476.8172 | 55415000 | 5.0122 | 7000000 | 55415000 | 5.0122 | 0
1 | Pengadaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53000000 | 16.65 | 50.72 | 34.07 | 304.6246 | 8825000 | 16.6509 | 0 | 8825000 | 16.6509 | 0
2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1052612000 | 4.43 | 75.25 | 70.82 | 1698.6456 | 46590000 | 4.4261 | 7000000 | 46590000 | 4.4261 | 0
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2219603000 | 50.925 | 40.685 | -10.2401 | 79.8919 | 1130402863 | 50.9282 | 159392234 | 1130398963 | 50.928 | -0.00017571
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 157503000 | 27.42 | 33.2 | 5.78 | 121.0795 | 43188500 | 27.4207 | 13116500 | 43188500 | 27.4207 | 0
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 464800000 | 44.88 | 29.32 | -15.56 | 65.3298 | 208660141 | 44.8925 | 33152453 | 208660141 | 44.8925 | 0
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34040000 | 47.9 | 39 | -8.9 | 81.4196 | 16303200 | 47.8942 | 3023900 | 16299300 | 47.8828 | -0.011457
4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1563260000 | 55.1564 | 44.8549 | -10.3015 | 81.3231 | 862251022 | 55.1572 | 110099381 | 862251022 | 55.1572 | 0
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1560181000 | 32.5576 | 26.6869 | -5.8707 | 81.9683 | 507985316 | 32.5594 | 181070796 | 501948466 | 32.1725 | -0.38693
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35511000 | 26.78 | 10.26 | -16.52 | 38.3122 | 9507000 | 26.772 | 0 | 3645000 | 10.2644 | -16.5076
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 547575000 | 42.24 | 43.59 | 1.35 | 103.196 | 231289000 | 42.2388 | 45298000 | 231289000 | 42.2388 | 0
3 | Pemeliharaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5080000 | 13.39 | 0 | -13.39 | 0 | 680000 | 13.3858 | 660750 | 660750 | 13.0069 | -0.37894
4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 178200000 | 52.09 | 21.61 | -30.48 | 41.4859 | 92821990 | 52.0887 | 60498720 | 92841990 | 52.0999 | 0.011223
5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 651745000 | 16.13 | 14.88 | -1.25 | 92.2505 | 105144826 | 16.1328 | 44787826 | 105144826 | 16.1328 | 0
6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 142070000 | 48.23 | 27.13 | -21.1 | 56.2513 | 68542500 | 48.2456 | 29825500 | 68366900 | 48.122 | -0.1236
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4170183000 | 41.2418 | 51.5546 | 10.3128 | 125.0057 | 1719958862 | 41.2442 | 220424060 | 1687539996 | 40.4668 | -0.7774
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3370151000 | 39.964 | 51.5866 | 11.6226 | 129.0828 | 1346984776 | 39.9681 | 146498000 | 1314565910 | 39.0061 | -0.96194
1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 959996000 | 40.42 | 55.44 | 15.02 | 137.1598 | 388030400 | 40.42 | 0 | 388030400 | 40.42 | 0
2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 774554000 | 29.78 | 35.44 | 5.66 | 119.006 | 230739800 | 29.79 | 64693000 | 230739800 | 29.79 | 0
3 | Reviu Laporan Kinerja ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 157182000 | 69.41 | 26.63 | -42.78 | 38.3662 | 109112000 | 69.4176 | 59055000 | 76693500 | 48.7928 | -20.6248
4 | Reviu Laporan Keuangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 169241000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 169241000 | 100 | 0 | 169240634 | 99.9998 | -0.00021626
5 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 835620000 | 36.12 | 55.03 | 18.91 | 152.3533 | 301850576 | 36.1229 | 0 | 301850576 | 36.1229 | 0
6 | Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 473558000 | 31.25 | 55.09 | 23.84 | 176.288 | 148011000 | 31.2551 | 22750000 | 148011000 | 31.2551 | 0
| Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 800032000 | 46.6249 | 51.4199 | 4.795 | 110.2843 | 372974086 | 46.6199 | 73926060 | 372974086 | 46.6199 | 0
1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100000000 | 68.57 | 68.57 | 0 | 100 | 68569000 | 68.569 | 14318000 | 68569000 | 68.569 | 0
2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 700032000 | 43.49 | 48.97 | 5.48 | 112.6006 | 304405086 | 43.4845 | 59608060 | 304405086 | 43.4845 | 0
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2721573000 | 22.7303 | 36.5573 | 13.827 | 160.8306 | 618722110 | 22.734 | 38036200 | 589616005 | 21.6645 | -1.0695
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 129982000 | 87.4598 | 87.4598 | 0 | 100 | 113682000 | 87.4598 | 0 | 113681875 | 87.4597 | -9.6167e-05
1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 129982000 | 87.4598 | 87.4598 | 0 | 100 | 113682000 | 87.4598 | 0 | 113681875 | 87.4597 | -9.6167e-05
| Pendampingan dan Asistensi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2591591000 | 19.4838 | 34.0043 | 14.5205 | 174.5259 | 505040110 | 19.4876 | 38036200 | 475934130 | 18.3646 | -1.1231
1 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 648294000 | 18.666 | 29.4525 | 10.7865 | 157.7867 | 120997000 | 18.6639 | 3013000 | 91891020 | 14.1743 | -4.4896
2 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1943297000 | 19.7566 | 35.5228 | 15.7662 | 179.8019 | 384043110 | 19.7625 | 35023200 | 384043110 | 19.7625 | 0
** | Sub Kegiatan