## Worksheet
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD : INSPEKTORAT
KEPALA SKPD : URIP SIHABUDIN, SH, MH
TANGGAL S/D : 31 Agustus 2025
NO | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA
[8 empty] | S/D BULAN INI |  | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI
[8 empty] | Rp | % |  | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| INSPEKTORAT | PAD & Dana Transfer Lainnya | 36171749000 | 60.4455 | 62.5853 | 2.1397 | 103.54 | 21864331321 | 60.4459 | 2235288427 | 21717222380 | 60.0392 | -0.4067
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29279993000 | 63.5532 | 62.3428 | -1.2105 | 98.0953 | 18608359275 | 63.5532 | 1863490978 | 18590803843 | 63.4932 | -0.059957
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 108862000 | 57.3991 | 58.3905 | 0.99139 | 101.7272 | 62493500 | 57.4062 | 3617000 | 61339900 | 56.3465 | -1.0597
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71815000 | 36.8 | 41.95 | 5.15 | 113.9946 | 26434500 | 36.8092 | 486500 | 26434500 | 36.8092 | 0
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37047000 | 97.33 | 90.26 | -7.07 | 92.7361 | 36059000 | 97.3331 | 3130500 | 34905400 | 94.2192 | -3.1139
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23257377000 | 68.6855 | 63.8684 | -4.8171 | 92.9867 | 15974317845 | 68.685 | 1588713068 | 15965551127 | 68.6473 | -0.037694
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23249877000 | 68.68 | 63.86 | -4.82 | 92.9819 | 15967885845 | 68.6794 | 1587778068 | 15958818127 | 68.6404 | -0.039001
2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7500000 | 85.75 | 89.77 | 4.02 | 104.688 | 6432000 | 85.76 | 935000 | 6733000 | 89.7733 | 4.0133
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 0 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 0 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 376672000 | 50.3618 | 46.7355 | -3.6263 | 92.7995 | 189657631 | 50.3509 | 31364740 | 190953371 | 50.6949 | 0.344
1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10000000 | 72.06 | 46.57 | -25.49 | 64.6267 | 7206500 | 72.065 | 0 | 4656500 | 46.565 | -25.5
2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 366672000 | 49.77 | 46.74 | -3.03 | 93.912 | 182451131 | 49.7587 | 31364740 | 186296871 | 50.8075 | 1.0488
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 451186000 | 43.686 | 45.1676 | 1.4816 | 103.3914 | 197094200 | 43.6836 | 27159000 | 197164800 | 43.6992 | 0.015648
1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10214000 | 60 | 52.32 | -7.68 | 87.2 | 6128400 | 60 | 0 | 5344000 | 52.3203 | -7.6797
2 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3120000 | 76.96 | 67.34 | -9.62 | 87.5 | 2400000 | 76.9231 | 300000 | 2400000 | 76.9231 | 0
3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 188392000 | 50.66 | 60.16 | 9.5 | 118.7525 | 95437000 | 50.6587 | 15020000 | 96292000 | 51.1126 | 0.45384
4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 240000000 | 37.64 | 33.42 | -4.22 | 88.7885 | 90328800 | 37.637 | 11839000 | 90328800 | 37.637 | 0
5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9460000 | 29.6 | 29.6 | 0 | 100 | 2800000 | 29.5983 | 0 | 2800000 | 29.5983 | 0
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1105612000 | 5.0158 | 86.7365 | 81.7207 | 1729.2685 | 55415000 | 5.0122 | 0 | 55415000 | 5.0122 | 0
1 | Pengadaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53000000 | 16.65 | 50.72 | 34.07 | 304.6246 | 8825000 | 16.6509 | 0 | 8825000 | 16.6509 | 0
2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1052612000 | 4.43 | 88.55 | 84.12 | 1998.8713 | 46590000 | 4.4261 | 0 | 46590000 | 4.4261 | 0
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2219603000 | 65.6217 | 56.0788 | -9.5429 | 85.4578 | 1456651671 | 65.6267 | 167701170 | 1457818772 | 65.6793 | 0.052582
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 157503000 | 45.18 | 42.44 | -2.74 | 93.9354 | 71170500 | 45.1868 | 16452000 | 71630500 | 45.4788 | 0.29206
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 464800000 | 60.32 | 44.21 | -16.11 | 73.2924 | 280422187 | 60.3318 | 37284788 | 280422187 | 60.3318 | 0
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34040000 | 62.9 | 55.4 | -7.5 | 88.0763 | 21409200 | 62.8942 | 3265000 | 22116300 | 64.9715 | 2.0773
4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1563260000 | 69.3169 | 60.9967 | -8.3202 | 87.9969 | 1083649784 | 69.3199 | 110699382 | 1083649785 | 69.3199 | 6.3969e-08
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1560181000 | 40.3765 | 45.511 | 5.1345 | 112.7165 | 630029428 | 40.3818 | 44936000 | 620632578 | 39.7795 | -0.60229
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35511000 | 37.34 | 22.63 | -14.71 | 60.6052 | 13257000 | 37.3321 | 1745000 | 8035000 | 22.6268 | -14.7053
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 547575000 | 59.35 | 61.26 | 1.91 | 103.2182 | 325017500 | 59.3558 | 38846000 | 325017500 | 59.3558 | 0
3 | Pemeliharaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5080000 | 96.07 | 13.01 | -83.06 | 13.5422 | 4880000 | 96.063 | 200000 | 860750 | 16.9439 | -79.1191
4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 178200000 | 52.09 | 61.55 | 9.46 | 118.1609 | 92821990 | 52.0887 | 0 | 92841990 | 52.0999 | 0.011223
5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 651745000 | 18.69 | 28.52 | 9.83 | 152.595 | 121847438 | 18.6956 | 2313500 | 121847438 | 18.6956 | 0
6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 142070000 | 50.81 | 49.52 | -1.29 | 97.4611 | 72205500 | 50.8239 | 1831500 | 72029900 | 50.7003 | -0.1236
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4170183000 | 57.7928 | 67.2694 | 9.4766 | 116.3975 | 2410166561 | 57.7952 | 328007449 | 2308372695 | 55.3542 | -2.441
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3370151000 | 56.4496 | 65.5648 | 9.1152 | 116.1475 | 1902539526 | 56.4526 | 239429500 | 1785839160 | 52.9899 | -3.4628
1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 959996000 | 59.23 | 68.63 | 9.4 | 115.8703 | 568624150 | 59.2319 | 17839000 | 488078150 | 50.8417 | -8.3902
2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 774554000 | 47.98 | 53.94 | 5.96 | 112.4218 | 371655800 | 47.9832 | 100387000 | 377422800 | 48.7278 | 0.74456
3 | Reviu Laporan Kinerja ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 157182000 | 100 | 99.36 | -0.64 | 99.36 | 157182000 | 100 | 0 | 156181500 | 99.3635 | -0.63652
4 | Reviu Laporan Keuangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 169241000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 169241000 | 100 | 0 | 169240634 | 99.9998 | -0.00021626
5 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 835620000 | 51.2 | 55.03 | 3.83 | 107.4805 | 427891076 | 51.2064 | 85120000 | 386970576 | 46.3094 | -4.897
6 | Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 473558000 | 43.91 | 73.43 | 29.52 | 167.2284 | 207945500 | 43.9113 | 36083500 | 207945500 | 43.9113 | 0
| Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 800032000 | 63.4512 | 74.45 | 10.9988 | 117.3343 | 507627035 | 63.4508 | 88577949 | 522533535 | 65.3141 | 1.8632
1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100000000 | 68.57 | 68.57 | 0 | 100 | 68569000 | 68.569 | 0 | 68569000 | 68.569 | 0
2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 700032000 | 62.72 | 75.29 | 12.57 | 120.0415 | 439058035 | 62.7197 | 88577949 | 453964535 | 64.8491 | 2.1294
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2721573000 | 31.0758 | 58.017 | 26.9412 | 186.695 | 845805485 | 31.0778 | 43790000 | 818045842 | 30.0578 | -1.02
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 129982000 | 89.6907 | 87.4598 | -2.2309 | 97.5127 | 116582000 | 89.6909 | 0 | 116581875 | 89.6908 | -9.6167e-05
1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 129982000 | 89.6907 | 87.4598 | -2.2309 | 97.5127 | 116582000 | 89.6909 | 0 | 116581875 | 89.6908 | -9.6167e-05
| Pendampingan dan Asistensi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2591591000 | 28.136 | 56.5403 | 28.4043 | 200.9537 | 729223485 | 28.1381 | 43790000 | 701463967 | 27.0669 | -1.0711
1 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 648294000 | 32.9171 | 52.8341 | 19.917 | 160.5066 | 213366000 | 32.9119 | 43790000 | 188029482 | 29.0037 | -3.9082
2 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1943297000 | 26.541 | 57.7767 | 31.2357 | 217.6887 | 515857485 | 26.5455 | 0 | 513434485 | 26.4208 | -0.12469
** | Sub Kegiatan