## Worksheet
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD : INSPEKTORAT
KEPALA SKPD : Dr. DHONI WIDIANTO, M.Si
TANGGAL S/D : 31 Maret 2025
NO | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA
[8 empty] | S/D BULAN INI |  | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI
[8 empty] | Rp | % |  | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| INSPEKTORAT | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34201210000 | 27.8285 | 27.8363 | 0.007783 | 100.028 | 9518968506 | 27.8323 | 4152943171 | 9098651386 | 26.6033 | -1.229
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29613501000 | 26.7943 | 26.8468 | 0.052492 | 100.1959 | 7935998983 | 26.7986 | 3711273500 | 7541312865 | 25.4658 | -1.3328
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 98904000 | 39.4743 | 37.6089 | -1.8654 | 95.2744 | 39041500 | 39.4741 | 4810000 | 36692900 | 37.0995 | -2.3746
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61857000 | 7.95 | 7.95 | 0 | 100 | 4918000 | 7.9506 | 0 | 4918000 | 7.9506 | 0
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37047000 | 92.11 | 87.13 | -4.98 | 94.5934 | 34123500 | 92.1087 | 4810000 | 31774900 | 85.7692 | -6.3395
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24530357000 | 28.0695 | 28.0695 | 0 | 100 | 6886603840 | 28.0738 | 3299538264 | 6457888855 | 26.3261 | -1.7477
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24522857000 | 28.06 | 28.06 | 0 | 100 | 6882171840 | 28.0643 | 3299538264 | 6453456855 | 26.3161 | -1.7482
2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7500000 | 59.09 | 59.09 | 0 | 100 | 4432000 | 59.0933 | 0 | 4432000 | 59.0933 | 0
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 41928295 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 41928295 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 380492000 | 13.2877 | 13.2977 | 0.01 | 100.0753 | 50587709 | 13.2953 | 1385000 | 50587709 | 13.2953 | 0
1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10000000 | 41.36 | 41.37 | 0.01 | 100.0242 | 4136500 | 41.365 | 1385000 | 4136500 | 41.365 | 0
2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 370492000 | 12.53 | 12.54 | 0.01 | 100.0798 | 46451209 | 12.5377 | 0 | 46451209 | 12.5377 | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 397882000 | 19.8861 | 17.2069 | -2.6792 | 86.5272 | 79129200 | 19.8876 | 27014000 | 68428800 | 17.1983 | -2.6893
1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10214000 | 10 | 9.96 | -0.04 | 99.6 | 1021400 | 10 | 0 | 1017000 | 9.9569 | -0.043078
2 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3120000 | 28.86 | 28.86 | 0 | 100 | 900000 | 28.8462 | 300000 | 900000 | 28.8462 | 0
3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135088000 | 20.13 | 20.13 | 0 | 100 | 27197000 | 20.1328 | 15410000 | 27197000 | 20.1328 | 0
4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 240000000 | 19.67 | 15.23 | -4.44 | 77.4276 | 47210800 | 19.6712 | 10304000 | 36514800 | 15.2145 | -4.4567
5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9460000 | 29.6 | 29.6 | 0 | 100 | 2800000 | 29.5983 | 1000000 | 2800000 | 29.5983 | 0
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70012000 | 14.2855 | 56.0925 | 41.8071 | 392.6546 | 10000000 | 14.2833 | 3980000 | 39270000 | 56.0904 | 41.8071
1 | Pengadaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17400000 | 0 | 22.87 | 22.87 | 0 | 0 | 0 | 3980000 | 3980000 | 22.8736 | 22.8736
2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 52612000 | 19.01 | 67.08 | 48.07 | 352.8669 | 10000000 | 19.0071 | 0 | 35290000 | 67.076 | 48.0689
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2652203000 | 22.9532 | 22.9435 | -0.0096852 | 99.9578 | 608909564 | 22.9586 | 255161031 | 636186136 | 23.9871 | 1.0284
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 130003000 | 13.76 | 13.54 | -0.22 | 98.4012 | 17889700 | 13.761 | 5923000 | 18096000 | 13.9197 | 0.15869
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 707074000 | 16.38 | 16.38 | 0 | 100 | 115848650 | 16.3842 | 34623766 | 115818141 | 16.3799 | -0.0043148
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34040000 | 23.93 | 23.93 | 0 | 100 | 8144200 | 23.9254 | 1641000 | 8144200 | 23.9254 | 0
4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1781086000 | 26.2151 | 26.2167 | 0.0016359 | 100.0062 | 467027014 | 26.2215 | 212973265 | 494127795 | 27.7431 | 1.5216
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1283151000 | 17.0663 | 16.9883 | -0.078043 | 99.5427 | 219027170 | 17.0695 | 77456910 | 210330170 | 16.3917 | -0.67778
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35511000 | 13.08 | 10.26 | -2.82 | 78.4404 | 4645000 | 13.0805 | 0 | 3645000 | 10.2644 | -2.816
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 530575000 | 20.78 | 20.78 | 0 | 100 | 110292500 | 20.7874 | 39859000 | 102732000 | 19.3624 | -1.425
3 | Pemeliharaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150840000 | 12.67 | 12.67 | 0 | 100 | 19108270 | 12.6679 | 18708270 | 19108270 | 12.6679 | 0
5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 419075000 | 13.47 | 13.47 | 0 | 100 | 56443400 | 13.4686 | 5528140 | 56366500 | 13.4502 | -0.01835
6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 142070000 | 20.08 | 20.08 | 0 | 100 | 28538000 | 20.0873 | 13361500 | 28478400 | 20.0453 | -0.041951
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3025259000 | 38.3003 | 37.9866 | -0.31366 | 99.1811 | 1158676013 | 38.3001 | 299526561 | 1148234136 | 37.9549 | -0.34516
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2394575000 | 38.4076 | 38.0113 | -0.39627 | 98.9682 | 919656476 | 38.4058 | 238442500 | 910194110 | 38.0107 | -0.39516
1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 699936000 | 44.35 | 44.86 | 0.51 | 101.1499 | 310388400 | 44.3453 | 141316500 | 313986400 | 44.8593 | 0.51405
2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 564899000 | 11.85 | 9.94 | -1.91 | 83.8819 | 66908000 | 11.8442 | 44582500 | 56158500 | 9.9413 | -1.9029
3 | Reviu Laporan Kinerja ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 157182000 | 4.37 | 4.37 | 0 | 100 | 6872000 | 4.372 | 0 | 6872000 | 4.372 | 0
4 | Reviu Laporan Keuangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 169241000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 169241000 | 100 | 0 | 169240634 | 99.9998 | -0.00021626
5 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 548500000 | 47.41 | 46.03 | -1.38 | 97.0892 | 260051076 | 47.4113 | 40484500 | 252465576 | 46.0284 | -1.383
6 | Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 254817000 | 41.67 | 43.75 | 2.08 | 104.9916 | 106196000 | 41.6754 | 12059000 | 111471000 | 43.7455 | 2.0701
| Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 630684000 | 37.893 | 37.893 | 0 | 100 | 239019537 | 37.8985 | 61084061 | 238040026 | 37.7432 | -0.15531
1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100000000 | 17 | 17 | 0 | 100 | 17000000 | 17 | 16838000 | 16838000 | 16.838 | -0.162
2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 530684000 | 41.83 | 41.83 | 0 | 100 | 222019537 | 41.8365 | 44246061 | 221202026 | 41.6824 | -0.15405
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1562450000 | 27.1548 | 26.9375 | -0.21721 | 99.2001 | 424293510 | 27.1557 | 142143110 | 409104385 | 26.1835 | -0.97214
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126682000 | 89.7381 | 89.7381 | 0 | 100 | 113682000 | 89.7381 | 0 | 113681875 | 89.738 | -9.8672e-05
1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126682000 | 89.7381 | 89.7381 | 0 | 100 | 113682000 | 89.7381 | 0 | 113681875 | 89.738 | -9.8672e-05
| Pendampingan dan Asistensi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1435768000 | 21.6328 | 21.3965 | -0.23638 | 98.9073 | 310611510 | 21.6338 | 142143110 | 295422510 | 20.5759 | -1.0579
1 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 379651000 | 11.205 | 10.9184 | -0.28658 | 97.4424 | 42528000 | 11.2019 | 11239000 | 27339000 | 7.2011 | -4.0008
2 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1056117000 | 25.3814 | 25.1631 | -0.21833 | 99.1398 | 268083510 | 25.3839 | 130904110 | 268083510 | 25.3839 | 0
** | Sub Kegiatan