## Worksheet
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD : INSPEKTORAT
KEPALA SKPD : SLAMET, AK
TANGGAL S/D : 31 Mei 2025
NO | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA
[8 empty] | S/D BULAN INI |  | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI
[8 empty] | Rp | % |  | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| INSPEKTORAT | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34201210000 | 42.2356 | 35.4411 | -6.7945 | 83.9129 | 14445734185 | 42.2375 | 2068791453 | 13207993903 | 38.6185 | -3.619
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29613501000 | 41.1419 | 34.7533 | -6.3886 | 84.4718 | 12184215462 | 41.1441 | 1749317453 | 11189298162 | 37.7844 | -3.3597
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 98904000 | 40.625 | 44.9013 | 4.2763 | 110.5262 | 40181500 | 40.6268 | 7210000 | 57722900 | 58.3626 | 17.7358
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61857000 | 9.79 | 19.61 | 9.82 | 200.3064 | 6058000 | 9.7936 | 7210000 | 25948000 | 41.9484 | 32.1548
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37047000 | 92.11 | 87.13 | -4.98 | 94.5934 | 34123500 | 92.1087 | 0 | 31774900 | 85.7692 | -6.3395
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24530357000 | 42.2292 | 36.117 | -6.1122 | 85.5261 | 10359288840 | 42.2305 | 1534869103 | 9565954559 | 38.9964 | -3.2341
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24522857000 | 42.22 | 36.11 | -6.11 | 85.5282 | 10353856840 | 42.2213 | 1534869103 | 9561522559 | 38.9902 | -3.231
2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7500000 | 72.42 | 59.09 | -13.33 | 81.5935 | 5432000 | 72.4267 | 0 | 4432000 | 59.0933 | -13.3333
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 0 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 0 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 380492000 | 23.0511 | 20.9317 | -2.1194 | 90.8055 | 87751709 | 23.0627 | 0 | 79651709 | 20.9339 | -2.1288
1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10000000 | 52.36 | 41.37 | -10.99 | 79.0107 | 5236500 | 52.365 | 0 | 4136500 | 41.365 | -11
2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 370492000 | 22.26 | 20.38 | -1.88 | 91.5544 | 82515209 | 22.2718 | 0 | 75515209 | 20.3824 | -1.8894
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 397882000 | 36.7595 | 18.9109 | -17.8485 | 51.4451 | 146272000 | 36.7627 | 28492000 | 103741300 | 26.0734 | -10.6893
1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10214000 | 30 | 9.96 | -20.04 | 33.2 | 3064200 | 30 | 1995000 | 3012000 | 29.4889 | -0.51106
2 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3120000 | 48.1 | 38.48 | -9.62 | 80 | 1500000 | 48.0769 | 300000 | 1500000 | 48.0769 | 0
3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135088000 | 35.67 | 20.13 | -15.54 | 56.434 | 48197000 | 35.6782 | 15300000 | 42497000 | 31.4588 | -4.2195
4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 240000000 | 37.17 | 17.93 | -19.24 | 48.2378 | 89210800 | 37.1712 | 10897000 | 53932300 | 22.4718 | -14.6994
5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9460000 | 45.46 | 29.6 | -15.86 | 65.1122 | 4300000 | 45.4545 | 0 | 2800000 | 29.5983 | -15.8562
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70012000 | 100 | 69.1536 | -30.8464 | 69.1536 | 70012000 | 100 | 0 | 48415000 | 69.1524 | -30.8476
1 | Pengadaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17400000 | 100 | 50.72 | -49.28 | 50.72 | 17400000 | 100 | 0 | 8825000 | 50.7184 | -49.2816
2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 52612000 | 100 | 75.25 | -24.75 | 75.25 | 52612000 | 100 | 0 | 39590000 | 75.249 | -24.751
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2652203000 | 39.6588 | 31.843 | -7.8158 | 80.2924 | 1052050443 | 39.667 | 154684350 | 971006729 | 36.6113 | -3.0557
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 130003000 | 33.2 | 22.21 | -10.99 | 66.8976 | 43155100 | 33.1955 | 11877000 | 30072000 | 23.1318 | -10.0637
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 707074000 | 29.32 | 22.81 | -6.51 | 77.7967 | 207350250 | 29.3251 | 30140769 | 175507688 | 24.8217 | -4.5034
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34040000 | 38.93 | 31.46 | -7.47 | 80.8117 | 13250200 | 38.9254 | 2567200 | 13275400 | 38.9994 | 0.074031
4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1781086000 | 44.2486 | 36.1395 | -8.1091 | 81.6738 | 788294893 | 44.2592 | 110099381 | 752151641 | 42.2299 | -2.0293
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1283151000 | 30.0737 | 23.1529 | -6.9208 | 76.9872 | 385958970 | 30.079 | 24062000 | 320877670 | 25.007 | -5.072
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35511000 | 21.43 | 10.26 | -11.17 | 47.8768 | 7607000 | 21.4215 | 0 | 3645000 | 10.2644 | -11.1571
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 530575000 | 41.51 | 35.05 | -6.46 | 84.4375 | 220292500 | 41.5196 | 0 | 185991000 | 35.0546 | -6.465
3 | Pemeliharaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150840000 | 14.92 | 12.84 | -2.08 | 86.059 | 22493270 | 14.912 | 13235000 | 32343270 | 21.4421 | 6.5301
5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 419075000 | 23.11 | 13.78 | -9.33 | 59.6279 | 96865200 | 23.114 | 2595500 | 60357000 | 14.4024 | -8.7116
6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 142070000 | 27.23 | 21.37 | -5.86 | 78.4796 | 38701000 | 27.2408 | 8231500 | 38541400 | 27.1285 | -0.11234
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3025259000 | 52.8924 | 44.5532 | -8.3392 | 84.2336 | 1600186013 | 52.8942 | 239172300 | 1467115936 | 48.4955 | -4.3986
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2394575000 | 51.9584 | 44.3842 | -7.5742 | 85.4226 | 1244166476 | 51.9577 | 194334300 | 1168067910 | 48.7798 | -3.178
1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 699936000 | 56.71 | 50.53 | -6.18 | 89.1025 | 396954400 | 56.713 | 74044000 | 388030400 | 55.438 | -1.275
2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 564899000 | 31.45 | 18.75 | -12.7 | 59.6184 | 177572000 | 31.4343 | 60138800 | 166046800 | 29.3941 | -2.0402
3 | Reviu Laporan Kinerja ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 157182000 | 34.95 | 4.37 | -30.58 | 12.5036 | 54942000 | 34.9544 | 10766500 | 17638500 | 11.2217 | -23.7327
4 | Reviu Laporan Keuangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 169241000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 169241000 | 100 | 0 | 169240634 | 99.9998 | -0.00021626
5 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 548500000 | 56.17 | 55.03 | -1.14 | 97.9704 | 308121076 | 56.1752 | 49385000 | 301850576 | 55.032 | -1.1432
6 | Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 254817000 | 53.89 | 49.16 | -4.73 | 91.2229 | 137336000 | 53.8959 | 0 | 125261000 | 49.1572 | -4.7387
| Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 630684000 | 56.4385 | 45.1948 | -11.2438 | 80.0778 | 356019537 | 56.4497 | 44838000 | 299048026 | 47.4165 | -9.0333
1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100000000 | 100 | 49.89 | -50.11 | 49.89 | 100000000 | 100 | 21243000 | 54251000 | 54.251 | -45.749
2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 530684000 | 48.23 | 44.31 | -3.92 | 91.8723 | 256019537 | 48.2433 | 23595000 | 244797026 | 46.1286 | -2.1147
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1562450000 | 42.3292 | 30.8333 | -11.4959 | 72.8416 | 661332710 | 42.3266 | 80301700 | 551579805 | 35.3022 | -7.0244
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126682000 | 89.7381 | 89.7381 | 0 | 100 | 113682000 | 89.7381 | 0 | 113681875 | 89.738 | -9.8672e-05
1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126682000 | 89.7381 | 89.7381 | 0 | 100 | 113682000 | 89.7381 | 0 | 113681875 | 89.738 | -9.8672e-05
| Pendampingan dan Asistensi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1435768000 | 38.1461 | 25.6359 | -12.5102 | 67.2045 | 547650710 | 38.1434 | 80301700 | 437897930 | 30.4992 | -7.6442
1 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 379651000 | 25.1296 | 16.441 | -8.6886 | 65.425 | 95384000 | 25.1241 | 36938500 | 88878020 | 23.4105 | -1.7137
2 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1056117000 | 42.8253 | 28.9413 | -13.884 | 67.5798 | 452266710 | 42.8235 | 43363200 | 349019910 | 33.0475 | -9.7761
** | Sub Kegiatan