## Worksheet
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD : INSPEKTORAT
KEPALA SKPD : Dr. DHONI WIDIANTO, M.Si
TANGGAL S/D : 30 April 2025
NO | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA
[8 empty] | S/D BULAN INI |  | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI
[8 empty] | Rp | % |  | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| INSPEKTORAT | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34201210000 | 35.0835 | 27.8363 | -7.2472 | 79.343 | 11999898847 | 35.0862 | 2040551064 | 11139202450 | 32.5696 | -2.5166
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29613501000 | 34.0849 | 26.8468 | -7.2381 | 78.7645 | 10094613124 | 34.0879 | 1898667844 | 9439980709 | 31.8773 | -2.2106
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 98904000 | 40.625 | 37.6089 | -3.0162 | 92.5756 | 40181500 | 40.6268 | 13820000 | 50512900 | 51.0727 | 10.4459
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61857000 | 9.79 | 7.95 | -1.84 | 81.2053 | 6058000 | 9.7936 | 13820000 | 18738000 | 30.2924 | 20.4989
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37047000 | 92.11 | 87.13 | -4.98 | 94.5934 | 34123500 | 92.1087 | 0 | 31774900 | 85.7692 | -6.3395
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24530357000 | 35.1214 | 28.0695 | -7.0519 | 79.9213 | 8616055840 | 35.1241 | 1573196601 | 8031085456 | 32.7394 | -2.3847
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24522857000 | 35.11 | 28.06 | -7.05 | 79.9203 | 8610623840 | 35.1126 | 1573196601 | 8026653456 | 32.7313 | -2.3813
2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7500000 | 72.42 | 59.09 | -13.33 | 81.5935 | 5432000 | 72.4267 | 0 | 4432000 | 59.0933 | -13.3333
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 0 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200500000 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 42700000 | 21.2968 | 0 | 41928295 | 20.9119 | -0.38489
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 380492000 | 22.9065 | 13.2977 | -9.6088 | 58.052 | 87201709 | 22.9181 | 29064000 | 79651709 | 20.9339 | -1.9843
1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10000000 | 46.86 | 41.37 | -5.49 | 88.2843 | 4686500 | 46.865 | 0 | 4136500 | 41.365 | -5.5
2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 370492000 | 22.26 | 12.54 | -9.72 | 56.3342 | 82515209 | 22.2718 | 29064000 | 75515209 | 20.3824 | -1.8894
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 397882000 | 28.5113 | 17.2069 | -11.3044 | 60.3511 | 113450600 | 28.5136 | 6820500 | 75249300 | 18.9125 | -9.6012
1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10214000 | 20 | 9.96 | -10.04 | 49.8 | 2042800 | 20 | 0 | 1017000 | 9.9569 | -10.0431
2 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3120000 | 38.48 | 28.86 | -9.62 | 75 | 1200000 | 38.4615 | 300000 | 1200000 | 38.4615 | 0
3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135088000 | 27.9 | 20.13 | -7.77 | 72.1505 | 37697000 | 27.9055 | 0 | 27197000 | 20.1328 | -7.7727
4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 240000000 | 28.42 | 15.23 | -13.19 | 53.589 | 68210800 | 28.4212 | 6520500 | 43035300 | 17.9314 | -10.4898
5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9460000 | 45.46 | 29.6 | -15.86 | 65.1122 | 4300000 | 45.4545 | 0 | 2800000 | 29.5983 | -15.8562
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70012000 | 77.7189 | 56.0925 | -21.6263 | 72.1736 | 54412000 | 77.7181 | 9145000 | 48415000 | 69.1524 | -8.5657
1 | Pengadaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17400000 | 100 | 22.87 | -77.13 | 22.87 | 17400000 | 100 | 4845000 | 8825000 | 50.7184 | -49.2816
2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 52612000 | 70.35 | 67.08 | -3.27 | 95.3518 | 37012000 | 70.349 | 4300000 | 39590000 | 75.249 | 4.9
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2652203000 | 31.8793 | 22.9435 | -8.9357 | 71.9701 | 845652805 | 31.8849 | 180136243 | 816322379 | 30.779 | -1.1059
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 130003000 | 22.98 | 13.54 | -9.44 | 58.9208 | 29872400 | 22.9782 | 99000 | 18195000 | 13.9958 | -8.9824
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 707074000 | 22.81 | 16.38 | -6.43 | 71.8106 | 161298650 | 22.8121 | 29548778 | 145366919 | 20.5589 | -2.2532
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34040000 | 31.43 | 23.93 | -7.5 | 76.1374 | 10697200 | 31.4254 | 2564000 | 10708200 | 31.4577 | 0.032315
4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1781086000 | 36.1378 | 26.2167 | -9.9211 | 72.5464 | 643784555 | 36.1456 | 147924465 | 642052260 | 36.0484 | -0.097261
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1283151000 | 22.9836 | 16.9883 | -5.9953 | 73.9148 | 294958670 | 22.9871 | 86485500 | 296815670 | 23.1318 | 0.14472
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35511000 | 15.9 | 10.26 | -5.64 | 64.5283 | 5645000 | 15.8965 | 0 | 3645000 | 10.2644 | -5.6321
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 530575000 | 34.35 | 20.78 | -13.57 | 60.4949 | 182292500 | 34.3575 | 83259000 | 185991000 | 35.0546 | 0.69707
3 | Pemeliharaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150840000 | 12.84 | 12.67 | -0.17 | 98.676 | 19358270 | 12.8336 | 0 | 19108270 | 12.6679 | -0.16574
5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 419075000 | 13.67 | 13.47 | -0.2 | 98.5369 | 57293400 | 13.6714 | 1395000 | 57761500 | 13.7831 | 0.1117
6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 142070000 | 21.37 | 20.08 | -1.29 | 93.9635 | 30369500 | 21.3764 | 1831500 | 30309900 | 21.3345 | -0.041951
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3025259000 | 45.5961 | 37.9866 | -7.6094 | 83.3112 | 1379431013 | 45.5971 | 79709500 | 1227943636 | 40.5897 | -5.0074
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2394575000 | 45.1826 | 38.0113 | -7.1713 | 84.1281 | 1081911476 | 45.1818 | 63539500 | 973733610 | 40.6642 | -4.5176
1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 699936000 | 50.53 | 44.86 | -5.67 | 88.7789 | 353671400 | 50.5291 | 0 | 313986400 | 44.8593 | -5.6698
2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 564899000 | 21.65 | 9.94 | -11.71 | 45.9122 | 122240000 | 21.6393 | 49749500 | 105908000 | 18.7481 | -2.8911
3 | Reviu Laporan Kinerja ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 157182000 | 4.37 | 4.37 | 0 | 100 | 6872000 | 4.372 | 0 | 6872000 | 4.372 | 0
4 | Reviu Laporan Keuangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 169241000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 169241000 | 100 | 0 | 169240634 | 99.9998 | -0.00021626
5 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 548500000 | 56.17 | 46.03 | -10.14 | 81.9477 | 308121076 | 56.1752 | 0 | 252465576 | 46.0284 | -10.1469
6 | Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 254817000 | 47.78 | 43.75 | -4.03 | 91.5655 | 121766000 | 47.7857 | 13790000 | 125261000 | 49.1572 | 1.3716
| Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 630684000 | 47.1658 | 37.893 | -9.2728 | 80.34 | 297519537 | 47.1741 | 16170000 | 254210026 | 40.307 | -6.8671
1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100000000 | 58.5 | 17 | -41.5 | 29.0598 | 58500000 | 58.5 | 16170000 | 33008000 | 33.008 | -25.492
2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 530684000 | 45.03 | 41.83 | -3.2 | 92.8936 | 239019537 | 45.0399 | 0 | 221202026 | 41.6824 | -3.3575
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1562450000 | 33.6564 | 26.9375 | -6.7189 | 80.0369 | 525854710 | 33.6558 | 62173720 | 471278105 | 30.1628 | -3.493
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126682000 | 89.7381 | 89.7381 | 0 | 100 | 113682000 | 89.7381 | 0 | 113681875 | 89.738 | -9.8672e-05
1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126682000 | 89.7381 | 89.7381 | 0 | 100 | 113682000 | 89.7381 | 0 | 113681875 | 89.738 | -9.8672e-05
| Pendampingan dan Asistensi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1435768000 | 28.7082 | 21.3965 | -7.3117 | 74.531 | 412172710 | 28.7075 | 62173720 | 357596230 | 24.9063 | -3.8012
1 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 379651000 | 18.1673 | 10.9184 | -7.2489 | 60.0993 | 68956000 | 18.163 | 24600520 | 51939520 | 13.6809 | -4.4821
2 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1056117000 | 32.4974 | 25.1631 | -7.3343 | 77.4312 | 343216710 | 32.498 | 37573200 | 305656710 | 28.9416 | -3.5564
** | Sub Kegiatan