## Sheet1
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH (BELANJA LANGSUNG)
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD |  | : | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
KEPALA SKPD |  | : | Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
BENDAHARA PENGELUARAN |  | : | KUSTIYARTINI, SE, M.Si
BULAN |  | : | Agustus
NO | [5 empty] | TARGET FISIK |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | REALISASI FISIK |  | PERMASALAHAN | KETERANGAN
| KODE | NAMA PROGRAM |  | BENDAHARA | JUMLAH | s/d BULAN INI |  | BULAN INI | S/D BULAN INI |  | S/D BULAN INI |  | DAN UPAYA
| KEGIATAN | KEGIATAN |  | PENGELUARAN | ANGGARAN (Rp) | (Rp) | (%) |  | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | PEMECAHANNYA
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
NON URUSAN
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
1 | 0.00.1.03.02.01.0001 | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 1206640000 | 799425450 | 66,25 | 517153180 | 654265680 | 54,22 | 823971056 | 68,29
2 | 0.00.1.03.02.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 54574000 | 21490267 | 39,38 | 16343500 | 22512500 | 41,25 | 46070503 | 84,42
3 | 0.00.1.03.02.01.0003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 605000000 | 403330475 | 66,67 | 254653596 | 330896326 | 54,69 | 403330500 | 66,67
4 | 0.00.1.03.02.01.0004 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 194700000 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00
5 | 0.00.1.03.02.01.0005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 1885780000 | 1404684144 | 74,49 | 1045236833 | 1105735433 | 58,64 | 1404684144 | 74,49
6 | 0.00.1.03.02.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 122080000 | 61098546 | 50,05 | 81975013 | 102838413 | 84,24 | 108707000 | 89,05
7 | 0.00.1.03.02.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 14700000 | 7350000 | 50,00 | 8675000 | 10925000 | 74,32 | 10925000 | 74,32
8 | 0.00.1.03.02.01.0008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 3830000 | 1694982 | 44,26 | 3740000 | 3740000 | 97,65 | 3740000 | 97,65
9 | 0.00.1.03.02.01.0009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 428920000 | 171961602 | 40,09 | 277708720 | 308591720 | 71,95 | 313545900 | 73,10
10 | 0.00.1.03.02.01.0010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 277942000 | 33184313 | 11,94 | 63649000 | 77186400 | 27,77 | 77186400 | 27,77
11 | 0.00.1.03.02.01.0012 | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 185000000 | - | 0,00 | 184049000 | 184049000 | 99,49 | 184049000 | 99,49
12 | 0.00.1.03.02.01.0015 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 112240000 | 34512000 | 30,75 | 56677000 | 61677000 | 54,95 | 76107000 | 67,81
13 | 0.00.1.03.02.01.0016 | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 543326000 | 175040000 | 32,22 | 347283893 | 342773893 | 63,09 | 350060000 | 64,43
14 | 0.00.1.03.02.01.0023 | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 28515000 | - | 0,00 | 6716200 | 6716200 | 23,55 | 8332200 | 29,22
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
15 | 0.00.1.03.02.02.0001 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 168854000 | 90263000 | 53,46 | 104202992 | 121542992 | 71,98 | 124582674 | 73,78
16 | 0.00.1.03.02.02.0002 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | KUSTIYARTINI, SE, M.Si | 189755000 | 111175000 | 58,59 | 99052210 | 124272210 | 65,49 | 125142800 | 65,95
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Balai PSDA Pemali Comal
17 | 0.00.1.03.02.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  | 29260000 | 22854000 | 78,11 | 29107500 | 29107500 | 99,48 | 29107500 | 99,48
18 | 0.00.1.03.02.01.0003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |  |  | 206904000 | 137923200 | 66,66 | 83790269 | 95787790 | 46,30 | 143048000 | 69,14
19 | 0.00.1.03.02.01.0005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |  |  | 34500000 | 22990800 | 66,64 | 20125000 | 23000000 | 66,67 | 23000000 | 66,67
20 | 0.00.1.03.02.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  | 12420000 | 11820000 | 95,17 | 7096412 | 7096412 | 57,14 | 11820000 | 95,17
21 | 0.00.1.03.02.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  | 2300000 | 2300000 | 100,00 | 1880000 | 1880000 | 81,74 | 2300000 | 100,00
22 | 0.00.1.03.02.01.0008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |  |  | 1200000 | 850000 | 70,83 | 1200000 | 1200000 | 100,00 | 1200000 | 100,00
23 | 0.00.1.03.02.01.0009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah |  |  | 167410000 | 133480000 | 79,73 | 89653000 | 124063000 | 74,11 | 151712000 | 90,62
24 | 0.00.1.03.02.01.0010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |  |  | 36468000 | 24655000 | 67,61 | 27977000 | 27977000 | 76,72 | 31007000 | 85,03
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Balai PSDA Bodri Kuto
25 | 0.00.1.03.02.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  | 13396000 | 12251000 | 91,45 | 10941050 | 12041050 | 89,89 | 12336000 | 92,09
26 | 0.00.1.03.02.01.0003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |  |  | 166984000 | 111314714 | 66,66 | 83897432 | 96374061 | 57,71 | 111314720 | 66,66
27 | 0.00.1.03.02.01.0005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |  |  | 65400000 | 52254600 | 79,90 | 38364000 | 44758000 | 68,44 | 52254600 | 79,90
28 | 0.00.1.03.02.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  | 7450000 | 7450000 | 100,00 | 7275000 | 7275000 | 97,65 | 7450000 | 100,00
29 | 0.00.1.03.02.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  | 7100000 | 7100000 | 100,00 | 7000000 | 7000000 | 98,59 | 7100000 | 100,00
30 | 0.00.1.03.02.01.0008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |  |  | 942000 | 942000 | 100,00 | 942000 | 942000 | 100,00 | 942000 | 100,00
31 | 0.00.1.03.02.01.0009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah |  |  | 94880000 | 71700000 | 75,57 | 78490225 | 83461375 | 87,97 | 83628450 | 88,14
32 | 0.00.1.03.02.01.0010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |  |  | 62507000 | 57177000 | 91,47 | 53701600 | 56941600 | 91,10 | 57377000 | 91,79
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Balai PSDA Serang Lusi Juana
33 | 0.00.1.03.02.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  | 15389000 | 12339800 | 80,19 | 14880200 | 14880200 | 96,69 | 14880200 | 96,69
34 | 0.00.1.03.02.01.0003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |  |  | 147000000 | 98000000 | 66,67 | 73157788 | 83487526 | 56,79 | 98000000 | 66,67
35 | 0.00.1.03.02.01.0005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |  |  | 45600000 | 30387840 | 66,64 | 26565000 | 30360000 | 66,58 | 30387840 | 66,64
36 | 0.00.1.03.02.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  | 8350000 | 8140000 | 97,49 | 8140000 | 8140000 | 97,49 | 8140000 | 97,49
37 | 0.00.1.03.02.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  | 5400000 | 5400000 | 100,00 | 5375000 | 5375000 | 99,54 | 5400000 | 100,00
38 | 0.00.1.03.02.01.0008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |  |  | 1355000 | 1355000 | 100,00 | 1200000 | 1200000 | 88,56 | 1355000 | 100,00
39 | 0.00.1.03.02.01.0009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah |  |  | 114351000 | 100051000 | 87,49 | 34490575 | 34490575 | 30,16 | 100051000 | 87,49
40 | 0.00.1.03.02.01.0010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |  |  | 31848000 | 26985000 | 84,73 | 10777000 | 18861000 | 59,22 | 26985000 | 84,73
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Balai PSDA Bengawan Solo
41 | 0.00.1.03.02.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  | 11877000 | 10233000 | 86,16 | 8352000 | 10153000 | 85,48 | 10233000 | 86,16
42 | 0.00.1.03.02.01.0003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |  |  | 169400000 | 117420000 | 69,32 | 71857965 | 79411921 | 46,88 | 117420000 | 69,32
43 | 0.00.1.03.02.01.0005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |  |  | 33000000 | 21991200 | 66,64 | 19250000 | 22000000 | 66,67 | 22000000 | 66,67
44 | 0.00.1.03.02.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  | 13700000 | 13700000 | 100,00 | 13695400 | 13695400 | 99,97 | 13700000 | 100,00
45 | 0.00.1.03.02.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  | 2700000 | 2700000 | 100,00 | 2670000 | 2670000 | 98,89 | 2700000 | 100,00
46 | 0.00.1.03.02.01.0008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |  |  | 600000 | 600000 | 100,00 | 556000 | 556000 | 92,67 | 600000 | 100,00
47 | 0.00.1.03.02.01.0009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah |  |  | 99735000 | 76890000 | 77,09 | 65610775 | 75489775 | 75,69 | 76890000 | 77,09
48 | 0.00.1.03.02.01.0010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |  |  | 26580000 | 26580000 | 100,00 | 26200500 | 26200500 | 98,57 | 26580000 | 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
49 | 0.00.1.03.02.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  | 16637000 | 14775000 | 88,81 | 14350500 | 15178500 | 91,23 | 15447000 | 92,85
50 | 0.00.1.03.02.01.0003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |  |  | 110000000 | 72600000 | 66,00 | 47786954 | 54075160 | 49,16 | 73100000 | 66,45
51 | 0.00.1.03.02.01.0005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |  |  | 46200000 | 30492000 | 66,00 | 26680500 | 30492000 | 66,00 | 30750000 | 66,56
52 | 0.00.1.03.02.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  | 18490000 | 15120000 | 81,77 | 16905945 | 17845945 | 96,52 | 17000000 | 91,94
53 | 0.00.1.03.02.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  | 2600000 | 2600000 | 100,00 | 1935000 | 2585000 | 99,42 | 2600000 | 100,00
54 | 0.00.1.03.02.01.0008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |  |  | 1000000 | 640000 | 64,00 | 996000 | 996000 | 99,60 | 1000000 | 100,00
55 | 0.00.1.03.02.01.0009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah |  |  | 48750000 | 33720000 | 69,17 | 45082575 | 45921075 | 94,20 | 46500000 | 95,38
56 | 0.00.1.03.02.01.0010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |  |  | 37616000 | 33742000 | 89,70 | 35030500 | 35030500 | 93,13 | 35250000 | 93,71
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Balai PSDA Serayu Citanduy.
57 | 0.00.1.03.02.01.0002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  | 22818000 | 21039000 | 92,20 | 15959500 | 20851500 | 91,38 | 21204000 | 92,93
58 | 0.00.1.03.02.01.0003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |  |  | 132000000 | 87984800 | 66,66 | 59299825 | 67323631 | 51,00 | 88745450 | 67,23
59 | 0.00.1.03.02.01.0005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |  |  | 30000000 | 19992000 | 66,64 | 16100000 | 18400000 | 61,33 | 19992000 | 66,64
60 | 0.00.1.03.02.01.0006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  | 30330000 | 22709000 | 74,87 | 22332000 | 25052000 | 82,60 | 25052000 | 82,60
61 | 0.00.1.03.02.01.0007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  | 8380000 | 8380000 | 100,00 | 7550000 | 7550000 | 90,10 | 8380000 | 100,00
62 | 0.00.1.03.02.01.0008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |  |  | 1129000 | 1129000 | 100,00 | 1050000 | 1050000 | 93,00 | 1129000 | 100,00
63 | 0.00.1.03.02.01.0009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah |  |  | 82681000 | 65620800 | 79,37 | 65607400 | 73073400 | 88,38 | 73079400 | 88,39
64 | 0.00.1.03.02.01.0010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |  |  | 44853000 | 38761000 | 86,42 | 35565500 | 37382400 | 83,34 | 38761000 | 86,42
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA - Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
65 | 1.03.1.03.02.23.0001 | Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA |  |  | 466589000 | 385013000 | 82,52 | 366690095 | 388130095 | 83,18 | 388130295 | 83,18
66 | 1.03.1.03.02.23.0002 | Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA |  |  | 491482000 | 298557000 | 60,75 | 345498000 | 381511500 | 77,62 | 382251000 | 77,78
67 | 1.03.1.03.02.23.0003 | Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA |  |  | 2648973000 | 2091549000 | 78,96 | 1237318286 | 1283834286 | 48,47 | 2481129136 | 93,66
Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku - Bidang Irigasi dan Air Baku
68 | 1.03.1.03.02.21.0001 | Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi |  | IMAM SUWARNO | 11277796000 | 1496025291 | 13,27 | 1734289938 | 1745789938 | 15,48 | 1752187074 | 15,54
69 | 1.03.1.03.02.21.0002 | Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku |  | IMAM SUWARNO | 439961000 | 214759205 | 48,81 | 368184755 | 379934755 | 86,36 | 379956000 | 86,36
70 | 1.03.1.03.02.21.0003 | Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi |  | IMAM SUWARNO | 178913000 | 145631000 | 81,40 | 110332346 | 139583346 | 78,02 | 147545000 | 82,47
71 | 1.03.1.03.02.21.0004 | Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku |  | IMAM SUWARNO | 65337000 | 60147000 | 92,06 | 63313825 | 63313825 | 96,90 | 63483825 | 97,16
72 | 1.03.1.03.02.21.0005 | Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA |  | IMAM SUWARNO | 743367000 | 373720500 | 50,27 | 434462150 | 494520650 | 66,52 | 494541800 | 66,53
Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir - Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
73 | 1.03.1.03.02.22.0001 | Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai |  |  | 1438145000 | 1109875000 | 77,17 | 737425000 | 908213000 | 63,15 | 1116246400 | 77,62
74 | 1.03.1.03.02.22.0002 | Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai |  |  | 422296000 | 282943000 | 67,00 | 281268700 | 322441500 | 76,35 | 322441500 | 76,35
75 | 1.03.1.03.02.22.0003 | Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan |  |  | 3309900000 | 1794539400 | 54,22 | 2053698650 | 2120244450 | 64,06 | 2120244450 | 64,06
Penyelenggaraan Penataan Ruang - Bidang Penataan Ruang
76 | 1.03.1.03.02.24.0004 | Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah |  |  | 308200000 | 148801923 | 48,28 | 88612200 | 94526500 | 30,67 | 101243200 | 32,85 | Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini;Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini | Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini;Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini
77 | 1.03.1.03.02.24.0005 | Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota |  |  | 287140000 | 159564070 | 55,57 | 134995230 | 142695720 | 49,70 | 153605720 | 53,50 | Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini;Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini | Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini;Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini
78 | 1.03.1.03.02.24.0007 | Pengendalian Pemanfaatan Ruang |  |  | 510852000 | 194975000 | 38,17 | 117337164 | 122471314 | 23,97 | 172261150 | 33,72 | Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini;Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini | Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini;Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini
79 | 1.03.1.03.02.24.0015 | Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang |  |  | 586213000 | 348156644 | 59,39 | 216920882 | 241120882 | 41,13 | 354022000 | 60,39 | Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini;Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini | Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini;Dengan adanya rasionalisasi dan sedang dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan ini
Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku - Balai PSDA Pemali Comal
80 | 1.03.1.03.02.21.0006 | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal |  |  | 6816182000 | 4918438000 | 72,16 | 4352664350 | 4875379350 | 71,53 | 5381596000 | 78,95
Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir - Balai PSDA Pemali Comal
81 | 1.03.1.03.02.22.0006 | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal |  |  | 1444435000 | 1236033000 | 85,57 | 968836300 | 968836300 | 67,07 | 1237510000 | 85,67
82 | 1.03.1.03.02.22.0012 | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal |  |  | 852389000 | 571587000 | 67,06 | 593606800 | 609856800 | 71,55 | 638309800 | 74,88
83 | 1.03.1.03.02.22.0022 | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal |  |  | 859070000 | 532052000 | 61,93 | 421026600 | 426526600 | 49,65 | 550405000 | 64,07
Penyelenggaraan Penataan Ruang - Balai PSDA Pemali Comal
84 | 1.03.1.03.02.24.0009 | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal |  |  | 78468000 | 53845000 | 68,62 | 62824750 | 65824750 | 83,89 | 66003000 | 84,11
Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku - Balai PSDA Bodri Kuto
85 | 1.03.1.03.02.21.0007 | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto |  |  | 5180316000 | 3862971400 | 74,57 | 3651662150 | 3983506550 | 76,90 | 4009559800 | 77,40
Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir - Balai PSDA Bodri Kuto
86 | 1.03.1.03.02.22.0007 | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto |  |  | 1475177000 | 1238336600 | 83,94 | 1265931200 | 1325801200 | 89,87 | 1359067000 | 92,13
87 | 1.03.1.03.02.22.0013 | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto |  |  | 711465000 | 437345000 | 61,47 | 477193400 | 496555900 | 69,79 | 519127500 | 72,97
88 | 1.03.1.03.02.22.0023 | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto |  |  | 766126000 | 610893000 | 79,74 | 497293857 | 595499657 | 77,73 | 620995800 | 81,06
Penyelenggaraan Penataan Ruang - Balai PSDA Bodri Kuto
89 | 1.03.1.03.02.24.0010 | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto |  |  | 92791000 | 67270000 | 72,50 | 59622050 | 65842050 | 70,96 | 68706000 | 74,04
Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku - Balai PSDA Serang Lusi Juana
90 | 1.03.1.03.02.21.0008 | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna |  |  | 4351184000 | 3114756000 | 71,58 | 3302715500 | 3390620500 | 77,92 | 3395042000 | 78,03
Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir - Balai PSDA Serang Lusi Juana
91 | 1.03.1.03.02.22.0008 | Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna |  |  | 547870000 | 396560000 | 72,38 | 544759750 | 545722250 | 99,61 | 546642600 | 99,78
92 | 1.03.1.03.02.22.0014 | Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna |  |  | 585621000 | 398313000 | 68,02 | 335615500 | 375775500 | 64,17 | 382822000 | 65,37 | Target pelaksanaan Kualitas air tahap 3 bergeser ke bulan septembersudah melakukan penjadwalan dengan pihak yang melaksanakan uji sample kualitas air untuk tahap ke 3 | Target pelaksanaan Kualitas air tahap 3 bergeser ke bulan septembersudah melakukan penjadwalan dengan pihak yang melaksanakan uji sample kualitas air untuk tahap ke 3
93 | 1.03.1.03.02.22.0015 | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna |  |  | 611782000 | 479536000 | 78,38 | 478783200 | 481283200 | 78,67 | 481514000 | 78,71
Penyelenggaraan Penataan Ruang - Balai PSDA Serang Lusi Juana
94 | 1.03.1.03.02.24.0011 | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna |  |  | 52524000 | 28911000 | 55,04 | 31035600 | 36385600 | 69,27 | 37576000 | 71,54
Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku - Balai PSDA Bengawan Solo
95 | 1.03.1.03.02.21.0009 | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo |  |  | 6686629000 | 5455669000 | 81,59 | 4188765450 | 4536363850 | 67,84 | 5455669000 | 81,59
Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir - Balai PSDA Bengawan Solo
96 | 1.03.1.03.02.22.0009 | Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo |  |  | 504468000 | 432302000 | 85,69 | 395411450 | 405411450 | 80,36 | 432302000 | 85,69
97 | 1.03.1.03.02.22.0016 | Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo |  |  | 581862000 | 436103000 | 74,95 | 381618750 | 424667600 | 72,98 | 439415000 | 75,52
98 | 1.03.1.03.02.22.0017 | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo |  |  | 447989000 | 336891000 | 75,20 | 313808100 | 325874950 | 72,74 | 339783000 | 75,85
Penyelenggaraan Penataan Ruang - Balai PSDA Bengawan Solo
99 | 1.03.1.03.02.24.0012 | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo |  |  | 49764000 | 31383000 | 63,06 | 29776500 | 32526500 | 65,36 | 36145000 | 72,63
Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku - Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
100 | 1.03.1.03.02.21.0010 | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo |  |  | 3086796000 | 2320689000 | 75,18 | 1926034829 | 2212558281 | 71,68 | 2471577000 | 80,07
Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir - Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
101 | 1.03.1.03.02.22.0010 | Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo |  |  | 571137000 | 453781000 | 79,45 | 468672000 | 474182000 | 83,02 | 520143000 | 91,07
102 | 1.03.1.03.02.22.0018 | Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo |  |  | 590873000 | 368824000 | 62,42 | 317659064 | 392361064 | 66,40 | 387751064 | 65,62
103 | 1.03.1.03.02.22.0019 | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo |  |  | 487656000 | 389438000 | 79,86 | 277628475 | 323238475 | 66,28 | 397734000 | 81,56
Penyelenggaraan Penataan Ruang - Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
104 | 1.03.1.03.02.24.0013 | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo |  |  | 51369000 | 35269000 | 68,66 | 30195997 | 34735997 | 67,62 | 38509000 | 74,97
Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku - Balai PSDA Serayu Citanduy.
105 | 1.03.1.03.02.21.0011 | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy |  |  | 4072853000 | 2608019000 | 64,03 | 2343571375 | 2647918875 | 65,01 | 2772479900 | 68,07
Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir - Balai PSDA Serayu Citanduy.
106 | 1.03.1.03.02.22.0011 | Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy |  |  | 307793000 | 250517000 | 81,39 | 132416300 | 179506300 | 58,32 | 196753300 | 63,92 | Realisasi fisik tidak sesuai dengan rencana ( realisasi fisik mengalami keterlambatan) disebabkan oleh Pekerjaan pemeliharaan Sungai Gintung paket 6 dan lomba korpokla tidak dilaksanakan karena dananya akan diperuntukan untuk kegiatan lain namun masih menunggu proses perubahan anggaran, dan akan segera direalisasikan jika anggaran sudah turun | Pekerjaan pemeliharaan Sungai Gintung paket 6 dan lomba korpokla tidak dilaksanakan karena dananya akan diperuntukan untuk kegiatan lain namun masih menunggu proses perubahan anggaran
107 | 1.03.1.03.02.22.0020 | Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy |  |  | 705672000 | 394328000 | 55,88 | 462217900 | 508477900 | 72,06 | 524119900 | 74,27
108 | 1.03.1.03.02.22.0021 | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy |  |  | 663531000 | 317370000 | 47,83 | 319866150 | 383069950 | 57,73 | 383357200 | 57,78
Penyelenggaraan Penataan Ruang - Balai PSDA Serayu Citanduy.
109 | 1.03.1.03.02.24.0014 | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy |  |  | 51390000 | 31960000 | 62,19 | 31258400 | 35468400 | 69,02 | 35474400 | 69,03
Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan akhir bulan ini (SP2D Pencairan) : Rp. 48.186.549.709 |  |  |  | 10: Semarang, 14 September 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR & PENATAAN RUANG
Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
NIP: 19640601 199302 1 002