RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2022

Sekretariat DPRD Semua Bidang

# FISIK - B :	TARGET FISIK YANG DIHASILKAN (Per Sub Sub Kegiatan)

| No | SKPD/BIDANG | ANGGARAN (Rp) |  | Target Fisik(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|  | SEKRETARIAT DPRD | 367,925,404,000 | Perbulan | 5.1339 | 6.7085 | 8.8461 | 11.0829 | 7.5811 | 8.6610 | 7.3443 | 10.7225 | 7.6228 | 7.7136 | 7.7946 | 10.7888 |
|  |  |  | Akumulatif | 5.1339 | 11.8424 | 20.6885 | 31.7714 | 39.3525 | 48.0135 | 55.3578 | 66.0802 | 73.7030 | 81.4166 | 89.2112 | 100.0000 |
| I | Sekretariat - Sekretariat DPRD | 142,510,382,000 | Perbulan | 7.8339 | 7.8532 | 9.6663 | 7.9254 | 8.3614 | 8.3734 | 7.9936 | 9.7266 | 7.9967 | 7.9829 | 8.0541 | 8.2324 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.8339 | 15.6870 | 25.3534 | 33.2788 | 41.6402 | 50.0136 | 58.0073 | 67.7339 | 75.7306 | 83.7135 | 91.7676 | 100.0000 |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 820,000,000 | Perbulan | 1.2915 | 4.5756 | 7.5841 | 6.2110 | 5.6085 | 7.6195 | 5.3720 | 8.5695 | 7.6829 | 15.3561 | 16.8951 | 13.2341 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.2915 | 5.8671 | 13.4512 | 19.6622 | 25.2707 | 32.8902 | 38.2622 | 46.8317 | 54.5146 | 69.8707 | 86.7659 | 100.0000 |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | 520,000,000 | Perbulan | 1.2000 | 3.2000 | 6.6000 | 3.5000 | 4.8000 | 6.2000 | 3.7000 | 7.6000 | 6.3000 | 18.4000 | 20.7000 | 17.8000 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.2000 | 4.4000 | 11.0000 | 14.5000 | 19.3000 | 25.5000 | 29.2000 | 36.8000 | 43.1000 | 61.5000 | 82.2000 | 100.0000 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 520,000,000 | Perbulan | 1.2000 | 3.2000 | 6.6000 | 3.5000 | 4.8000 | 6.2000 | 3.7000 | 7.6000 | 6.3000 | 18.4000 | 20.7000 | 17.8000 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.2000 | 4.4000 | 11.0000 | 14.5000 | 19.3000 | 25.5000 | 29.2000 | 36.8000 | 43.1000 | 61.5000 | 82.2000 | 100.0000 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | 300,000,000 | Perbulan | 1.4500 | 6.9600 | 9.2900 | 10.9100 | 7.0100 | 10.0800 | 8.2700 | 10.2500 | 10.0800 | 10.0800 | 10.3000 | 5.3200 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.4500 | 8.4100 | 17.7000 | 28.6100 | 35.6200 | 45.7000 | 53.9700 | 64.2200 | 74.3000 | 84.3800 | 94.6800 | 100.0000 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Evaluasi | 300,000,000 | Perbulan | 1.4500 | 6.9600 | 9.2900 | 10.9100 | 7.0100 | 10.0800 | 8.2700 | 10.2500 | 10.0800 | 10.0800 | 10.3000 | 5.3200 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.4500 | 8.4100 | 17.7000 | 28.6100 | 35.6200 | 45.7000 | 53.9700 | 64.2200 | 74.3000 | 84.3800 | 94.6800 | 100.0000 |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 18,760,906,000 | Perbulan | 7.0314 | 7.0343 | 7.5710 | 7.5116 | 10.8501 | 10.8530 | 8.0665 | 7.9861 | 7.9890 | 7.5486 | 8.0223 | 9.5362 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.0314 | 14.0656 | 21.6367 | 29.1483 | 39.9984 | 50.8515 | 58.9179 | 66.9040 | 74.8930 | 82.4415 | 90.4638 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | 17,910,906,000 | Perbulan | 7.0000 | 7.0000 | 7.5000 | 7.5000 | 11.0000 | 11.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 7.5000 | 8.0000 | 9.5000 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.0000 | 14.0000 | 21.5000 | 29.0000 | 40.0000 | 51.0000 | 59.0000 | 67.0000 | 75.0000 | 82.5000 | 90.5000 | 100.0000 |
| 1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD | 17,910,906,000 | Perbulan | 7.0000 | 7.0000 | 7.5000 | 7.5000 | 11.0000 | 11.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 7.5000 | 8.0000 | 9.5000 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.0000 | 14.0000 | 21.5000 | 29.0000 | 40.0000 | 51.0000 | 59.0000 | 67.0000 | 75.0000 | 82.5000 | 90.5000 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ** | 850,000,000 | Perbulan | 7.6924 | 7.7563 | 9.0675 | 7.7563 | 7.6924 | 7.7563 | 9.4673 | 7.6924 | 7.7563 | 8.5718 | 8.4919 | 10.2990 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.6924 | 15.4487 | 24.5162 | 32.2726 | 39.9650 | 47.7213 | 57.1886 | 64.8810 | 72.6373 | 81.2091 | 89.7010 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara | 135,914,000 | Perbulan | 4.5000 | 4.9000 | 13.1000 | 4.9000 | 4.5000 | 4.9000 | 15.6000 | 4.5000 | 4.9000 | 10.0000 | 9.5000 | 18.7000 |
|  |  |  | Akumulatif | 4.5000 | 9.4000 | 22.5000 | 27.4000 | 31.9000 | 36.8000 | 52.4000 | 56.9000 | 61.8000 | 71.8000 | 81.3000 | 100.0000 |
| 2 | Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan & Barang/Jasa Sekretariat DPRD | 714,086,000 | Perbulan | 8.3000 | 8.3000 | 8.3000 | 8.3000 | 8.3000 | 8.3000 | 8.3000 | 8.3000 | 8.3000 | 8.3000 | 8.3000 | 8.7000 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3000 | 16.6000 | 24.9000 | 33.2000 | 41.5000 | 49.8000 | 58.1000 | 66.4000 | 74.7000 | 83.0000 | 91.3000 | 100.0000 |
|  | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 122,929,476,000 | Perbulan | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.0000 | 16.0000 | 26.0000 | 34.0000 | 42.0000 | 50.0000 | 58.0000 | 68.0000 | 76.0000 | 84.0000 | 92.0000 | 100.0000 |

| No | SKPD/BIDANG | ANGGARAN (Rp) |  | Target Fisik(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|  | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD ** | 122,929,476,000 | Perbulan | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.0000 | 16.0000 | 26.0000 | 34.0000 | 42.0000 | 50.0000 | 58.0000 | 68.0000 | 76.0000 | 84.0000 | 92.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Dana Operasional | 122,929,476,000 | Perbulan | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.0000 | 16.0000 | 26.0000 | 34.0000 | 42.0000 | 50.0000 | 58.0000 | 68.0000 | 76.0000 | 84.0000 | 92.0000 | 100.0000 |
| II | Bagian Umum | 47,648,022,000 | Perbulan | 1.7320 | 7.6031 | 16.7159 | 15.3899 | 7.4284 | 15.5841 | 4.9122 | 5.0921 | 5.2224 | 6.3645 | 6.1445 | 7.8109 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.7320 | 9.3351 | 26.0510 | 41.4408 | 48.8693 | 64.4534 | 69.3656 | 74.4577 | 79.6802 | 86.0446 | 92.1891 | 100.0000 |
|  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 853,674,000 | Perbulan | 19.7100 | - | - | - | 38.2500 | 23.4300 | 2.2100 | - | 16.4000 | - | - | _ |
|  |  |  | Akumulatif | 19.7100 | 19.7100 | 19.7100 | 19.7100 | 57.9600 | 81.3900 | 83.6000 | 83.6000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ** | 853,674,000 | Perbulan | 19.7100 | - | - | - | 38.2500 | 23.4300 | 2.2100 | - | 16.4000 | - | - | _ |
|  |  |  | Akumulatif | 19.7100 | 19.7100 | 19.7100 | 19.7100 | 57.9600 | 81.3900 | 83.6000 | 83.6000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pembayaran Premi Asuransi | 853,674,000 | Perbulan | 19.7100 | - | - | - | 38.2500 | 23.4300 | 2.2100 | - | 16.4000 | - | - | - |
|  |  |  | Akumulatif | 19.7100 | 19.7100 | 19.7100 | 19.7100 | 57.9600 | 81.3900 | 83.6000 | 83.6000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 575,510,000 | Perbulan | 0.1210 | 2.4417 | 66.9826 | 3.3914 | 1.6862 | 2.6970 | 0.9578 | 0.1210 | 4.4150 | 0.7857 | 13.3297 | 3.0708 |
|  |  |  | Akumulatif | 0.1210 | 2.5627 | 69.5453 | 72.9368 | 74.6229 | 77.3199 | 78.2777 | 78.3987 | 82.8138 | 83.5995 | 96.9292 | 100.0000 |
|  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ** | 122,217,000 | Perbulan | 0.5700 | 4.9700 | 13.2500 | 15.9700 | 7.9400 | 12.7000 | 4.5100 | 0.5700 | 20.7900 | 3.7000 | 0.5700 | 14.4600 |
|  |  |  | Akumulatif | 0.5700 | 5.5400 | 18.7900 | 34.7600 | 42.7000 | 55.4000 | 59.9100 | 60.4800 | 81.2700 | 84.9700 | 85.5400 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan pelayanan kepegawaian | 122,217,000 | Perbulan | 0.5700 | 4.9700 | 13.2500 | 15.9700 | 7.9400 | 12.7000 | 4.5100 | 0.5700 | 20.7900 | 3.7000 | 0.5700 | 14.4600 |
|  |  |  | Akumulatif | 0.5700 | 5.5400 | 18.7900 | 34.7600 | 42.7000 | 55.4000 | 59.9100 | 60.4800 | 81.2700 | 84.9700 | 85.5400 | 100.0000 |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ** | 453,293,000 | Perbulan | - | 1.7600 | 81.4700 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7700 | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | 1.7600 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Bimtek/Diklat/Workshop/Seminar ASN | 453,293,000 | Perbulan | - | 1.7600 | 81.4700 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7700 | - |
|  |  |  | Akumulatif | - | 1.7600 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 83.2300 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2,900,123,000 | Perbulan | 3.9532 | 6.5118 | 8.2392 | 4.3259 | 7.2856 | 7.8363 | 7.9063 | 9.6729 | 8.5560 | 10.2053 | 11.1780 | 14.3295 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.9532 | 10.4650 | 18.7042 | 23.0301 | 30.3157 | 38.1520 | 46.0583 | 55.7312 | 64.2872 | 74.4925 | 85.6705 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | 92,394,000 | Perbulan | 12.8800 | 8.7900 | 9.2300 | 7.3900 | 6.9400 | 5.8000 | 6.5900 | 8.2200 | 7.0500 | 10.2700 | 9.1500 | 7.6900 |
|  |  |  | Akumulatif | 12.8800 | 21.6700 | 30.9000 | 38.2900 | 45.2300 | 51.0300 | 57.6200 | 65.8400 | 72.8900 | 83.1600 | 92.3100 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 92,394,000 | Perbulan | 12.8800 | 8.7900 | 9.2300 | 7.3900 | 6.9400 | 5.8000 | 6.5900 | 8.2200 | 7.0500 | 10.2700 | 9.1500 | 7.6900 |
|  |  |  | Akumulatif | 12.8800 | 21.6700 | 30.9000 | 38.2900 | 45.2300 | 51.0300 | 57.6200 | 65.8400 | 72.8900 | 83.1600 | 92.3100 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** | 133,879,000 | Perbulan | 4.3500 | 8.8100 | 8.7600 | 9.1900 | 8.7600 | 8.9200 | 8.9000 | 8.9300 | 9.1100 | 8.9000 | 8.2200 | 7.1500 |
|  |  |  | Akumulatif | 4.3500 | 13.1600 | 21.9200 | 31.1100 | 39.8700 | 48.7900 | 57.6900 | 66.6200 | 75.7300 | 84.6300 | 92.8500 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 133,879,000 | Perbulan | 4.3500 | 8.8100 | 8.7600 | 9.1900 | 8.7600 | 8.9200 | 8.9000 | 8.9300 | 9.1100 | 8.9000 | 8.2200 | 7.1500 |
|  |  |  | Akumulatif | 4.3500 | 13.1600 | 21.9200 | 31.1100 | 39.8700 | 48.7900 | 57.6900 | 66.6200 | 75.7300 | 84.6300 | 92.8500 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ** | 438,450,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 438,450,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |

| No | DPRD | ANGGARAN (Rp) |  | Target Fisik(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | 1,200,000,000 | Perbulan | 3.7507 | 8.3300 | 8.3300 | 2.0832 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 11.7518 | 8.3300 | 9.7059 | 10.5847 | 12.1438 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.7507 | 12.0807 | 20.4107 | 22.4939 | 30.8239 | 39.1539 | 47.4839 | 59.2357 | 67.5657 | 77.2716 | 87.8562 | 100.0000 |
| 1 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 702,566,000 | Perbulan | 3.5600 | 8.3300 | 8.3300 | 1.4200 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 12.1000 | 8.3300 | 10.6800 | 10.6800 | 11.5800 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.5600 | 11.8900 | 20.2200 | 21.6400 | 29.9700 | 38.3000 | 46.6300 | 58.7300 | 67.0600 | 77.7400 | 88.4200 | 100.0000 |
| 2 | Penyediaan Makan minum Rapat Dewan | 497,434,000 | Perbulan | 4.0200 | 8.3300 | 8.3300 | 3.0200 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 11.2600 | 8.3300 | 8.3300 | 10.4500 | 12.9400 |
|  |  |  | Akumulatif | 4.0200 | 12.3500 | 20.6800 | 23.7000 | 32.0300 | 40.3600 | 48.6900 | 59.9500 | 68.2800 | 76.6100 | 87.0600 | 100.0000 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | 980,400,000 | Perbulan | 1.5700 | 3.3100 | 4.3000 | 4.5700 | 5.7800 | 5.9700 | 7.6300 | 8.5100 | 9.4800 | 12.4000 | 14.4000 | 22.0800 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.5700 | 4.8800 | 9.1800 | 13.7500 | 19.5300 | 25.5000 | 33.1300 | 41.6400 | 51.1200 | 63.5200 | 77.9200 | 100.0000 |
| 1 | Rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN | 980,400,000 | Perbulan | 1.5700 | 3.3100 | 4.3000 | 4.5700 | 5.7800 | 5.9700 | 7.6300 | 8.5100 | 9.4800 | 12.4000 | 14.4000 | 22.0800 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.5700 | 4.8800 | 9.1800 | 13.7500 | 19.5300 | 25.5000 | 33.1300 | 41.6400 | 51.1200 | 63.5200 | 77.9200 | 100.0000 |
|  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ** | 55,000,000 | Perbulan | - | - | 72.8200 | - | - | 27.1800 | - | - | - | - | - | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | 72.8200 | 72.8200 | 72.8200 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pemeliharaan arsip Sekretariat DPRD | 55,000,000 | Perbulan | - | - | 72.8200 | - | - | 27.1800 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | 72.8200 | 72.8200 | 72.8200 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 19,961,913,000 | Perbulan | 0.0815 | 12.6552 | 28.4945 | 25.4220 | 5.7891 | 23.4613 | 1.4189 | 0.4791 | 0.8910 | 0.4668 | 0.6362 | 0.2044 |
|  |  |  | Akumulatif | 0.0815 | 12.7367 | 41.2312 | 66.6532 | 72.4423 | 95.9036 | 97.3225 | 97.8015 | 98.6925 | 99.1594 | 99.7956 | 100.0000 |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | 2,222,480,000 | Perbulan | - | - | - | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2,222,480,000 | Perbulan | - | - | - | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Pengadaan Mebel ** | 6,338,723,000 | Perbulan | - | - | 70.1400 | 29.8600 | - | - | - | - | - | - | - | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | 70.1400 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pengadaan Meubelair | 6,338,723,000 | Perbulan | - | - | 70.1400 | 29.8600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | 70.1400 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | 5,309,730,000 | Perbulan | 0.1000 | 43.3900 | 15.1100 | 16.4300 | 20.2500 | 3.2000 | - | - | - | - | 1.5200 | _ |
|  |  |  | Akumulatif | 0.1000 | 43.4900 | 58.6000 | 75.0300 | 95.2800 | 98.4800 | 98.4800 | 98.4800 | 98.4800 | 98.4800 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5,309,730,000 | Perbulan | 0.1000 | 43.3900 | 15.1100 | 16.4300 | 20.2500 | 3.2000 | - | - | - | - | 1.5200 | - |
|  |  |  | Akumulatif | 0.1000 | 43.4900 | 58.6000 | 75.0300 | 95.2800 | 98.4800 | 98.4800 | 98.4800 | 98.4800 | 98.4800 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | 6,090,980,000 | Perbulan | 0.1800 | 3.6500 | 7.2200 | 1.4300 | 1.3200 | 74.1000 | 4.6500 | 1.5700 | 2.9200 | 1.5300 | 0.7600 | 0.6700 |
|  |  |  | Akumulatif | 0.1800 | 3.8300 | 11.0500 | 12.4800 | 13.8000 | 87.9000 | 92.5500 | 94.1200 | 97.0400 | 98.5700 | 99.3300 | 100.0000 |
| 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6,090,980,000 | Perbulan | 0.1800 | 3.6500 | 7.2200 | 1.4300 | 1.3200 | 74.1000 | 4.6500 | 1.5700 | 2.9200 | 1.5300 | 0.7600 | 0.6700 |
|  |  |  | Akumulatif | 0.1800 | 3.8300 | 11.0500 | 12.4800 | 13.8000 | 87.9000 | 92.5500 | 94.1200 | 97.0400 | 98.5700 | 99.3300 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15,013,379,000 | Perbulan | 2.7847 | 4.2450 | 5.0024 | 5.1881 | 7.1013 | 6.2941 | 7.6456 | 8.6673 | 9.0808 | 11.3992 | 13.0800 | 19.5116 |
|  |  |  | Akumulatif | 2.7847 | 7.0297 | 12.0321 | 17.2202 | 24.3215 | 30.6156 | 38.2612 | 46.9285 | 56.0093 | 67.4085 | 80.4884 | 100.0000 |

SKPD/BIDANG

| No | SKPD/BIDANG | ANGGARAN (Rp) |  | Target Fisik(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | 110,923,000 | Perbulan | 1.8000 | 12.0300 | 8.1500 | 4.2800 | 11.7600 | 3.6100 | 8.1500 | 15.8200 | 3.6100 | 3.6100 | 16.3600 | 10.8200 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.8000 | 13.8300 | 21.9800 | 26.2600 | 38.0200 | 41.6300 | 49.7800 | 65.6000 | 69.2100 | 72.8200 | 89.1800 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan | 110,923,000 | Perbulan | 1.8000 | 12.0300 | 8.1500 | 4.2800 | 11.7600 | 3.6100 | 8.1500 | 15.8200 | 3.6100 | 3.6100 | 16.3600 | 10.8200 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.8000 | 13.8300 | 21.9800 | 26.2600 | 38.0200 | 41.6300 | 49.7800 | 65.6000 | 69.2100 | 72.8200 | 89.1800 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | 2,000,000,000 | Perbulan | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 10.3900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 10.7100 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.8900 | 15.7800 | 23.6700 | 31.5600 | 41.9500 | 49.8400 | 57.7300 | 65.6200 | 73.5100 | 81.4000 | 89.2900 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2,000,000,000 | Perbulan | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 10.3900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8900 | 10.7100 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.8900 | 15.7800 | 23.6700 | 31.5600 | 41.9500 | 49.8400 | 57.7300 | 65.6200 | 73.5100 | 81.4000 | 89.2900 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | 982,582,000 | Perbulan | 7.2400 | 7.2900 | 7.2900 | 7.2900 | 15.9100 | 7.2800 | 7.2800 | 11.3500 | 7.2800 | 7.2800 | 7.2600 | 7.2500 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.2400 | 14.5300 | 21.8200 | 29.1100 | 45.0200 | 52.3000 | 59.5800 | 70.9300 | 78.2100 | 85.4900 | 92.7500 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 982,582,000 | Perbulan | 7.2400 | 7.2900 | 7.2900 | 7.2900 | 15.9100 | 7.2800 | 7.2800 | 11.3500 | 7.2800 | 7.2800 | 7.2600 | 7.2500 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.2400 | 14.5300 | 21.8200 | 29.1100 | 45.0200 | 52.3000 | 59.5800 | 70.9300 | 78.2100 | 85.4900 | 92.7500 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | 11,919,874,000 | Perbulan | 1.5700 | 3.3100 | 4.3000 | 4.5700 | 5.7800 | 5.9700 | 7.6300 | 8.5100 | 9.4800 | 12.4000 | 14.4000 | 22.0800 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.5700 | 4.8800 | 9.1800 | 13.7500 | 19.5300 | 25.5000 | 33.1300 | 41.6400 | 51.1200 | 63.5200 | 77.9200 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 11,919,874,000 | Perbulan | 1.5700 | 3.3100 | 4.3000 | 4.5700 | 5.7800 | 5.9700 | 7.6300 | 8.5100 | 9.4800 | 12.4000 | 14.4000 | 22.0800 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.5700 | 4.8800 | 9.1800 | 13.7500 | 19.5300 | 25.5000 | 33.1300 | 41.6400 | 51.1200 | 63.5200 | 77.9200 | 100.0000 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6,527,302,000 | Perbulan | 1.6442 | 3.7346 | 9.1887 | 16.9959 | 7.3954 | 14.2620 | 10.0474 | 11.4625 | 8.1756 | 5.5360 | 6.6811 | 4.8767 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.6442 | 5.3788 | 14.5675 | 31.5634 | 38.9588 | 53.2208 | 63.2682 | 74.7306 | 82.9062 | 88.4422 | 95.1233 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ** | 502,800,000 | Perbulan | 2.8900 | 12.1200 | 4.8500 | 7.2800 | 15.0600 | 8.2500 | 4.4200 | 12.1200 | 4.8500 | 12.1200 | 3.3200 | 12.7200 |
|  |  |  | Akumulatif | 2.8900 | 15.0100 | 19.8600 | 27.1400 | 42.2000 | 50.4500 | 54.8700 | 66.9900 | 71.8400 | 83.9600 | 87.2800 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 502,800,000 | Perbulan | 2.8900 | 12.1200 | 4.8500 | 7.2800 | 15.0600 | 8.2500 | 4.4200 | 12.1200 | 4.8500 | 12.1200 | 3.3200 | 12.7200 |
|  |  |  | Akumulatif | 2.8900 | 15.0100 | 19.8600 | 27.1400 | 42.2000 | 50.4500 | 54.8700 | 66.9900 | 71.8400 | 83.9600 | 87.2800 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | 2,963,876,000 | Perbulan | 3.0200 | 4.8700 | 10.6200 | 9.2600 | 9.7500 | 9.2500 | 8.5900 | 10.0800 | 10.4900 | 8.9400 | 7.8400 | 7.2900 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.0200 | 7.8900 | 18.5100 | 27.7700 | 37.5200 | 46.7700 | 55.3600 | 65.4400 | 75.9300 | 84.8700 | 92.7100 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2,963,876,000 | Perbulan | 3.0200 | 4.8700 | 10.6200 | 9.2600 | 9.7500 | 9.2500 | 8.5900 | 10.0800 | 10.4900 | 8.9400 | 7.8400 | 7.2900 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.0200 | 7.8900 | 18.5100 | 27.7700 | 37.5200 | 46.7700 | 55.3600 | 65.4400 | 75.9300 | 84.8700 | 92.7100 | 100.0000 |
|  | Pemeliharaan Mebel ** | 40,000,000 | Perbulan | - | 5.9400 | 14.4300 | 3.1900 | 14.4300 | 3.1900 | 14.4300 | 3.1900 | 14.4300 | 3.1900 | 20.4300 | 3.1500 |
|  |  |  | Akumulatif | - | 5.9400 | 20.3700 | 23.5600 | 37.9900 | 41.1800 | 55.6100 | 58.8000 | 73.2300 | 76.4200 | 96.8500 | 100.0000 |
| 1 | Pemeliharaan Mebel | 40,000,000 | Perbulan | - | 5.9400 | 14.4300 | 3.1900 | 14.4300 | 3.1900 | 14.4300 | 3.1900 | 14.4300 | 3.1900 | 20.4300 | 3.1500 |
|  |  |  | Akumulatif | - | 5.9400 | 20.3700 | 23.5600 | 37.9900 | 41.1800 | 55.6100 | 58.8000 | 73.2300 | 76.4200 | 96.8500 | 100.0000 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | 1,457,391,000 | Perbulan | - | - | 3.5000 | 44.5100 | 2.0600 | 2.9800 | 21.6300 | 18.4600 | 4.1500 | 1.1000 | 0.8600 | 0.7500 |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | 3.5000 | 48.0100 | 50.0700 | 53.0500 | 74.6800 | 93.1400 | 97.2900 | 98.3900 | 99.2500 | 100.0000 |
| 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1,457,391,000 | Perbulan | - | - | 3.5000 | 44.5100 | 2.0600 | 2.9800 | 21.6300 | 18.4600 | 4.1500 | 1.1000 | 0.8600 | 0.7500 |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | 3.5000 | 48.0100 | 50.0700 | 53.0500 | 74.6800 | 93.1400 | 97.2900 | 98.3900 | 99.2500 | 100.0000 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung | 1,563,235,000 | Perbulan | 0.2100 | 2.3100 | 13.0400 | 9.4900 | 5.2600 | 36.5000 | 3.7100 | 7.5600 | 8.4500 | 1.1600 | 10.6400 | 1.6700 |

| No | Kantor atau Bangunan Lainnya ** | ANGGARAN (Rp) |  | Target Fisik(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|  |  |  | Akumulatif | 0.2100 | 2.5200 | 15.5600 | 25.0500 | 30.3100 | 66.8100 | 70.5200 | 78.0800 | 86.5300 | 87.6900 | 98.3300 | 100.0000 |
| 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1,563,235,000 | Perbulan | 0.2100 | 2.3100 | 13.0400 | 9.4900 | 5.2600 | 36.5000 | 3.7100 | 7.5600 | 8.4500 | 1.1600 | 10.6400 | 1.6700 |
|  |  |  | Akumulatif | 0.2100 | 2.5200 | 15.5600 | 25.0500 | 30.3100 | 66.8100 | 70.5200 | 78.0800 | 86.5300 | 87.6900 | 98.3300 | 100.0000 |
|  | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 1,816,121,000 | Perbulan | - | 0.6883 | 16.6013 | 12.3890 | 15.8304 | 23.3189 | - | - | - | 31.1720 | - | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | 0.6883 | 17.2896 | 29.6786 | 45.5091 | 68.8280 | 68.8280 | 68.8280 | 68.8280 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD ** | 1,250,000,000 | Perbulan | - | 1.0000 | 24.1200 | 18.0000 | 23.0000 | 33.8800 | - | - | - | - | - | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | 1.0000 | 25.1200 | 43.1200 | 66.1200 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 1,250,000,000 | Perbulan | - | 1.0000 | 24.1200 | 18.0000 | 23.0000 | 33.8800 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Akumulatif | - | 1.0000 | 25.1200 | 43.1200 | 66.1200 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD ** | 566,121,000 | Perbulan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0000 | - | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 566,121,000 | Perbulan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0000 | - | - |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| III | Bagian Humas | 52,746,200,000 | Perbulan | 1.5665 | 4.2660 | 5.7436 | 6.4867 | 8.3817 | 7.9770 | 9.5190 | 8.9568 | 11.5551 | 11.6813 | 12.4102 | 11.4561 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.5665 | 5.8325 | 11.5761 | 18.0627 | 26.4444 | 34.4214 | 43.9404 | 52.8972 | 64.4523 | 76.1337 | 88.5439 | 100.0000 |
|  | Peningkatan Kapasitas DPRD | 26,473,200,000 | Perbulan | 1.1362 | 4.5301 | 6.4815 | 5.9772 | 6.7756 | 5.9692 | 7.0568 | 5.9366 | 8.1363 | 11.3651 | 16.7870 | 19.8483 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.1362 | 5.6663 | 12.1478 | 18.1250 | 24.9006 | 30.8698 | 37.9266 | 43.8632 | 51.9996 | 63.3646 | 80.1517 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli ** | 2,485,000,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 2,485,000,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
|  | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi ** | 360,000,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
| 1 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 360,000,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
|  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat ** | 8,718,800,000 | Perbulan | 0.7318 | 2.4865 | 8.4118 | 6.8805 | 9.3047 | 6.8564 | 10.1584 | 6.7573 | 13.4363 | 6.1396 | 14.0524 | 14.7843 |
|  |  |  | Akumulatif | 0.7318 | 3.2182 | 11.6301 | 18.5106 | 27.8153 | 34.6717 | 44.8301 | 51.5874 | 65.0237 | 71.1633 | 85.2157 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Informasi, Dokumentasi dan Sosialisasi serta Analisis Kegiatan DPRD Melalui Media | 7,021,968,000 | Perbulan | - | 1.1300 | 8.5500 | 6.6100 | 9.6200 | 6.5800 | 10.6800 | 5.7200 | 14.7500 | 5.6900 | 14.7900 | 15.8800 |
|  |  |  | Akumulatif | - | 1.1300 | 9.6800 | 16.2900 | 25.9100 | 32.4900 | 43.1700 | 48.8900 | 63.6400 | 69.3300 | 84.1200 | 100.0000 |
| 2 | Penunjang Pelaksanaan Informasi, Dokumentasi dan Sosialisasi Serta Analisis Kegiatan DPRD Melalui Media | 1,696,832,000 | Perbulan | 3.7600 | 8.1000 | 7.8400 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 11.0500 | 8.0000 | 8.0000 | 11.0000 | 10.2500 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.7600 | 11.8600 | 19.7000 | 27.7000 | 35.7000 | 43.7000 | 51.7000 | 62.7500 | 70.7500 | 78.7500 | 89.7500 | 100.0000 |
|  | Penyusunan Program Kerja DPRD ** | 14,909,400,000 | Perbulan | - | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 |
|  |  |  | Akumulatif | - | 5.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 40.0000 | 55.0000 | 75.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja DPRD melalui Seminar, Uji Publik, dan Kegiatan Keprotokolan DPRD | 14,909,400,000 | Perbulan | - | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 |
|  |  |  | Akumulatif | - | 5.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 40.0000 | 55.0000 | 75.0000 | 100.0000 |

SKPD/BIDANG

| No | SKPD/BIDANG | ANGGARAN (Rp) |  | Target Fisik(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|  | Pembahasan Kerja Sama Daerah | 26,273,000,000 | Perbulan | 2.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 12.0000 | 8.0000 | 3.0000 |
|  |  |  | Akumulatif | 2.0000 | 6.0000 | 11.0000 | 18.0000 | 28.0000 | 38.0000 | 50.0000 | 62.0000 | 77.0000 | 89.0000 | 97.0000 | 100.0000 |
|  | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi ** | 26,273,000,000 | Perbulan | 2.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 12.0000 | 8.0000 | 3.0000 |
|  |  |  | Akumulatif | 2.0000 | 6.0000 | 11.0000 | 18.0000 | 28.0000 | 38.0000 | 50.0000 | 62.0000 | 77.0000 | 89.0000 | 97.0000 | 100.0000 |
| 1 | Penyusunan Bahan Kerjasama Komunikasi dan Publikasi melalui Media | 26,273,000,000 | Perbulan | 2.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 12.0000 | 8.0000 | 3.0000 |
|  |  |  | Akumulatif | 2.0000 | 6.0000 | 11.0000 | 18.0000 | 28.0000 | 38.0000 | 50.0000 | 62.0000 | 77.0000 | 89.0000 | 97.0000 | 100.0000 |
| IV | Bagian Persidangan | 125,020,800,000 | Perbulan | 4.8579 | 6.0933 | 6.2206 | 14.9798 | 6.4120 | 6.6388 | 6.6135 | 14.7483 | 6.4524 | 6.2468 | 6.1804 | 14.5562 |
|  |  |  | Akumulatif | 4.8579 | 10.9512 | 17.1718 | 32.1516 | 38.5636 | 45.2024 | 51.8159 | 66.5642 | 73.0167 | 79.2635 | 85.4438 | 100.0000 |
|  | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 22,703,230,000 | Perbulan | 4.3525 | 7.8837 | 9.0268 | 10.2336 | 10.0016 | 10.2219 | 9.5376 | 9.1676 | 9.2301 | 8.4507 | 7.2625 | 4.6315 |
|  |  |  | Akumulatif | 4.3525 | 12.2362 | 21.2630 | 31.4966 | 41.4982 | 51.7201 | 61.2577 | 70.4252 | 79.6553 | 88.1060 | 95.3685 | 100.0000 |
|  | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah ** | 22,703,230,000 | Perbulan | 4.3525 | 7.8837 | 9.0268 | 10.2336 | 10.0016 | 10.2219 | 9.5376 | 9.1676 | 9.2301 | 8.4507 | 7.2625 | 4.6315 |
|  |  |  | Akumulatif | 4.3525 | 12.2362 | 21.2630 | 31.4966 | 41.4982 | 51.7201 | 61.2577 | 70.4252 | 79.6553 | 88.1060 | 95.3685 | 100.0000 |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Raperda Prov. Jateng | 7,485,230,000 | Perbulan | 5.1300 | 7.8100 | 8.3900 | 10.1800 | 10.9400 | 11.1000 | 9.3700 | 9.0000 | 9.2100 | 8.3300 | 6.8000 | 3.7400 |
|  |  |  | Akumulatif | 5.1300 | 12.9400 | 21.3300 | 31.5100 | 42.4500 | 53.5500 | 62.9200 | 71.9200 | 81.1300 | 89.4600 | 96.2600 | 100.0000 |
| 2 | Penunjang Penyusunan Naskah Akademik Raperda | 15,218,000,000 | Perbulan | 3.9700 | 7.9200 | 9.3400 | 10.2600 | 9.5400 | 9.7900 | 9.6200 | 9.2500 | 9.2400 | 8.5100 | 7.4900 | 5.0700 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.9700 | 11.8900 | 21.2300 | 31.4900 | 41.0300 | 50.8200 | 60.4400 | 69.6900 | 78.9300 | 87.4400 | 94.9300 | 100.0000 |
|  | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 450,280,000 | Perbulan | 3.8900 | 4.0600 | 17.8900 | 4.0600 | 3.8900 | 9.6400 | 15.7700 | 3.8900 | 4.1500 | 9.9300 | 12.0200 | 10.8100 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.8900 | 7.9500 | 25.8400 | 29.9000 | 33.7900 | 43.4300 | 59.2000 | 63.0900 | 67.2400 | 77.1700 | 89.1900 | 100.0000 |
|  | Pembahasan APBD ** | 450,280,000 | Perbulan | 3.8900 | 4.0600 | 17.8900 | 4.0600 | 3.8900 | 9.6400 | 15.7700 | 3.8900 | 4.1500 | 9.9300 | 12.0200 | 10.8100 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.8900 | 7.9500 | 25.8400 | 29.9000 | 33.7900 | 43.4300 | 59.2000 | 63.0900 | 67.2400 | 77.1700 | 89.1900 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Pembahasan APBD Murni dan Perubahan | 450,280,000 | Perbulan | 3.8900 | 4.0600 | 17.8900 | 4.0600 | 3.8900 | 9.6400 | 15.7700 | 3.8900 | 4.1500 | 9.9300 | 12.0200 | 10.8100 |
|  |  |  | Akumulatif | 3.8900 | 7.9500 | 25.8400 | 29.9000 | 33.7900 | 43.4300 | 59.2000 | 63.0900 | 67.2400 | 77.1700 | 89.1900 | 100.0000 |
|  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 20,103,350,000 | Perbulan | 7.8630 | 7.8630 | 7.7946 | 7.9316 | 7.7946 | 7.9329 | 9.7648 | 7.8928 | 9.4764 | 7.8836 | 9.9018 | 7.9009 |
|  |  |  | Akumulatif | 7.8630 | 15.7260 | 23.5206 | 31.4522 | 39.2468 | 47.1796 | 56.9444 | 64.8372 | 74.3136 | 82.1973 | 92.0991 | 100.0000 |
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum ** | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ** | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat ** | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |

| No | SKPD/BIDANG | ANGGARAN (Rp) |  | Target Fisik(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian ** | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam ** | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 3,762,240,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
|  | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ** | 792,150,000 | Perbulan | - | - | - | - | - | - | 50.0000 | - | - | - | 50.0000 | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | - | - | - | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 792,150,000 | Perbulan | - | - | - | - | - | - | 50.0000 | - | - | - | 50.0000 | - |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | - | - | - | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Pengawasan Penggunaan Anggaran ** | 500,000,000 | Perbulan | 2.7500 | 2.7500 | - | 5.5100 | - | 5.5600 | - | 3.9500 | 67.6200 | 3.5800 | 5.5100 | 2.7700 |
|  |  |  | Akumulatif | 2.7500 | 5.5000 | 5.5000 | 11.0100 | 11.0100 | 16.5700 | 16.5700 | 20.5200 | 88.1400 | 91.7200 | 97.2300 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Rapat rapat Komisi A sampai dengan Komisi E | 500,000,000 | Perbulan | 2.7500 | 2.7500 | - | 5.5100 | - | 5.5600 | - | 3.9500 | 67.6200 | 3.5800 | 5.5100 | 2.7700 |
|  |  |  | Akumulatif | 2.7500 | 5.5000 | 5.5000 | 11.0100 | 11.0100 | 16.5700 | 16.5700 | 20.5200 | 88.1400 | 91.7200 | 97.2300 | 100.0000 |
|  | Peningkatan Kapasitas DPRD | 8,725,650,000 | Perbulan | 6.0500 | 8.2500 | 6.0500 | 12.9800 | 6.0500 | 8.2500 | 6.0500 | 12.9800 | 6.0500 | 8.2500 | 6.0600 | 12.9800 |
|  |  |  | Akumulatif | 6.0500 | 14.3000 | 20.3500 | 33.3300 | 39.3800 | 47.6300 | 53.6800 | 66.6600 | 72.7100 | 80.9600 | 87.0200 | 100.0000 |
|  | Pendalaman Tugas DPRD ** | 8,725,650,000 | Perbulan | 6.0500 | 8.2500 | 6.0500 | 12.9800 | 6.0500 | 8.2500 | 6.0500 | 12.9800 | 6.0500 | 8.2500 | 6.0600 | 12.9800 |
|  |  |  | Akumulatif | 6.0500 | 14.3000 | 20.3500 | 33.3300 | 39.3800 | 47.6300 | 53.6800 | 66.6600 | 72.7100 | 80.9600 | 87.0200 | 100.0000 |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 8,725,650,000 | Perbulan | 6.0500 | 8.2500 | 6.0500 | 12.9800 | 6.0500 | 8.2500 | 6.0500 | 12.9800 | 6.0500 | 8.2500 | 6.0600 | 12.9800 |
|  |  |  | Akumulatif | 6.0500 | 14.3000 | 20.3500 | 33.3300 | 39.3800 | 47.6300 | 53.6800 | 66.6600 | 72.7100 | 80.9600 | 87.0200 | 100.0000 |
|  | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 43,219,930,000 | Perbulan | 1.1975 | 2.3921 | 2.3921 | 25.8649 | 2.7392 | 2.3921 | 2.3921 | 25.8649 | 2.3921 | 2.3921 | 2.3921 | 27.5888 |
|  |  |  | Akumulatif | 1.1975 | 3.5896 | 5.9817 | 31.8466 | 34.5858 | 36.9779 | 39.3700 | 65.2349 | 67.6270 | 70.0191 | 72.4112 | 100.0000 |
|  | Kunjungan Kerja dalam Daerah ** | 12,411,360,000 | Perbulan | 4.1700 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 12.5300 |
|  |  |  | Akumulatif | 4.1700 | 12.5000 | 20.8300 | 29.1600 | 37.4900 | 45.8200 | 54.1500 | 62.4800 | 70.8100 | 79.1400 | 87.4700 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah DPRD | 12,411,360,000 | Perbulan | 4.1700 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 12.5300 |
|  |  |  | Akumulatif | 4.1700 | 12.5000 | 20.8300 | 29.1600 | 37.4900 | 45.8200 | 54.1500 | 62.4800 | 70.8100 | 79.1400 | 87.4700 | 100.0000 |
|  | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ** | 150,000,000 | Perbulan | - | - | - | - | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Penyusunaan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 150,000,000 | Perbulan | - | - | - | - | 100.0000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Pelaksanaan Reses ** | 30,658,570,000 | Perbulan | - | - | - | 33.0900 | - | - | - | 33.0900 | - | - | - | 33.8200 |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | 33.0900 | 33.0900 | 33.0900 | 33.0900 | 66.1800 | 66.1800 | 66.1800 | 66.1800 | 100.0000 |

| No | SKPD/BIDANG | ANGGARAN (Rp) |  | Target Fisik(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1 | Pelaksanaan Reses DPRD | 30,658,570,000 | Perbulan | - | - | - | 33.0900 | - | - | - | 33.0900 | - | - | - | 33.8200 |
|  |  |  | Akumulatif | - | - | - | 33.0900 | 33.0900 | 33.0900 | 33.0900 | 66.1800 | 66.1800 | 66.1800 | 66.1800 | 100.0000 |
|  | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 508,100,000 | Perbulan | - | 6.6400 | 15.1200 | 7.6300 | 1.5500 | 28.6800 | 12.9000 | - | 8.7100 | 13.0600 | 5.7100 | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | 6.6400 | 21.7600 | 29.3900 | 30.9400 | 59.6200 | 72.5200 | 72.5200 | 81.2300 | 94.2900 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Penyusunan Kode Etik DPRD ** | 508,100,000 | Perbulan | - | 6.6400 | 15.1200 | 7.6300 | 1.5500 | 28.6800 | 12.9000 | - | 8.7100 | 13.0600 | 5.7100 | _ |
|  |  |  | Akumulatif | - | 6.6400 | 21.7600 | 29.3900 | 30.9400 | 59.6200 | 72.5200 | 72.5200 | 81.2300 | 94.2900 | 100.0000 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 508,100,000 | Perbulan | - | 6.6400 | 15.1200 | 7.6300 | 1.5500 | 28.6800 | 12.9000 | - | 8.7100 | 13.0600 | 5.7100 | - |
|  |  |  | Akumulatif | - | 6.6400 | 21.7600 | 29.3900 | 30.9400 | 59.6200 | 72.5200 | 72.5200 | 81.2300 | 94.2900 | 100.0000 | 100.0000 |
|  | Fasilitasi Tugas DPRD | 29,310,260,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
|  | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ** | 29,310,260,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |
| 1 | Pelaksanaan Koordinasi Dan Konsultasi Fungsi Tugas DPRD | 29,310,260,000 | Perbulan | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3300 | 8.3700 |
|  |  |  | Akumulatif | 8.3300 | 16.6600 | 24.9900 | 33.3200 | 41.6500 | 49.9800 | 58.3100 | 66.6400 | 74.9700 | 83.3000 | 91.6300 | 100.0000 |