# Rencana Kerja

# Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

JalanPahlawanNomor 07 Semarang

KodePos 50241 Telepon 024-8415500,

Faksimile 024-8414415 Laman http://www.jatengprov.go.id

i

# DAFTAR ISI

| LEMBAR PERNYATAAN............................................................................ | i |
| --- | --- |
| DAFTAR ISI............................................................................................. | ii |
| BAB I....................................................................................................... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang.......................................................................................... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..................................................................................... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................................. | 3 |
| 1.4 Sistematika Rencana Kerja........................................................................ | 4 |
| BAB II...................................................................................................... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah...................................................................................................... | 5 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.......... | 8 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah................................................................................ | 13 |
| 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.................................................... | 13 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat............................... | 16 |
| BAB III..................................................................................................... | 19 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional......................................................... | 19 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah....... | 20 |
| BAB IV..................................................................................................... | 21 |
| Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah... | 21 |
| BAB V...................................................................................................... | 25 |
| Penutup.......................................................................................................... | 25 |

ii

# BAB I PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut (RENJA PD), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. RENJA Sekretariat DPRD  Provinsi Jawa Tengah mempunyai arti yang strategis karena memuat kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

    - RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari penyempurnaan visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

    - RENJA PD merupakan acuan SKPD untuk perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2020;

    - RENJA PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana  capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

- Disusun berdasarkan evaluasi  pelaksanaan  RENJA  tahun  sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;

- Program dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;

- Program dan kegiatan dalam RENJA PD  harus selaras  dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;

- Program dan kegiatan dalam RENJA PD harus selaras  dengan program dan kegiatan RENSTRA Tahun 2018-2023;

- Program dan kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

- Renja Sekretariat DPRD Provinsi tidak ada keterkaitan dengan Renja Kementrian/Lembaga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, akan tetapi tetap berpedoman pada nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Kementrian.

Untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta  jangka  pendek  1 tahun (RKPD), maka dalam pelaksanaannya setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (RENSTRA-SKPD). RENSTRA-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai  dengan  tugas  dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran RENSTRA-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Setelah RENJA PD dibuat disusunlah  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA) Tim Anggaran membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

# Landasan Hukum :

    - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

    - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

    - Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

    - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

    - Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

    - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

    - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

    - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

    - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

    - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

    - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

    - Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0004304 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

# Maksud dan Tujuan.

    - Maksud.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun  kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

    - Tujuan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

# Sistematika RENJA

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

# BAB I PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

  - Landasan Hukum

  - Maksud dan Tujuan

  - Sistematika Penulisan

# BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2018 dan Capaian RENSTRA PD

  - Analisis Kinerja Pelayanan PD

  - Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

  - Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

  - Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

  - Tujuan dan Sasaran RENJA PD

# BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

  - Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta  Tata  Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja dan evaluasi.

Evaluasi terhadap Recana Kerja meliputi 3 (tiga) hal yaitu, kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta monev hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan RENJA 2020 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di  tahun  2018.  Evaluasi RENJA 2018 terhadap program/kegiatan, sasaran,  indikator  kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap RENSTRA,  target  kinerja,  anggaran RENJA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, realisasi  kinerja  dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2018, yaitu :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah

| Kode |  |  |  | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indika- tor Lain- nya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 |  |  | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Thn 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja PD Thn 2018 | Realisasi Renja PD Thn 2018 | Tingk- at Reali- sasi (%) |  |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 04 |  |  |  | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 05 |  |  | Fungsi Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 05 | 08 |  | Program | Tercapainya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan | Peningkatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kapasitas Lembaga | Profesionalisme dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perwakilan Rakyat | Kapasitas Lembaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daerah | Perwakilan Rakyat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 05 | 08 | 0001 | Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah | Ditetapkannya Raperda menjadi Perda, Rancangan Keputusan Menjadi Keputusan dan Rancangan Peraturan menjadi Peraturan | 17 Perda 1 LKPJ 1 AMJ 1 Peraturan DPRD 35 Keputusan DPRD | 12 Perda (3 Perda 80 %) tercapai 82 % |  | 17 Perda 1 LKPJ 1 AMJ 1 Peraturan DPRD 35 Keputusan DPRD | 16 Perda 1 LKPJ 1 AMJ 1 Peraturan DPRD 67 Keputusan DPRD | 116,11 | 16 Perda 1 LKPJ 1 AMJ 1 Peraturan DPRD 67 Keputusan DPRD | - | - | - |
| 04 | 05 | 08 | 0002 | Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelahaan Peraturan Peraturan Perundang- undangan | Dilaksanakannya Peraturan Perundang- undangan secara Konsisten | 10 Raperda | 9 Raperda Tercapai 90 % |  | 11 Pengkajian | 10 Pengkajian | 90,90 | 10 Pengkajian | - | - | - |
| 04 | 05 | 08 | 0003 | Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah | Terserapnya Aspirasi Masyarakat | 575 kali | 575 kali Tercapai 100% |  | 575 kali ( 5 Komisi dan 4 Alat Kelengkapa n Dewan ) | 575 kali | 100 | 575 kali | - | - | - |
| 04 | 05 | 08 | 0004 | Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah | Menyerap Aspirasi Masyarakat | 3 kali | 3 kali Tercapai 100% |  | 3 kali | 3 kali | 100 | 3 kali | - | - | - |

| 04 | 05 | 08 | 0019 | Kegiatan Fasilitasi Serah Terima Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah | Dilaksanakannya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023 | - | - |  | 1 kegiatan | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 05 | 08 | 0020 | Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Pimpinan, Komisi dan Kedewanan Melalui Media | Menyebarkan Informasi & Terdokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan | 4 kali | 30 kali Tercapai 100% |  | 30 kali | 30 kali | 100 | 30 kali | - | - | - |
| 04 | 05 | 08 | 0021 | Kegiatan Dialog, Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan | Membangun DPRD Jawa Tengah yang Terbuka, Transparan dan Modern | 12 bulan | 12 bulan Tercapai 100% |  | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | - | - | - |
| 04 | 05 | 08 | 0022 | Kegiatan Seminar dan Focus Group Discusion (FGD) DPRD Provinsi Jawa Tengah | Bertambahnya Produk Hukum yang Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat | 5 kali | 5 kali Tercapai 100% |  | 5 kali | 5 kali | 100 | 5 kali | - | - | - |
| 04 | 05 | 08 | 0023 | Kegiatan Sosialisasi/Uji Publik dan Pendampingan Protokoler Alat Kelengkapan DPRD | Mendukung dan Memfasilitasi Kegiatan Dewan | 5 kali | 4 kali Tercapai 87% |  | 5 kali | 3 kali | 60 | 3 kali | - | - | - |
| 04 | 05 | 08 | 0024 | Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif dan Warta DPRD Jateng Online | Publikasi Kegiatan DPRD berupa Majalah dan Website DPRD Provinsi Jawa Tengah | 3 kali/edisi | 2 eksemplar Tercapai 100% |  | 1 eksemplar | 1 eksemplar | 100 | 1 eksemplar | - | - | - |

Catatan:

-. Beberapa Raperda yang belum ditetapkan karena dengan peraturan yang lebih tinggi;

-. Terdapat Raperda yang belum selesai dibahas.

  - Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

    - Faktor Pendorong :

      - Jumlah SDM dan tingkat  pendidikan  sudah  memadai  dengan komposisi pendidikan tingkat Sarjana 60% (aparatur yang memadai);

      - Aset sarana dan prasarana yang memadai;

      - Anggaran yang memadai;

      - Peran serta dukungan masyarakat.

    - Faktor Penghambat :

      - Kompetensi sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tidak sehat;

      - Perkembangan teknologi di bidang media elektronik;

      - Adanya pemberitaan pada media masa yang kurang menyenangkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| RENSTRA 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Tercapainya Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ditetapkannya Raperda menjadi Perda, Rancangan Keputusan Menjadi Keputusan dan Rancangan Peraturan menjadi Peraturan | - |  | 19 Raperda, 28 Kep DPRD, 2 Perat | 17 Raperda, 1 Perat. DPRD, 35 Kep. DPRD | 12 Perda, 43 Kep, 1 Perat | 16 Raperda 1 LKPJ 1 AMJ 1 Peraturan DPRD 67 Keputusan DPRD | - | - |  |
| 2 | Dilaksanakannya Peraturan Perundang- undangan secara Konsisten | - |  | 7 aturan & Perundang-undangan | 10 Raperda & 1 Propemperda | 10 pengkajian perundangundangan | 10 Pengkajian | - | - |  |
| 3 | Terserapnya Aspirasi Masyarakat | - |  | 575 kali | 575 kali | 575 kali | 575 kali | - | - |  |
| 4 | Menyerap Aspirasi Masyarakat | - |  | 3 Keg | 3 Keg | 3 keg |  | - | - |  |
| 5 | Dilaksanakannya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018- 2023 | - |  | - | 1 Kali | - | - | - | - | Pelaksanaan Pelantikan Gubernur dan Wakil gubernur dilaksanakan di istana negara Jakarta |
| 6 | Menyebarkan Informasi & Terdokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan | - |  | 5 Komisi dan Pimpinan | 12 Bulan | - | - | - | - |  |
| 7 | Membangun DPRD Jawa Tengah yang Terbuka, Transparan dan Modern | - |  | 4 Keg | 28 Kali | 4 dialog interaktif | 28 kali | - | - |  |
| 8 | Bertambahnya Produk Hukum yang Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat | - |  | 8 kali keg | 5 Seminar dan 3 FGD Kali | 5 keg seminar | 5 Kali | - | - |  |
| 9 | Mendukung dan Memfasilitasi Kegiatan Dewan | - |  | 5 Komisi dan Pimpinan | 5 uji Publik dan Keprotokoleran DPRD | 4 kelompok masyarakat | 3 kali | - | - |  |
| 10 | Publikasi Kegiatan DPRD berupa Majalah dan Website DPRD Provinsi Jawa Tengah | - |  | 9 edisi buku | 1 cetak majalah dan 12 bulan Eks | 1 kali cetak mimbar legislatif & terealisasinya warta legislatif on line | 1 kali cetak mimbar legislatif & terealisasinya warta legislatif on line | - | - |  |
| II | Tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | terlaksananya administrasi persuratan dengan baik | - |  | 1500 Dok | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 2 | Terpenuhinya Jaringan Telepon, Air dan Listrik | - |  | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 3 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | - |  | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |

| 4 | Terjaminnya Keamanan Gedung Kantor, Gedung Wisma, Gedung Garasi/Pool Kendaraan dan Kendaraan dinas Roda 4/lebih dan kendaraan Roda 2 | - |  | 12 Bln | 141 unit | 1 gedung, 3 wisma, 1 garasi, 136 unit kendaraan roda 4 dan 2 | 141 unit | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas | - |  | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 6 | Meningkatnya Kinerja | - |  | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 7 | Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan | - |  | 1 Paket | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 8 | Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan | - |  | 12 Bln | 10 Lokasi | 10 bangunan | 10 Lokasi | - | - |  |
| 9 | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga | - |  | gedung kantor & rumah dinas paket | 12 Bln | 10 bangunan | 12 Bln | - | - |  |
| 10 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - |  | buku-buku & peraturan perundang-undangan | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 11 | Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum untuk Rapat dan Tamu | - |  | peserta rapat & tamu | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 12 | Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Kedewanan | - |  | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 13 | Tercapai dan Terlaksananya Kinerja Aparatur | - |  | terlaksananya pelayanan perkantoran | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 14 | Terlaksananya Kebutuhan Kesehatan dan General Check Up Bagi Anggota DPRD serta Kebutuhan Kesehatan Bagi Staf Sekretariat DPRD | - |  | 100 Anggota DPRD & Staf Setwan | 580 Org | 29 anggota DPRD & 175 staf Setwan | 580 Org | - | - |  |
| III | Terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terawatnya Bangunan Gedung Wisma dan pool | - |  | 5 rumah dinas, wisma & pool rumah | 4 Lokasi | 9 rumdin, wisma, & pool | 4 Lokasi | - | - |  |
| 2 | Kondisi Bangunan yang Terawat dan Representatif | - |  | 1 gedung | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 3 | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional | - |  | kendaraan roda 4 & roda 2 unit | 173 Unit | 173 unit kendaraan | 173 Unit | - | - |  |
| 4 | Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor | - |  | 12 Bln | 12 Bln | 1 gedung kantor | 12 Bln | - | - |  |
| 5 | Terpenuhinya Perawatan Barang-barang Meubelair | - |  | terawatnya barang- barang meubelair | 100 Set | 100 meubelair | 100 Set | - | - |  |
| 6 | Terpenuhinya Perawatan Barang-barang Kantor dan Rumah Tangga | - |  | meningkatnya kinerja | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| 7 | Pemeliharaan Buku/ Dokumen/ Arsip dan Fumigasi Lantai 1 s/d Lantai 3 | - |  | 7000 m3 dok 16000 buku | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | - | - |  |
| 8 | Terpeliharanya Barang-barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan | - |  | 1 Paket | 4 Set | 3 perangkat gamelan, 1 set alat band | 4 Set | - | - |  |
| 9 | Meningkatnya Barang-barang Inventaris Kantor | - |  | meningkatnya kinerja | 685 Unit | 653 barang | 685 Unit | - | - |  |
| IV | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD, Staf Setwan dan Perlengkapan Petugas Keamanan | - |  | 288 org | 100 Anggota DPRD & 180 Staf Setwan | 99 anggota DPRD &180 staf Sekwan | 99 anggota DPRD &180 staf Sekwan | - | - |  |

| V | Terlaksananya diklat dan bintek aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan | - |  | 3 keg | 3 Keg | 12 Bln | 12 Bln | - | - |  |
| RENSTRA 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Persentase layanan bagian humas | - |  | - | - | - | - | 95% | 95% |  |
|  | Persentase layanan bagian persidangan | - |  | - | - | - | - | 95% | 95% |  |
| 1 | Jumlah Laporan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan. | - |  | - | - | - | - | 190 laporan | 190 laporan |  |
| 2 | Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. | - |  | - | - | - | - | 480 laporan | 480 laporan |  |
| 3 | Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. | - |  | - | - | - | - | 400 laporan | 400 laporan |  |
| 4 | Jumlah Laporan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar. | - |  | - | - | - | - | 530 laporan | 530 laporan |  |
| 5 | Jumlah Laporan Dialog interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan dan Iklan Layanan Masyarakat Advetorial. | - |  | - | - | - | - | 586 laporan | 586 laporan |  |
| 6 | Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. | - |  | - | - | - | - | 514 laporan | 514 laporan |  |
| II | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | - |  | - | - | - | - | 100% | 100% |  |
| 1 | Jumlah Laporan Keuangan SETWAN | - |  | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan |  |
| 2 | Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | - |  | - | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 3 | Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | - |  | - | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 4 | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | - |  | - | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 5 | Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | - |  | - | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 6 | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah | - |  |  | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 7 | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | - |  |  | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 8 | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | - |  |  | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |

| 9 | Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | - |  |  | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah | - |  |  | - | - | - | 750 unit | 750 unit |  |
| 11 | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab | - |  |  | - | - | - | 5 unit | 5 unit |  |
| 12 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan | - |  |  | - | - | - | 6 unit | 6 unit |  |
| 13 | Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN | - |  |  | - | - | - | 500 unit | 600 unit |  |
| 14 | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar | - |  |  | - | - | - | 50 orang | 60 orang |  |
| 15 | Jumlah anggota DPRD yang dilakukan pemeriksaan kesehatan | - |  |  | - | - | - | 100 orang | 120 orang |  |
| 16 | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah | - |  |  | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 17 | Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD | - |  |  | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 18 | Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD | - |  |  | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 19 | Jumlah unit gedung yang dibangun | - |  |  |  |  |  | - | 1 unit |  |
| III | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | - |  |  | - | - | - | 100% | 100% |  |
| 1 | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | - |  |  | - | - | - | 6 dokumen | 5 dokumen |  |
| 2 | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | - |  |  | - | - | - | 4 dokumen | 4 dokumen |  |

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa  secara  keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan RENJA Tahun 2018 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

  - Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan tugas, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

    - Belum optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Raperda, Peraturan dan Keputusan;

    - Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan  kualitas  persidangan,  risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan;

    - Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber daya aparatur penyelenggaraan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian;

    - Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan progam  dan anggaran DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan progam, pengelolaan anggaran  Sekretariat  DPRD  Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan kualitas monitoring evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;

    - Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.

2.4.  Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan awal RKPD Tahun 2020 ada beberapa  hal  yang butuh penyesuaian setelah mendalami kebutuhan pemenuhan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan. Dari analisis yang dilakukan pada Program Peningkatan Layanan Kedewanan ada beberapa kegiatan yang memerlukan perhatian karena pagu anggaran dalam RKPD Tahun 2020 tidak mencukupi untuk pemenuhan target kegiatan dalam tahun  tersebut.  Pada  kegiatan Reses    kebutuhan    pendanaan     sesuai     target     perencanaan     sebesar Rp. 21.919.261.000.-, untuk 2 kali Reses dengan jumlah Anggota DPRD 120 orang, sedangkan pagu RKPD Tahun 2020 sebesar Rp. 18.396.468.000-. ada selisih sebesar Rp. 3.522.793.000,-

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah. Ada beberapa kegiatan yang perlu perhatian dengan adanya penambahan jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang semula 100 orang menjadi 120 orang, satu diantaranya Kegiatan Pembangunan Gedung.

Berikut tabel reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Tabel 2.3

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

| Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Progam/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Progam/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Peningkatan Layanan Kedewanan | 35 kab./Kota; Provinsi Lain | -. Persentase layanan bagian persidangan; -. Persentase Layanan bagian humas | 95% | 105.163.581 | Peningkatan Layanan Kedewanan | 35 kab./Kota; Provinsi Lain | -. Persentase layanan bagian persidangan; -. Persentase Layanan bagian humas | 95% | 108.686.374 | Pemenuhan kebutuhan 2 kali reses dengan jumlah 120 orang anggota dewan |
| 2 | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 35 Kab./Kota; Provinsi Lain | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 103.376.286 | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 35 Kab./Kota; Provinsi Lain | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 103.376.286 |  |
| 3 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35 Kab./Kota; Provinsi Lain | Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan kegiatan yang terlaksana | 100% | 1.486.821 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35 Kab./Kota; Provinsi Lain | Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan kegiatan yang terlaksana | 100% | 1.486.821 |  |

2.5	Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah  dipimpin  oleh  seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat  DPRD  merupakan unsur pelayanan langsung terhadap anggota DPRD dalam  menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi tersebut maka tidak dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi.

Tabel 2.4

Usulan Progam dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah

| No | Progam/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |  |  |  |  |
|  | FUNGSI LAINNYA |  |  |  |  |
| I | Peningkatan Layanan Kedewanan |  |  |  |  |
| 1 | Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan | 35 | Jumlah Fasilitasi | 190 Laporan |  |
|  | Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah | Kab./Kota; | Proses Penyusunan, |  |  |
|  |  | Provinsi | Pembahasan dan |  |  |
|  |  | Lain | Pengkajian Raperda |  |  |
|  |  |  | Inisiatif |  |  |
|  |  |  | Legislatif/Eksekutif, |  |  |
|  |  |  | Peraturan DPRD dan |  |  |
|  |  |  | Keputusan |  |  |
| 2 | Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan | 35 | Jumlah Laporan | 480 Laporan |  |
|  | Dewan | Kab./Kota; | Kunjungan Kerja dan |  |  |
|  |  | Provinsi | Keikutsertaan |  |  |
|  |  | Lain | Workshop/Bimtek oleh |  |  |
|  |  |  | Pimpinan dan Anggota |  |  |
|  |  |  | DPRD |  |  |
| 3 | Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah | 35 Kab./Kota; Provinsi Lain | Jumlah Laporan reses dan risalah rapat | 400 Laporan |  |
| 4 | Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan | 35 | Jumlah Laporan | 530 Laporan |  |
|  |  | Kab./Kota; | Baliho yang terpasang, |  |  |
|  |  | Provinsi | Upload Berita Website |  |  |
|  |  | Lain | dan Penerbitan |  |  |
|  |  |  | Majalah Mimbar |  |  |
| 5 | Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD | 35 | Jumlah Laporan | 586 Laporan |  |
|  | Provinsi Jawa Tengah | Kab./Kota; | Dialog interaktif, |  |  |
|  |  | Provinsi | Liputan Alat |  |  |
|  |  | Lain | Kelengkapan Dewan |  |  |
|  |  |  | dan Iklan Layanan |  |  |
|  |  |  | Masyarakat Advetorial |  |  |
| 6 | Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD | 35 Kab./Kota; Provinsi Lain | Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler | 514 Laporan |  |
|  | NON URUSAN |  |  |  |  |
| II | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  |  |
| 1 | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat | Semarang; | Jumlah Bulan Laporan | 12 Laporan |  |
|  | Daerah | 35 | Keuangan SETWAN |  |  |
|  |  | Kab./Kota; | (sesuai jenisnya) |  |  |
|  |  | Provinsi |  |  |  |
|  |  | Lain |  |  |  |

| 2 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | Semarang; 35 Kab./Kota; Provinsi Lain | Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 12 Bulan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | Semarang | Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | 12 Bulan |  |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | Semarang | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | 12 Bulan |  |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Semarang | Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 12 Bulan |  |
| 6 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 35 Kab./Kota; Provinsi Lain | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ASN ke dalam dan luar daerah | 12 Bulan |  |
| 7 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | Semarang | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 12 Bulan |  |
| 8 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | Semarang | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 12 Bulan |  |
| 9 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor Sekretariat DPRD | Semarang | Jumlah bulan terpeliharanya Rumah Dinas/Gedung Kantor Sekretariat DPRD | 12 Bulan |  |
| 10 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Semarang | Jumlah bulan terpeliharannya Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD | 12 Bulan |  |
| 11 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | Semarang | Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 12 Bulan |  |
| 12 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | Semarang | Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah | 750 Unit |  |
| 13 | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | Semarang | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab | 5 Unit |  |
| 14 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Semarang | Jumlah unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan | 6 Unit |  |
| 15 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | Semarang | Jumlah unit Pakaian Dinas yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN | 500 Unit |  |
| 16 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Semarang | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat / Workshop / Bintek / Seminar | 50 Orang |  |
| 17 | Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD | Semarang | Jumlah anggota DPRD yang melakukan pemeriksaan kesehatan | 100 Orang |  |
| 18 | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Semarang | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah | 12 Bulan |  |
| 19 | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | Semarang | Jumlah unit gedung yang dibangun | 1 Unit |  |

| I | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Semarang | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 6 Dokumen |  |
| 2 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Semarang | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | 4 Dokumen |  |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

  - Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan Proyek Strategis Nasional (Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017), mempedomani Recana Kerja Pemerintah (RKP), serta menjaga kesinambungan RPJMD tahun 2018-2023. RKPD yang telah disusun kemudian menjadi dasar penyusunan  Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) tahun 2020. Namun demikian hasil telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah mengenai strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah :

    - Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

    - Fungsi

      - Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi Jawa Tengah;

      - Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah;

      - Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi Jawa Tengah;

      - Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah;

      - Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

  - Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Satuan | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatkan Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah |  | Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah | Persen | 72 % |
|  |  | Tingkat kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah | Persentase capaian tingkat Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah | Persen | 72 % |
| 2 | Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah |  | Nilai Kepuasan Masyarakat | Nilai | 72 |
|  |  | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | Nilai | 72 |
|  |  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP PD | Nilai | 66 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA

Tabel 4.1.

Rumusan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pembangunan Daerah | Prioritas Pembangunan Nasional | Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah |  | Indikator Kinerja |  |  |  |  |  | Pagu Indikatif Tahun 2020 | Prakiraan Maju Tahun 2021 |  | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Uraian | Target | Capaian Program |  | Keluaran |  | Hasil |  | Rp. | Target | Rp. (000) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.06 | FUNGSI LAINNYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.06.22 | Peningkatan Layanan Kedewanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.686.374.000 |  | 110.879.939 |  | Sekretariat DPRD |
| 4.06.22.001 | Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan. | 190 Laporan | Persentase layanan bagian persidangan | 95% | 25.058.451.000 | 190 Laporan | 25.684.913 | Bagian Persidangan; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN PENGKAJIAN |
| 4.06.22.002 | Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. | 480 Laporan | Persentase layanan bagian persidangan | 95% | 41.486.302.000 | 480 Laporan | 42.523.459 | Bagian Persidangan; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN |
| 4.06.22.003 | Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. | 400 Laporan | Persentase layanan bagian persidangan | 95% | 21.919.261.000 | 400 Laporan | 21.943.647 | Bagian Persidangan; KOTA SEMARANG; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH |
| 4.06.22.004 | Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar. | 530 Laporan | Persentase layanan bagian humas | 95% | 6.020.986.000 | 530 Laporan | 6.171.510 | Bagian Humas; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |

| 4.06.22.005 | Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Dialog interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan dan Iklan Layanan Masyarakat Advetorial. | 586 Laporan | Persentase layanan bagian humas | 95% | 11.891.513.000 | 586 Laporan | 12.188.800 | Bagian Humas; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN PUBLIKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.06.22.006 | Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. | 514 Laporan | Persentase layanan bagian humas | 95% | 2.309.861.000 | 514 Laporan | 2.367.610 | Bagian Humas; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN PROTOKOL |
| 0 | NON URUSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 | NON URUSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00.01 | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.376.286.000 |  | 71.746.484 |  | Sekretariat DPRD |
| 0.00.01.001 | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Keuangan SETWAN | 12 Laporan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 1.029.666.000 | 12 Laporan | 1.081.150 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN |
| 0.00.01.002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 403.340.000 | 12 Bulan | 423.507 | OPD Provinsi; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN |
| 0.00.01.003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 2.868.650.000 | 12 Bulan | 3.155.515 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| 0.00.01.004 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 660.000.000 | 12 Bulan | 726.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| 0.00.01.005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 5.077.003.000 | 12 Bulan | 5.330.853 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |

| 0.00.01.006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 21.238.087.000 | 12 Bulan | 22.299.991 | OPD Provinsi; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00.01.007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 1.668.242.000 | 12 Bulan | 1.751.654 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| 0.00.01.008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 491.074.000 | 12 Bulan | 515.628 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN |
| 0.00.01.010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 2.853.900.000 | 12 Bulan | 2.996.595 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| 0.00.01.011 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor |  |  |  |  |  |  | Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah | 750 Unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 11.229.980.000 | 1493 Unit | 14.709.980 | OPD Provinsi; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| 0.00.01.012 | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab | 5 Unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 5.005.220.000 | 5 Unit | 5.255.481 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| 0.00.01.013 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |  |  |  |  |  |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan | 6 Unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 3.900.000.000 | 5 Unit | 3.900.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| 0.00.01.014 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas |  |  |  |  |  |  | Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN | 600 Unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 2.047.500.000 | 600 Unit | 2.149.875 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |

| 0.00.01.015 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal |  |  |  |  |  |  | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar | 60 Orang | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 694.674.000 | 70 Orang | 729.408 | OPD Provinsi; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00.01.017 | Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD |  |  |  |  |  |  | Jumlah anggota DPRD yang dilakukan pemeriksaan kesehatan | 120 Orang | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 780.000.000 | 120 Orang | 780.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| 0.00.01.023 | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 341.250.000 | 12 Bulan | 358.312 | OPD Provinsi; DKI JAKARTA; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; 35 Kabupaten/Kota | SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN |
| 0.00.01.024 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD |  |  |  |  |  |  | Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 2.280.141.000 | 12 Bulan | 2.394.148 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| 0.00.01.025 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional |  |  |  |  |  |  | Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 3.036.559.050 | 12 Bulan | 3.188.387 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| 0.00.01.027 | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  | Jumlah unit gedung yang dibangun | 1 Unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100% | 37.771.000.000 | 0 Unit |  | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| 0.00.02 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 1.486.821.000 |  | 1.581.036 |  | Sekretariat DPRD |
| 0.00.02.001 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 5 Dokumen | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | 100% | 1.089.344.000 | 5 Dokumen | 1.143.811 | OPD Provinsi; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI |
| 0.00.02.002 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | 4 Dokumen | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | 100% | 397.477.000 | 4 Dokumen | 437.225 | OPD Provinsi; 35 Kabupaten/Kota; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN AKUNTANSI |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.549.481.000 |  | 184.207.459 |  |  |

# BAB V PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD Povinsi Jawa Tengah.

Prioritas pembangunan tahun 2020 mengikuti prinsip money follow priority programs dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menilik dari capaian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah ini menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanakan program/kegiatan, sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan serta dapat mewujudkan parlemen modern.

Dokumen Recana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi antara lain memuat rancangan kebijakan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya. Pelaksanaan Rencana kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan program peningkatan layanan kedewanan tahun 2020 memerlukan komitmen dan dukungan dari berbagi pihak yang terkait.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2020.