## Worksheet
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD : RSJD Dr. Amino Gondohutomo
KEPALA SKPD : dr. ALEK JUSRAN, M.Kes
BULAN : Mei
NO | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA
[8 empty] | S/D BULAN INI |  | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI
[8 empty] | Rp | % |  | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT; BLUD; DAK-Fisik | 148359472000 | 38.1975 | 39.6401 | 1.4426 | 103.7767 | 56660859328 | 38.1916 | 10500442633 | 52710211500 | 35.5287 | -2.6629
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya; BLUD | 135317149000 | 41.6018 | 43.366 | 1.7643 | 104.2408 | 56285284328 | 41.5951 | 10479934509 | 52588895380 | 38.8634 | -2.7316
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 78317149000 | 42.003 | 41.9976 | -0.0054597 | 99.987 | 32886005000 | 41.9908 | 4739417147 | 28840854238 | 36.8257 | -5.1651
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 78317149000 | 42.003 | 41.9976 | -0.0054597 | 99.987 | 32886005000 | 41.9908 | 4739417147 | 28840854238 | 36.8257 | -5.1651
a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 32174304000 | 42.67 | 42.06 | -0.61 | 98.5704 | 13723374000 | 42.6532 | 2094253881 | 12786342090 | 39.7409 | -2.9124 | - | -
b | Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 44648225000 | 41.87 | 42.3 | 0.43 | 101.027 | 18690000000 | 41.8606 | 2515787266 | 15592316148 | 34.9226 | -6.938 | - | -
c | Penyediaan Tambahan Penghasilan PPPK (APBD) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1494620000 | 31.62 | 31.62 | 0 | 100 | 472631000 | 31.6222 | 129376000 | 462196000 | 30.924 | -0.69817 | - | -
| Peningkatan Pelayanan BLUD | BLUD | 57000000000 | 41.0504 | 45.2462 | 4.1958 | 110.2211 | 23399279328 | 41.0514 | 5740517362 | 23748041142 | 41.6632 | 0.61186
1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ** | BLUD | 57000000000 | 41.0504 | 45.2462 | 4.1958 | 110.2211 | 23399279328 | 41.0514 | 5740517362 | 23748041142 | 41.6632 | 0.61186
a | Penyediaan Barang dan Jasa BLUD (Akuntan Publik) | BLUD | 55000000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 55000000 | 100 | 0 | 50600000 | 92 | -8 | - | -
b | Penyediaan Barang dan Jasa BLUD | BLUD | 42264888000 | 43.24 | 48.46 | 5.22 | 112.0722 | 18277152328 | 43.2443 | 4965064565 | 19303822169 | 45.6734 | 2.4291 | - | -
c | Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD | BLUD | 2365112000 | 12.68 | 17.77 | 5.09 | 140.142 | 300000000 | 12.6844 | 93000000 | 355943100 | 15.0497 | 2.3653 | - | -
d | Penyediaan Belanja Pegawai BLUD | BLUD | 6726123000 | 39.86 | 39.86 | 0 | 100 | 2680000000 | 39.8446 | 330413000 | 2089930200 | 31.0718 | -8.7728 | - | -
e | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK (BLUD) | BLUD | 4873877000 | 42.83 | 42.83 | 0 | 100 | 2087127000 | 42.8227 | 322039827 | 1917745703 | 39.3474 | -3.4753 | - | -
f | Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD | BLUD | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g | Penyediaan Barang dan Jasa BLUD (SKM) | BLUD | 65000000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29999970 | 29999970 | 46.1538 | 46.1538 | selesai terlaksana | selesai terlaksana
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT | 11966854000 | 0.69609 | 0.69609 | 0 | 100 | 83335000 | 0.69638 | 15353124 | 76765620 | 0.64149 | -0.054896
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 11766854000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT; DAK-Fisik | 9074454000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran (DAK) | DAK-Fisik | 7839100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran (DBHCHT) | DBHCHT | 1235354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pengembangan Rumah Sakit ** | DBHCHT; DAK-Fisik | 2692400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Pengadaan Prasarana Ambulance (DAK) | DAK-Fisik | 1192400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Pengadaan Prasarana Ambulance (DBHCHT) | DBHCHT | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200000000 | 41.65 | 41.65 | 0 | 100 | 83335000 | 41.6675 | 15353124 | 76765620 | 38.3828 | -3.2847
1 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200000000 | 41.65 | 41.65 | 0 | 100 | 83335000 | 41.6675 | 15353124 | 76765620 | 38.3828 | -3.2847
a | Penyediaan Honorarium dan Premi BPJS Pegawai Honorer/Tidak Tetap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200000000 | 41.65 | 41.65 | 0 | 100 | 83335000 | 41.6675 | 15353124 | 76765620 | 38.3828 | -3.2847
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1075469000 | 27.1542 | 4.1788 | -22.9754 | 15.3891 | 292240000 | 27.1733 | 5155000 | 44550500 | 4.1424 | -23.0308
| Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1075469000 | 27.1542 | 4.1788 | -22.9754 | 15.3891 | 292240000 | 27.1733 | 5155000 | 44550500 | 4.1424 | -23.0308
1 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1075469000 | 27.1542 | 4.1788 | -22.9754 | 15.3891 | 292240000 | 27.1733 | 5155000 | 44550500 | 4.1424 | -23.0308
a | Promosi Kesehatan Masyarakat |  | 1040408000 | 25.05 | 1.34 | -23.71 | 5.3493 | 260827000 | 25.0697 | 4375000 | 13781000 | 1.3246 | -23.7451 | Akan ada penyesuaian anggaran PMT yang bersumber anggaran DBHCHT yang dikoordinasikan oleh DInkes. | Dinkes Provinsi Jateng sudah bersurat ke SEKDA dan masih menunggu jawaban.
b | Dropping Pasien Jiwa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7525000 | 79.43 | 67.03 | -12.4 | 84.3888 | 5977000 | 79.4286 | 510000 | 4969000 | 66.0332 | -13.3953 | Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan
c | Home Care pasien jiwa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24636000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24636000 | 100 | 0 | 24480500 | 99.3688 | -0.63119
d | Home Visite pasien jiwa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2900000 | 27.58 | 45.52 | 17.94 | 165.0471 | 800000 | 27.5862 | 270000 | 1320000 | 45.5172 | 17.931
** | Sub Kegiatan