## Slide 1
Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
dan Peraturan Turunannya
Mulyati Zamzami, S.E., M.Acc, CFrA
PERENCANAAN PENGADAAN

## Slide 2
01
02
03
Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
04
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

## Slide 3: Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan yang meliputi kegiatan identifikasi PBJ, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

## Slide 4
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (1/10)
Pelaku Pengadaan Beserta Tugasnya pada Tahap
Perencanaan Pengadaan
Menetapkan Perencanaan Pengadaan;
Menetapkan dan mengumumkan RUP; dan
Melaksanakan Konsolidasi PBJ
PA
Melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA PD.
Pada APBD, PPK yang dirangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan, dengan syarat PPTK harus memenuhi persyaratan Kompetensi PPK.
PPK
“PA/KPA dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ di Lingkungan K/L/PD”
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 5
Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan
APBN
Perencanaan pengadaan dapat mulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan
APBD
Perencanaan pengadaan dapat mulai bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD
Kontrak harus dimulai awal tahun
Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA KL atau RKA Perangkat Daerah
Perubahan strategi pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran
Perencanaan pengadaan dilakukan pada tahun anggaran berjalan
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (2/10)
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
Notes: Catatan untuk Fasilitator
a. Penyusunan perencanaan pengadaan dengan APBN dilakukan setelah RKAKL selesai.
b. Penyusunan perencanaan pengadaan dengan APBD dilakukan setelah angka ditentukan dalam RKAPD yang diajukan.

## Slide 6
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
1
Identifikasi PBJ
2
Penetapan Jenis Barang/Jasa
3
4
5
6
Penetapan Cara Pengadaan
Pemaketan dan Konsolidasi
Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
Anggaran Pengadaan
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (3/10)
Hasil Perencanaan Pengadaan diumumkan di dalam RUP
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
Notes: RUP

## Slide 7
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (4/10)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Identifikasi PBJ
1
Akun belanja yang terasosiasi dengan PBJ:
Kementerian/Lembaga: Akun belanja barang/jasa, akun belanja modal, akun belanja bantuan sosial, atau belanja hibah
Pemerintah Daerah: Akun belanja operasional, belanja modal, akun belanja bantuan sosial, atau belanja hibah
Dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU APBN atau Rancangan Perda APBD
PPK melakukan identifikasi PBJ pada level:
Komponen/sub komponen pada RKA KL APBN
Sub kegiatan pada RKA PD  APBD
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 8
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (5/10)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Penetapan Jenis Barang/Jasa
2
Jasa Konsultansi
Jasa Konsultansi Non Konstruksi
Jasa Konsultansi Konstruksi
3
Pekerjaan Konstruksi
2
Barang
1
Jasa Lainnya
4
Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi satu paket
pekerjaan terintegrasi.
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 9
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (5/10)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Penetapan Jenis Barang/Jasa
2
Jasa Konsultansi
Jasa Konsultansi Non Konstruksi
Jasa Konsultansi Konstruksi
3
Pekerjaan Konstruksi
2
Barang
1
Jasa Lainnya
4
Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi satu paket
pekerjaan terintegrasi.
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 10
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (6/10)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Penetapan Cara Pengadaan (1/2)
3
Swakelola
Penyedia
Penetapan Tipe Swakelola
Penyusunan Spesifikasi/KAK
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB
Penyusunan Spesifikasi/KAK
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB
Pemaketan PBJ
Konsolidasi PBJ
Penyusunan Biaya Pendukung
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 4,5,6,7

## Slide 11
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (6/10)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Penetapan Cara Pengadaan (2/2)
3
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 12
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis
Dalam proses Perencanaan Pengadaan yang akan dilakukan melalui penyedia diperlukan pemaketan barang/jasa. Identifikasi pemaketan PBJ dapat dilihat pada level Komponen atau Sub Komponen dimana terdapat akun belanja di dalamnya.
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (7/10)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Pemaketan dan Konsolidasi
4
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 13
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (8/10)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
5
Akan menjadi dasar dalam menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan seperti:
Jadwal persiapan pengadaan
Jadwal persiapan pemilihan
Jadwal pelaksanaan pemilihan
Jadwal pelaksanaan kontrak, dan
Jadwal serah terima
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 14
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (9/10)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Anggaran Pengadaan
6
Dalam hal biaya pendukung belum tersedia  PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA
PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 15
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (10/10)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Pengumuman RUP
Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang
Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 16: Materi 5: Perencanaan Pengadaan
01
02
03
Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
04
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

## Slide 17
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA (1/4)
Penetapan tipe Swakelola
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 5 & 8

## Slide 18
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA (2/4)
Penetapan Tipe Swakelola
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 6
Tipe I
Direncanakan,
dilaksanakan & diawasi oleh K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Anggaran
Tipe II
Direncanakan & diawasi oleh K/L Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh K/L/PD Lain Pelaksana Swakelola
Tipe III
Direncanakan & diawasi oleh K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan
Tipe IV
Direncanakan K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan pokmas & dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Swakelolaa

## Slide 19
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA (3/4)
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Melalui Swakelola
1
3
4
5
KAK, memuat antara lain:
Latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, sumber pendanaan
Spesifikasi barang/jasa
Jangka waktu Swakelola
Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
Gambar rencana kerja
SPESIFIKASI TEKNIS/KAK

## Slide 20
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA (3/4)
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Melalui Swakelola

## Slide 21
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA (4/4)
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB Melalui Swakelola
3
4
5
RAB secara umum diantaranya terdiri dari:
Gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola
Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan)
Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan)
Biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi
RAB

## Slide 22: Materi 5: Perencanaan Pengadaan
01
02
03
Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
04
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

## Slide 23
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (1/10)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 7 & 8
1
2
3
4
5
Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB
Pemaketan dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Penyusunan Biaya Pendukung
1
2
3
4

## Slide 24
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (2/10)
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 1 & 3
1
2
3
4
5
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK (1/3)
1
Menggunakan Produk Dalam Negeri
Menggunakan Produk bersertifikat SNI
Menggunakan produk ramah lingkungan hidup
Pemenuhan penggunaan produk sesuai 4 (empat) hal ini dilakukan sepanjang tersedia
Menggunakan Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi
UMK

## Slide 25
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (3/10)
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 2, Pasal 38 ayat 6
1
2
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK (2/3)
1
Penyebutan merek dimungkinkan terhadap:
3
4
Komponen barang/jasa
Suku Cadang
Bagian dari sistem yang sudah ada
Barang/Jasa dalam e-Katalog/Toko Daring
Pengadaan dengan Tender Cepat dimungkinkan penyebutan merek terhadap suku cadang dan bagian dari sistem yang sudah ada.

## Slide 26
1
Penyusunan KAK (3/3)
1
KAK Penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi:
Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan
Waktu pelaksanaan yang diperlukan
Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan
Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (4/10)

## Slide 27
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB (1/2)
2
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (5/10)
PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA K/L atau RKA PD. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 angka 33

## Slide 28
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB (2/3)
2
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (5/10)
Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari nilai HPS.
Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya; dan
HPS digunakan sebagai:
1
2
3
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 26 ayat 5

## Slide 29
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB (3/3)
2
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (5/10)
PBJ dengan pagu anggaran paling banyak Rp 10.000.000,00
Tender pekerjaan Terintegrasi
E-Purchasing, dan
Penyusunan HPS dikecualikan untuk:
1
2
3
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 26 ayat 7

## Slide 30
Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (1/5)
3
Pemaketan pengadaan berorientasi pada:
Keluaran / hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan KLPD
1
Volume barang/jasa berdasarkan:
1. Kebutuhan B/J
2. Ketersediaan B/J di KLPD
3. Kemampuan pelaku usaha
2
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (6/10)
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 31
Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (2/5)
3
Dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu mempertimbangkan:
Efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga kerja)
1
Keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri
2
Sisi komersial
3
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (7/10)
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 32
Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (3/5)
3
Segmentasi Pasar dalam Pemaketan Pengadaan
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (8/10)
Jasa Konsultansi Konstruksi
Pekerjaan Konstruksi
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
Nilai Pagu* | Kualifikasi
≤ Rp 1 M | Usaha Kecil
> Rp 1- 2,5 M | Usaha Menengah
> Rp 2,5 M | Usaha Besar
*Mengacu pada PP No. 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pedoman Berusaha Berbasis Risiko
Nilai Pagu* | Kualifikasi
≤ Rp 15 M | Usaha Kecil/Koperasi
> Rp 15 - 50 M | Usaha Menengah
> Rp 50 - 100 M | Usaha Besar Non Badan Usaha Milik negara
Notes: Catatan:
Dalam melakukan pemaketan pengadaan perlu memperhatikan pasal 4 tujuan pengadaan

## Slide 33
Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (4/5)
3
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 2
Larangan Pemaketan Pengadaan
Menyatukan/memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing
Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan
Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (8/10)
Notes: Catatan:
Dalam melakukan pemaketan pengadaan perlu memperhatikan pasal 4 tujuan pengadaan

## Slide 34
Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (5/5)
3
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (/10)
Perencanaan Pengadaan
Persiapan PBJ melalui penyedia
Persiapan Pemilihan penyedia
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan paket-paket pengadaan barang/jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan
Konsolidasi dilakukan pada tahap:
Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 51 & pasal 21

## Slide 35
Penyusunan Biaya Pendukung
4
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (10/10)
Biaya pelatihan
Biaya instalasi dan testing
Biaya administrasi
Biaya lainnya
Biaya yang mendukung penggunaan barang/jasa utama
Notes: Catatan untuk Fasilitator:
Hanya merupakan contoh, bukan ketentuan. Biaya pendukung (bisa disebut biaya perolehan) tidak masuk dalam biaya anggaran pekerjaan utama.

## Slide 36: Materi 5: Perencanaan Pengadaan
01
02
03
Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
04
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

## Slide 37
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (1/6)
RUP adalah daftar rencana PBJ yang akan dilaksanakan oleh K/L/Perangkat Daerah
RUP ditetapkan dan diumumkan oleh PA masing-masing K/L/Perangkat Daerah
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 19
RUP
Rencana Umum Pengadaan (RUP)

## Slide 38
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (2/6)
RUP Penyedia
RUP Penyedia memuat informasi tentang:
Nama dan alamat PA/KPA
Nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan;
Cara pengadaan;
Uraian singkat paket pengadaan;
Volume paket pengadaan;
Nilai paket pengadaan;
Lokasi paket pengadaan;
Sumber dana, dan
Perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 39
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (3/6)
1. Penetapan dan Pengumuman RUP (1/2)
Perangkat Daerah
K/L
Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja (APBN)
Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 22 ayat 1 & 2

## Slide 40
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (4/6)
Dapat ditambahkan melalui:
  Situs web K/L/PD
  Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat
  Surat kabar dan/atau media lainnya
Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 22 ayat 3 & 4
PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP pada aplikasi SIRUP setelah PPK selesai menyusun Perencanaan Pengadaan
1. Penetapan dan Pengumuman RUP (2/2)

## Slide 41
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (5/6)
2. Perubahan RUP
Perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan perencanaan pengadaan yang antara lain disebabkan oleh:
Perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggung jawab kegiatan;
Perubahan anggaran.
Perubahan RUP antara lain akan menyebabkan terjadinya perubahan:
Paket pengadaan;
Nilai paket pengadaan;
Cara pengadaan;
Waktu pemanfaatan barang/jasa;
Perubahan perencanaan dapat berasal dari hasil reviu atau kaji ulang oleh PPK atau UKPBJ.
PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

## Slide 42
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (6/6)
Aplikasi SiRUP

## Slide 43
Terima kasih
moelyatizamzami@yahoo.com