## Rekap-Per-SKPD-dinas_energi_dan
PROGRES REPORT PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
SKPD |  | : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BULAN |  | : Juli
No | NAMA UNIT KERJA | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | DEVIASI KEUANGAN (%)
[7 empty] | S/D BULAN INI |  | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI
[7 empty] | Rp | % |  | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 88186693000 | 64.23 | 68.77 | 4.54 | 107.07 | 54042269337 | 61.28 | 8723497005 | 53496890542 | 60.66 | -0.62
1 | Sekretariat - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 41706766000 | 60.57 | 62.38 | 1.82 | 103 | 25270885919 | 60.59 | 2937232183 | 25424455897 | 60.96 | 0.37
2 | Bidang Geologi dan Air Tanah | 709346000 | 48.57 | 69.3 | 20.73 | 142.67 | 344500500 | 48.57 | 132017700 | 437025700 | 61.61 | 13.04
3 | Bidang Mineral dan Batubara | 1969170000 | 57.65 | 67.84 | 10.2 | 117.69 | 1050410000 | 53.34 | 269588000 | 992822051 | 50.42 | -2.92
4 | Bidang Ketenagalistrikan | 1101207000 | 87.84 | 90.05 | 2.21 | 102.52 | 967496886 | 87.86 | 40328000 | 914186000 | 83.02 | -4.84
5 | Bidang Energi Baru Terbarukan | 1461221000 | 66.8 | 72.57 | 5.77 | 108.64 | 866502165 | 59.3 | 228560042 | 905713318 | 61.98 | 2.68
6 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | 3269191000 | 77.46 | 77.96 | 0.5 | 100.65 | 2117021033 | 64.76 | 313385858 | 1681429331 | 51.43 | -13.32
7 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | 2103415000 | 75.32 | 62.95 | -12.37 | 83.58 | 1583928000 | 75.3 | 107586209 | 1057981274 | 50.3 | -25
8 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | 2864325000 | 71.54 | 79.6 | 8.06 | 111.27 | 1734523084 | 60.56 | 124136875 | 1778277721 | 62.08 | 1.53
9 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | 3131286000 | 52.57 | 60.71 | 8.14 | 115.49 | 1449962800 | 46.31 | 308052003 | 1468254656 | 46.89 | 0.58
10 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | 3603637000 | 56.86 | 74.73 | 17.87 | 131.43 | 1866914750 | 51.81 | 197759164 | 2091406459 | 58.04 | 6.23
11 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | 3865075000 | 71.06 | 73.63 | 2.57 | 103.62 | 2744420000 | 71.01 | 663203591 | 2448431406 | 63.35 | -7.66
12 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | 3919248000 | 58.76 | 75.31 | 16.56 | 128.18 | 2301655000 | 58.73 | 813570812 | 2685118922 | 68.51 | 9.78
13 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | 2796803000 | 68.15 | 78.76 | 10.61 | 115.57 | 1506161700 | 53.85 | 523068175 | 1832669492 | 65.53 | 11.67
14 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | 3574550000 | 64.61 | 78.96 | 14.35 | 122.22 | 1865149000 | 52.18 | 152566102 | 1801333829 | 50.39 | -1.79
15 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | 3368280000 | 77.25 | 75.63 | -1.62 | 97.9 | 2602109500 | 77.25 | 754235813 | 2259061423 | 67.07 | -10.18
16 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | 2529092000 | 72.39 | 77.41 | 5.03 | 106.94 | 1494993000 | 59.11 | 458974378 | 1782190757 | 70.47 | 11.36
17 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | 3040519000 | 72.63 | 76.42 | 3.79 | 105.22 | 2017470000 | 66.35 | 391631029 | 2072084701 | 68.15 | 1.8
18 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | 3173562000 | 69.13 | 74.05 | 4.92 | 107.11 | 2258166000 | 71.16 | 307601071 | 1864447605 | 58.75 | -12.41