## Rekap-Per-SKPD-dinas_energi_dan
PROGRES REPORT PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
SKPD |  | : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BULAN |  | : April
No | NAMA UNIT KERJA | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | DEVIASI KEUANGAN (%)
[7 empty] | S/D BULAN INI |  | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI
[7 empty] | Rp | % |  | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 88186693000 | 32.7 | 37.58 | 4.88 | 114.92 | 25370020421 | 28.77 | 8971279214 | 27375483689 | 31.04 | 2.27
1 | Sekretariat - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 41706766000 | 34.42 | 35.75 | 1.33 | 103.85 | 14320744668 | 34.34 | 4379712593 | 14530651730 | 34.84 | 0.5
2 | Bidang Geologi dan Air Tanah | 709346000 | 32.42 | 35.91 | 3.49 | 110.76 | 229976500 | 32.42 | 133632000 | 236831500 | 33.39 | 0.97
3 | Bidang Mineral dan Batubara | 1969170000 | 24.23 | 32.08 | 7.85 | 132.4 | 400279500 | 20.33 | 86965500 | 398336597 | 20.23 | -0.1
4 | Bidang Ketenagalistrikan | 1101207000 | 37.71 | 75.14 | 37.43 | 199.27 | 415306413 | 37.71 | 690129000 | 790201000 | 71.76 | 34.04
5 | Bidang Energi Baru Terbarukan | 1461221000 | 31.32 | 34.35 | 3.03 | 109.66 | 407944666 | 27.92 | 119585192 | 412452592 | 28.23 | 0.31
6 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | 3269191000 | 31.04 | 39.12 | 8.08 | 126.02 | 547334326 | 16.74 | 251683146 | 695737570 | 21.28 | 4.54
7 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | 2103415000 | 26.58 | 38.11 | 11.54 | 143.4 | 558777000 | 26.57 | 146501009 | 543518678 | 25.84 | -0.73
8 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | 2864325000 | 39.07 | 45.81 | 6.74 | 117.26 | 673340498 | 23.51 | 204639561 | 832720891 | 29.07 | 5.56
9 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | 3131286000 | 20.61 | 29.42 | 8.81 | 142.76 | 606424600 | 19.37 | 275503289 | 873789127 | 27.91 | 8.54
10 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | 3603637000 | 30.22 | 33.28 | 3.06 | 110.14 | 711105750 | 19.73 | 204919347 | 778853265 | 21.61 | 1.88
11 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | 3865075000 | 36.04 | 37.08 | 1.04 | 102.89 | 1390802500 | 35.98 | 345553060 | 927610545 | 24 | -11.98
12 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | 3919248000 | 31.87 | 47.45 | 15.59 | 148.91 | 807808600 | 20.61 | 903472682 | 1570929707 | 40.08 | 19.47
13 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | 2796803000 | 35.59 | 38.52 | 2.93 | 108.22 | 693711400 | 24.8 | 108390107 | 751647137 | 26.88 | 2.07
14 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | 3574550000 | 33.41 | 36.31 | 2.9 | 108.68 | 724445000 | 20.27 | 92240733 | 662358758 | 18.53 | -1.74
15 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | 3368280000 | 16.52 | 24.96 | 8.44 | 151.09 | 556589500 | 16.52 | 302652396 | 711986936 | 21.14 | 4.61
16 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | 2529092000 | 40.74 | 49.19 | 8.45 | 120.73 | 546579000 | 21.61 | 201043039 | 725675691 | 28.69 | 7.08
17 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | 3040519000 | 31.37 | 47.01 | 15.64 | 149.87 | 783347000 | 25.76 | 353917886 | 1013812729 | 33.34 | 7.58
18 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | 3173562000 | 34.58 | 41.46 | 6.88 | 119.9 | 995503500 | 31.37 | 170738674 | 918369236 | 28.94 | -2.43